## Reestimativa
ID | Tarefa | Responsável | Estimativa atual (h) | Estimativa nova (h) | Diferença (h) | Como foi decomposta | Âncora na Sprint 11
PT-01 | Mapear abas, linhas e colunas do WP | Eduardo | 12 | 6 | -6 | Leitura do WP e do PPTX, mapa de células e fixtures. | EDU-14 mapeou 7 documentos e 71 campos em 8h realizadas; um workbook é menos.
PT-02 | Importar, validar e persistir o WP | Eduardo | 24 | 12 | -12 | Migration 4h + parser por endereços e validações 6h + reuso do upload 2h. | EDU-1 (base, funções e registro de envio) custou 4,5h.
PT-03 | Gerar os slides tributários em PPTX | Eduardo | 24 | 10 | -14 | Gerador novo sobre os utilitários OOXML que já existem. | Gerador dos documentos base em Word: 16h estimadas, 8h realizadas.
PT-04 | Compartilhar o planejamento entre Fiscal e OSG | Eduardo | 12 | 6 | -6 | RPC idempotente e estados 4h + feed 2h. | EDU-4 (avisar os dois lados na solicitação enviada) custou 3,5h.
GES-01A | Alertar tarefas atrasadas e próximas do prazo | Eduardo | 16 | 7 | -9 | Rotina diária 4h + chave por ocorrência e encerramento 3h. | ALE-1 (registrar quem recebeu e a regra de não repetir) custou 5h.
GES-01B | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Eduardo | 20 | 8 | -12 | Mesma forma da GES-01A mais definir movimento válido e reabertura. | ALE-1 mais EDU-2 (três disparos de evento, 4,5h).
GES-03 | Registrar eventos OSG no sino e nos feeds | Eduardo | 16 | 7 | -9 | RPC transacional 4h + sino e evento por projeto 3h. | EDU-3 (sino lendo da tabela nova) custou 3h.
GES-05A | Definir e homologar os indicadores | Eduardo | 12 | 8 | -4 | Entrevistas com sócios e definição de cada indicador. | Tarefa dependente de terceiros; na S11 esse tipo estourou (BER-3: 2h→6h).
GES-05B | Implementar o painel homologado | Eduardo | 24 | 12 | -12 | Hooks de cálculo 6h + painel, filtros e estados 6h. | EDU-8 (gravar download e aba de consulta) custou 3,5h; aqui são vários indicadores.
GOV-01 | Implementar o cadastro de órgãos de governança | Eduardo | 16 | 8 | -8 | Conversa com a consultoria 2h + migration 2h + tela lista e modal 4h. | EDU-5 (tabela e função, 2,5h) mais uma tela simples de cadastro.
GOV-02 | Implementar o cadastro da Matriz de Alçadas | Eduardo | 32 | 16 | -16 | Conversa 2h + migration e seed do catálogo 6h + grade editável 8h. | A grade é o item mais caro; BER-9.1 (tela de vínculo com apontamento) custou 6h.
GOV-03 | Implementar o cadastro do Acordo de Quotistas | Eduardo | 24 | 12 | -12 | Conversa 2h + migration com duas filhas e usufruto 4h + formulário longo 6h. | Muitos campos, pouca lógica; é formulário, não grade.
3 | Botão de projeto restrito | Eduardo | 4 | 4 | 0 | Já estava na régua da S11. | Sem alteração.
SUC-01A | Homologar o modelo de cálculo de ITCMD/MT | Alexandre | 24 | 12 | -12 | Caracterizar 951 fórmulas, resolver divergências e congelar golden masters. | EDU-14 (8h) é a âncora, com peso maior pelas divergências entre WP e PPTX.
SUC-01B | Implementar o domínio e o motor da simulação | Alexandre | 40 | 18 | -22 | Migration 5h + funções puras e testes golden 10h + hooks 3h. | Maior tarefa da sprint mesmo depois do corte; é cálculo com teste de referência.
SUC-01C | Entregar a experiência da calculadora | Alexandre | 32 | 16 | -16 | Tela de distribuição de quotas com totais e comparação de cenários. | BER-9.1 (6h) é a âncora de tela interativa; esta é bem maior.
SUC-02 | Gerar a apresentação de ITCMD | Alexandre | 24 | 10 | -14 | Reusa a fundação de PPTX feita em PT-03. | Segundo gerador sobre a mesma base custa menos que o primeiro.
AGR-01 | Implementar o cadastro de exploração rural | Alexandre | 32 | 16 | -16 | Migration com N partes e frações 6h + RPC e validações 4h + tela 6h. | O mockup e o levantamento já existem (ALE-3, 8h realizadas).
AGR-02 | Gerar o contrato de parceria rural | Alexandre | 24 | 12 | -12 | Mapeadores rurais, seed de template e blocos, prévia e geração. | Gerador dos documentos base em Word: 8h realizadas.
AGR-03 | Gerar o contrato de composse rural | Alexandre | 24 | 10 | -14 | Reusa toda a infraestrutura rural de AGR-02. | Segundo contrato sobre a mesma base.
GES-02 | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | 16 | 10 | -6 | Consolidação determinística 4h + template HTML e agendamento 6h. | ALE-12 (escrever os textos dos avisos) custou 6h, acima das 3h estimadas.
GES-04 | Cobrar solicitações sem resposta | Alexandre | 20 | 10 | -10 | Elegibilidade e job 5h + reserva idempotente por marco e canal 5h. | ALE-14 (dedup sem corrida) custou 3h; a régua de cobrança é o que pesa.
BER-5 | Alterações contratuais e atos societários pela biblioteca | Bernardo | 20 | 14 | -6 | Carregada da S11, onde não terminou; parte do caminho já andou. | Foi empurrada da S11 para a S12 com data 21/08.
BER-6 | Rodar os três recortes candidatos de IA e escolher o da versão 1 | Bernardo | 6 | 6 | 0 | Já estava na régua da S11. | Sem alteração.
AC-01A | Estruturar o fluxo comum de Alteração Contratual | Bernardo | 24 | 16 | -8 | Homologar casos 6h + snapshot anterior e atual 5h + composição e consolidado 5h. | Documento conferido contra caso real: BER-3 custou 3x o estimado.
AC-01B | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | 20 | 16 | -4 | Primeiro evento sobre a fundação; cria o padrão de bloco, numeração e ratificação. | BER-2 (fechar modelos que faltam) custou 10h contra 6h estimadas.
AC-01C | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | 20 | 10 | -10 | Reusa o padrão de AC-01B, muda o campo comparado e as ocorrências no consolidado. | Segundo evento sobre a mesma fundação, mas ainda é redação conferida.
AC-03A | Homologar os eventos e casos da AC Agro | Bernardo | 16 | 12 | -4 | Reunir casos reais e separar quatro eventos juridicamente distintos. | BER-3, o levantamento contra caso real, estourou 3x.
AC-03B | Gerar AC de integralização homologada | Bernardo | 24 | 18 | -6 | Evento de aporte, qualificação dos bens, quadro posterior e fechamento matemático. | Mais pesada que AC-01B; soma redação jurídica e conferência de números.
AC-03C | Gerar AC de concentração de cotas | Bernardo | 24 | 14 | -10 | Transferência, quadro antes e depois, efeitos condicionais e caso unipessoal. | Reusa o quadro societário de AC-03B, mas a redação é nova.
AC-03D | Tratar exigência cartorial como revisão | Bernardo | 20 | 14 | -6 | Estrutura de protocolo, exigência e revisão, mais linhagem de versões. | Fluxo novo sobre o versionamento existente, com caso real de cartório.
AC-02 | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | 32 | 20 | -12 | Dois instrumentos a partir da mesma operação, com quadro anterior e posterior. | Dois documentos jurídicos numa tarefa só, dependentes da calculadora.
| Total Eduardo | Eduardo | 236 | 116 | -120
| Total Alexandre | Alexandre | 236 | 114 | -122
| Total Bernardo | Bernardo | 206 | 140 | -66
| TOTAL DA SPRINT |  | 678 | 370 | -308