## Tarefas Sprint 12 detalhadas
Sprint | ID | Título | Subtarefa | Responsável | Descrição | Estimativa (h) | Data de Entrega | Projeto | Processo
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-01 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Mapear abas, linhas e colunas do WP | Eduardo | Mapear as células e faixas do modelo fixo que alimentam a DRE, a transferência da atividade rural e o resumo tributário PFxPJ x PJxPJ. DEPENDE DE: WP padrão, apresentação de referência e confirmação do Fiscal. PRONTO QUANDO: cada informação dos slides selecionados possuir origem, tipo e regra de formatação definidos. | 12 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-02 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Importar, validar e persistir o WP | Eduardo | Importar, validar e persistir uma revisão do WP fixo sem recalcular suas fórmulas. O QUE IMPLEMENTAR 1. Versionar em código o contrato produzido por PT-01: abas, células/faixas, tipos, anos, obrigatoriedade, unidades e invariantes. Criar parser puro orientado a endereços, sem reaproveitar o sheet_to_json genérico de src/lib/excelImporter.ts. 2. Validar extensão/estrutura ZIP, abas obrigatórias, células vazias, tipos, erros de fórmula e fórmulas sem valor cacheado. Ler somente as faixas contratadas; ignorar FIAGRO e não importar a base LCDPR inteira. 3. Antes da migration, fechar duas decisões: vínculo principal cliente/OS e política de reimportação. Recomendação: cada upload válido cria revisão imutável, preservando as revisões usadas em apresentações. 4. Criar migration idempotente para estudo e revisões, com vínculo ao arquivo original, versão do contrato do WP, checksum, snapshot estruturado, estado de validação, RLS e índices. Reutilizar documento_arquivo para o WP e subir pelo fluxo sign-upload -> GCS -> finalize de src/hooks/useDocumentoArquivo.ts. 5. Criar src/lib/planejamentoTributarioImport.ts e testes, src/hooks/useDomainPlanejamentoTributario.ts e componentes de upload/erros em src/components/equipe/planejamento-tributario/. Componentes não acessam Supabase. Toda criação/reimportação usa useAuditLog e diff campo a campo. ATENÇÃO - SheetJS não recalcula fórmulas. Fórmula sem cache é erro, não zero. - Persistir números canônicos, não textos formatados. - Evitar arquivo órfão quando o upload concluir e a persistência falhar; preferir RPC/transação para fechar arquivo e revisão. - O novo domínio deve respeitar o ambiente derivado do cliente e a RLS entre OSG e Fiscal. TESTES Fixtures anonimizadas para WP válido, aba ausente, célula vazia, tipo inválido, cache ausente, #REF!/erros, anos incompatíveis, totais inconsistentes, zero versus vazio e ausência de FIAGRO. Testar query keys, payload da revisão, auditoria, invalidações, RLS e preservação da revisão anterior. DEPENDE DE PT-01 concluída; política de reimportação; vínculo cliente/OS; migration aplicada no sandbox e tipos regenerados oficialmente. PRONTO QUANDO Um WP válido gera snapshot idêntico ao golden-master e ligado a cliente, OS, arquivo, checksum e versão do contrato; arquivo inválido não cria revisão; reimportação preserva a revisão anterior; o snapshot pode ser consumido pelo PPTX sem reabrir o Excel; testes, typecheck, lint e build passam. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-03 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Gerar os slides tributários em PPTX | Eduardo | Gerar os slides tributários a partir de uma revisão persistida, usando tabelas nativas e editáveis do PowerPoint. O QUE IMPLEMENTAR 1. Homologar o template tributário sem FIAGRO e integrá-lo ao catálogo/versionamento de SLD-01A. O template deve declarar tokens, slides e linhas-modelo estáveis, sem depender apenas do número físico slide15.xml. 2. Criar uma Edge Function ou módulo tributário separado do index.ts atual de gerar-apresentacao. A função recebe somente o ID da revisão, valida JWT e acesso, carrega o snapshot no servidor, resolve template/versão, renderiza, valida, registra a geração e entrega download/URL assinada. 3. Reutilizar supabase/functions/_shared/ooxml/, separando renderizadores para DRE, transferência da atividade rural e resumo PFxPJ x PJxPJ. Limitar a transferência aos anos existentes no WP e remover qualquer coluna, texto ou slide de FIAGRO. 4. Criar formatadores puros de moeda, percentual, anos, negativos, zero e ausência. Registrar revisão, template, versão, checksum, status e erro da geração; preferir arquivo privado persistido a payload base64 para decks grandes. 5. Criar src/hooks/useGerarApresentacaoTributaria.ts e histórico de apresentações na tela do planejamento. O navegador não envia valores arbitrários: todos os dados vêm da revisão selecionada. ATENÇÃO - Tabelas podem transbordar; validar altura e quantidade de linhas contra o template real. - Alterar o template ativo não pode mudar o histórico de uma geração antiga. - Falha estrutural não disponibiliza arquivo como concluído. - Não gerar projeções para anos que não existem no snapshot. TESTES Golden-master das três tabelas; ausência de FIAGRO; zeros, nulos, negativos e percentuais; XML parseável; relações e partes resolvidas; nenhum token remanescente ou cNvPr duplicado; ZIP íntegro; smoke com LibreOffice e homologação final no PowerPoint. Cobrir JWT, revisão fora do acesso, template ausente/incompatível e retry. DEPENDE DE PT-02; SLD-01A; template visual aprovado; definição final dos anos e textos estáticos. PRONTO QUANDO O PPTX abre sem reparos, mantém o padrão PSA, contém tabelas editáveis e valores campo a campo iguais ao snapshot; registra revisão e versão exata do template; uma revisão antiga continua reproduzível; testes, typecheck, lint e build passam. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-04 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Compartilhar o planejamento entre Fiscal e OSG | Eduardo | Compartilhar o mesmo Planejamento Tributário entre Fiscal e OSG e registrar sua conclusão no sino e nas threads dos projetos da OS. O QUE IMPLEMENTAR 1. Antes do código, definir: o que significa pronto, quem pode concluir, quem recebe o sino, quais projetos da OS recebem o evento e se feed significa apenas a thread do projeto ou também o feed global. 2. Persistir estado e responsáveis no domínio criado por PT-02. Fiscal e OSG devem consultar a mesma linha/revisão, não cópias por área. 3. Criar funções puras para resolver projetos exclusivamente por org_projects.ordem_servico_id, com ordem estável e deduplicação. Não usar fallback silencioso por cliente. 4. Criar RPC transacional e idempotente para a conclusão: validar transição e autorização, reservar chave de ocorrência, inserir um evento de sistema em cada projeto elegível e uma notificação por destinatário distinto. Reexecutar a mesma conclusão não duplica; reabertura segue regra explícita. 5. Criar src/lib/planejamentoTributarioWorkflow.ts, testes e src/hooks/useDomainPlanejamentoTributarioHandoff.ts. Atualizar notificacoesInternas e NotificationPopover para o tipo/deep-link aprovado. Registrar a página em src/config/protectedPages.ts e usar componentes compartilhados nas duas áreas. ATENÇÃO - O helper atual de solicitação escolhe no máximo um projeto e não atende ao fan-out. - O feed global hoje exclui eventos de sistema; não alterar sua finalidade sem decisão explícita. - Receber sino sem possuir acesso ao projeto gera link quebrado; destinatário e RLS devem usar regras compatíveis. - Não duplicar eventos cobertos por GES-03. TESTES OS com zero, um e vários projetos; participante repetido; conclusão concorrente; retry após timeout; projeto de outra OS; usuário sem permissão; reabertura; uma notificação por destinatário; uma entrada por projeto; deep-link acessível; mesma revisão visível em Fiscal e OSG. DEPENDE DE PT-02; decisões de workflow e destinatários; vínculo confiável entre planejamento, OS e projetos; infraestrutura de sino/feed. PRONTO QUANDO As duas áreas veem os mesmos estado, responsáveis e revisão; uma conclusão válida gera exatamente uma ocorrência, um evento em cada projeto elegível e no máximo um aviso por destinatário; retry não duplica; projeto fora da OS não recebe evento; a transição é auditada com diff. | 12 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-02 | Sucessão: calculadora e apresentação de ITCMD | Gerar a apresentação de ITCMD | Alexandre | Gerar os quadros sucessórios e tributários da apresentação a partir de uma revisão homologada e persistida da calculadora de ITCMD. DEPENDE DE: SUC-01, template homologado e definição dos conteúdos dinâmicos. PRONTO QUANDO: o PPTX abrir sem reparos e apresentar participantes e valores iguais aos da simulação selecionada. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-01 | Contratos rurais de parceria e composse | Implementar o cadastro de exploração rural | Alexandre | Transformar o mockup rural em cadastro persistido de parceria e composse, reutilizando pessoas, bens, matrículas, titularidades e documentos existentes. O QUE IMPLEMENTAR 1. Portar seletivamente o mockup de origin/ale-3-levantamento-contratos-rurais; não mesclar a branch inteira nem copiar fixtures como produção. A tabela exploracao_rural já existe e deve ser preservada, mas hoje suporta apenas um imóvel, um explorador e um outorgante. 2. Homologar antes da migration: estratégia para linhas legadas, papéis canônicos, área do instrumento, percentuais/vigência, culturas, origens externas, administração/liquidação da composse e política de exclusão. 3. Criar migration idempotente para representar cabeçalho, N partes, N imóveis/matrículas, frações, origens e vínculos com documento_arquivo. RLS das filhas deriva do cliente do instrumento. Criar RPC transacional para salvar o agregado; não fazer inserts sequenciais no componente. 4. Criar src/lib/exploracaoRuralModel.ts e validation.ts com testes, src/hooks/useDomainExploracaoRural.ts e página/componentes em src/components/equipe/osg/exploracao-rural/. Componentes não conhecem Supabase. Registrar rota em App.tsx e protectedPages.ts. 5. Reutilizar formKit, osgFormGrid, OsgDialog, useQualificacaoDasPartes, useDiagnosticoPatrimonial e useDocumentoArquivo. Atualizar useExploracaoRural, FiscalReport e gerar-apresentacao/data.ts para o novo formato sem filtrar ambiente em exploracao_rural. 6. Auditar criação, edição e exclusão com useAuditLog e diff do cabeçalho e listas. ATENÇÃO - titularidade.fracao não é fração de composse; matricula.area_explorada não é automaticamente a área cedida pelo instrumento; administracao societária não representa administração da composse. - Não duplicar pessoa, imóvel, matrícula, cartório ou arquivo. - O modal deve ser decomposto; o mockup ultrapassa 1.400 linhas nos componentes principais. TESTES Parceria com um outorgante, vários exploradores e imóveis; composse com N compossuidores, soma 100%, N imóveis e origens; área positiva; regras por tipo; payload atômico; auditoria; loading/erro/vazio; reload sem perda; RLS entre clusters e rollback integral. DEPENDE DE Homologação dos campos e cardinalidades; migration aplicada no sandbox e tipos regenerados; revisão seletiva dos insumos da branch ALE-3. PRONTO QUANDO Parceria e composse completas sobrevivem a reload sem perda; percentuais inválidos não persistem; fontes cadastrais existentes são reutilizadas; todas as mutations auditam; RLS bloqueia outro cluster; relatório fiscal continua funcionando; testes, typecheck, lint e build passam. | 32 |  | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-02 | Contratos rurais de parceria e composse | Gerar o contrato de parceria rural | Alexandre | Gerar e versionar contrato de parceria rural pelo motor documental a partir de uma exploração cadastrada. O QUE IMPLEMENTAR 1. Concluir AGR-01 e homologar a redação oficial usando os modelos e relatórios de divergência da branch ALE-3. As constantes BLOCOS_PARCERIA são insumo de análise, não seed pronta. 2. Definir vínculo inequívoco entre documento_gerado e exploração rural. Duas parcerias do mesmo cliente não podem compartilhar a mesma raiz/rascunho. 3. Reutilizar binding, vocabulario, mapeadores, composition, render, repetidor, docx e o versionamento de documento_gerado. A fonte genérica selecao/partes já existe; não recriar o mecanismo, mas preservar papéis de outorgante e exploradores. 4. Criar mapeadoresRurais.ts e testes para pessoas, imóveis do instrumento, áreas cedidas, percentuais numéricos e por extenso, atividades e signatários. Extrair o carregamento rural do useGerarDocumentoController.ts, que já ultrapassa o teto de 600 linhas. 5. Criar migration do vínculo e seed idempotente para template, blocos, versões, posições e variantes homologadas. Reaplicar a seed não duplica conteúdo. 6. Integrar seleção da parceria, prévia, painel de conferência, snapshot, validação, fork e download. Dados de ato, como testemunhas/foro quando manuais, ficam no snapshot da minuta, não duplicados no cadastro durável. ATENÇÃO - Não usar dados vivos para reconstruir versão antiga; congelar dados e texto dos blocos. - Não copiar paráfrases do preview quando os relatórios registram redação faltante. - Definir formato do anexo, vigência, atividades e signatários antes da seed final. - Nova mutação rural deve cumprir auditoria obrigatória mesmo onde o motor antigo possuir gaps. TESTES PF/PJ, naturalidade/filiação, N exploradores, múltiplos imóveis, área cedida diferente da total, percentual por extenso, signatários, mais de 26 alíneas; duas parcerias sem colisão de rascunho; seed reaplicada; versão antiga imutável após editar cadastro/bloco; preview e DOCX comparados ao modelo homologado; regressão dos contratos existentes. DEPENDE DE AGR-01; modelo oficial e divergências resolvidas; vínculo documento-exploração; migration e tipos oficiais. PRONTO QUANDO O modelo ativo exige e seleciona a parceria correta; outorgante, exploradores, imóveis, áreas e percentuais vêm das fontes certas; prévia e DOCX reproduzem a redação homologada; validar cria versão ligada à exploração; edição posterior não altera versão antiga; seed, testes, typecheck, lint e build passam. | 24 |  | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-03 | Contratos rurais de parceria e composse | Gerar o contrato de composse rural | Alexandre | Gerar e versionar contrato de composse rural pelo mesmo motor, com compossuidores, frações, imóveis, origens e regras próprias. O QUE IMPLEMENTAR 1. Reutilizar a infraestrutura rural estabilizada em AGR-02. Antes da seed, homologar governança, administração por maioria/nomeados, liquidação, prazo de indivisão, atividades, assinatura, formato do anexo e contraparte das origens. 2. Criar contratoComposse.ts e origensComposse.ts com funções puras. Representar N compossuidores e frações que fecham 100%, N imóveis e origem interna/externa por imóvel, preservando o histórico da origem. 3. Implementar agrupamento dos imóveis pela mesma origem, alíneas além de z, prazo e liquidação, concordância textual e regras de administração combináveis. Não tratar maioria e administradores nomeados necessariamente como opções exclusivas. 4. Criar seed idempotente do template de composse a partir do texto oficial corrigido, não das constantes de preview. Reutilizar vínculo, snapshots, histórico, fork, conferência e download implementados em AGR-02. 5. Integrar a seleção na mesma tela de geração, garantindo que parceria e composse listem apenas explorações do tipo correspondente. ATENÇÃO - composse e condomínio não são sinônimos sem homologação. - Não somar frações com ponto flutuante sem normalização decimal. - Origem é potencialmente por imóvel e pode ter contraparte individual. - Encerrar uma origem não pode apagar seu snapshot histórico. - Alterações compartilhadas no motor não podem regredir parceria ou contratos societários. TESTES Frações decimais fechando 100%; 0/1/N compossuidores; múltiplas origens internas e externas; agrupamento por origem; alíneas a..z, aa, ab; contraparte individual; prazo em unidades diferentes; liquidação mensal/anual; administração combinada; versão antiga após encerramento da origem; comparação DOCX com casos Bela Vista, Rossato e Avelino Neri/Agro Aliança; regressão completa de AGR-02. DEPENDE DE AGR-01; infraestrutura comum de AGR-02; decisões jurídicas e modelos de composse homologados. PRONTO QUANDO Somente composses válidas são elegíveis; frações fecham 100%; imóveis e origens aparecem corretamente; origem externa não exige pessoa fictícia; governança e liquidação seguem a opção homologada; prévia e DOCX batem com o modelo; versões antigas permanecem imutáveis; seed e regressões passam. | 24 |  | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-02 | Alterações contratuais integradas à sucessão | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | Consumir uma simulação sucessória homologada e gerar, a partir da mesma operação versionada, o instrumento de doação de quotas e a alteração contratual reflexa. DEPENDE DE: SUC-01, AC-01, cenário aprovado e modelos jurídicos homologados. PRONTO QUANDO: os dois instrumentos apresentarem os mesmos doadores, donatários, quotas, valores, usufruto e quadro posterior, com linhagem preservada. | 32 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-03 | Notificações e feed dos projetos da OSG | Registrar eventos OSG no sino e nos feeds | Eduardo | Acrescentar sino interno e evento na thread de cada projeto da OS aos três eventos OSG já existentes, preservando integralmente os envios externos. EVENTOS EXISTENTES 1. solicitacao_enviada: transição rascunho -> enviada. 2. situacao_documentos/cobranca_pendencia: clique manual Avisar o cliente, agregado por lote e dia. 3. documento_aprovado: nome histórico do encerramento da solicitação/documentação conferida. Não criar evento por aprovação ou recusa individual. A regra vigente é uma mensagem por lote, nunca uma por documento. O QUE IMPLEMENTAR 1. Congelar testes de caracterização dos payloads e da deduplicação atuais de e-mail/WhatsApp em supabase/functions/notificar/index.ts. 2. Criar funções puras para chave, título, metadados mínimos e destinatários. Chaves recomendadas: solicitação enviada, situação por dia em America/Cuiaba e solicitação encerrada. 3. Criar migration idempotente com índices de ocorrência em metadata e RPC transacional. A RPC carrega a solicitação, exige OS, localiza todos os org_projects pela ordem_servico_id, insere um evento por projeto e um aviso por participante distinto. Participantes são a união de members, responsible_id e leader_id. 4. Substituir a lógica de projeto único de useAvisoSolicitacaoEnviada. Integrar o fan-out em useDomainSolicitacao para envio/encerramento e no hook do clique manual; componentes não acessam Supabase. 5. Reutilizar os tipos de notificacao existentes. Para o feed, manter documentos_solicitados e homologar tipos específicos para situação e conferência. Atualizar labels/deep-links e auditar chave e contagens, sem copiar motivos sensíveis. ATENÇÃO - Nunca usar fallback por cliente: somente projetos da mesma OS. - criar_notificacao agrupa apenas não lidas; idempotência permanente precisa do índice de ocorrência. - Um participante em dois projetos recebe um sino, enquanto cada projeto recebe seu evento. - Não alterar textos, templates, n8n, destinatários, ordem dos canais ou chaves externas. - Falha do fan-out não pode desfazer transição ou envio já persistido. TESTES OS com zero/um/vários projetos; membro em vários projetos; responsável/líder fora de members; retry antes e depois da leitura; concorrência; solicitação sem OS; usuário sem permissão; uma entrada por projeto; um sino por pessoa; regressão dos três payloads externos e independência entre e-mail e WhatsApp. DEPENDE DE Eventos e envios existentes; vínculo OS-projetos; decisão sobre rótulos do feed; migration aplicada no sandbox e tipos regenerados. PRONTO QUANDO Cada evento gera exatamente uma entrada em todos os projetos da OS e no máximo um aviso por participante; retries não duplicam; projeto localizado apenas pelo cliente não recebe evento; lote manual continua diário; e-mail/WhatsApp mantêm comportamento atual; a nova operação possui auditoria e testes. | 16 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01A | Sucessão: calculadora de ITCMD | Homologar o modelo de cálculo de ITCMD/MT | Alexandre | Caracterizar entradas, fórmulas, arredondamentos, faixas de UPF/MT, saídas e invariantes dos três cenários do WP. DEPENDE DE: WP revisado, apresentação de referência e validação funcional e jurídica. PRONTO QUANDO: os casos golden-master estiverem aprovados e o cálculo puder ser implementado sem consultar visualmente o workbook. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01B | Sucessão: calculadora de ITCMD | Implementar o domínio e o motor da simulação | Alexandre | Implementar o cálculo puro e a persistência versionada das simulações, entradas, parâmetros e resultados homologados. DEPENDE DE: SUC-01A e migrations e tipos oficiais. PRONTO QUANDO: o motor reproduzir os casos homologados e cada revisão permanecer rastreável e reproduzível. | 40 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01C | Sucessão: calculadora de ITCMD | Entregar a experiência da calculadora | Alexandre | Permitir montar, revisar, comparar e aprovar simulações sucessórias com distribuição de quotas e validações de consistência. DEPENDE DE: SUC-01B e definição de quem pode aprovar. PRONTO QUANDO: um caso homologado puder ser aprovado sem planilha e ficar disponível para apresentação e instrumentos jurídicos. | 32 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-03A | Sucessão: testamento | Homologar o caminho e o modelo de testamento | Alexandre | Definir a modalidade testamentária inicial, hipóteses de uso, dados, decisões, partes, bens e cláusulas condicionais. DEPENDE DE: resultado aprovado de SUC-01, modelo oficial e validação jurídica. PRONTO QUANDO: cada variável possuir origem definida e existir um caso golden-master homologado. | 12 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-03B | Sucessão: testamento | Gerar o testamento pelo motor documental | Alexandre | Gerar e versionar o testamento a partir da revisão sucessória escolhida e dos complementos jurídicos homologados. DEPENDE DE: SUC-03A e suporte do motor aos papéis e signatários necessários. PRONTO QUANDO: o caso homologado gerar documento completo sem ajuste manual posterior. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-01A | Alertas gerenciais automáticos | Alertar tarefas atrasadas e próximas do prazo | Eduardo | Executar varredura diária de tarefas abertas com prazo, notificando os responsáveis pelo sino interno nos marcos aprovados sem duplicar o aviso 9 da Sprint 11. DEPENDE DE: conferência do aviso 9, janelas, status elegíveis e destinatários. PRONTO QUANDO: cada tarefa gerar no máximo um aviso no sino por marco e ocorrências resolvidas deixarem de aparecer. | 16 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-01B | Alertas gerenciais automáticos | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Eduardo | Detectar trabalho aberto sem movimentação relevante por um período homologado e criar no sino interno uma ocorrência acionável para o gestor. DEPENDE DE: definição de movimentação válida, limiar, projetos pausados e origem do gestor. PRONTO QUANDO: a ocorrência não se repetir sem mudança e puder nascer novamente após movimentação e nova inatividade. | 20 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-02 | Alertas gerenciais automáticos | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | Consolidar as pendências do escopo de cada gestor em um único e-mail HTML semanal, sem duplicar o aviso 15 da Sprint 11. DEPENDE DE: conferência do aviso 15, categorias, regra de gestor, horário e política para resumo vazio. PRONTO QUANDO: cada gestor receber no máximo um e-mail por período, com contagens e links conferidos. | 16 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-04 | Comunicação automática com clientes | Cobrar solicitações sem resposta | Alexandre | Cobrar automaticamente, em lote, as pendências de uma solicitação enviada por e-mail e, quando o canal estiver disponível, por WhatsApp, sem duplicar o aviso 8 da Sprint 11. DEPENDE DE: definição da régua, resposta válida, templates, contatos e disponibilidade dos canais externos. PRONTO QUANDO: houver no máximo uma comunicação por marco, destinatário e canal, interrompida conforme a atividade do cliente. | 20 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-05A | Indicadores gerenciais do sócio | Definir e homologar os indicadores | Eduardo | Selecionar indicadores acionáveis e definir fórmula, fonte, atualização, responsável, permissão e prioridade de cada um. DEPENDE DE: agenda dos sócios e acesso às fontes de faturamento, horas, projetos, produtos e atrasos. PRONTO QUANDO: as métricas e amostras estiverem homologadas e o wireframe aprovado. | 12 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-05B | Indicadores gerenciais do sócio | Implementar o painel homologado | Eduardo | Implementar o primeiro conjunto priorizado de indicadores com filtros, permissões e regras de cálculo compartilhadas. DEPENDE DE: GES-05A, fontes disponíveis e decisões de atualização e acesso. PRONTO QUANDO: os números conferirem com as amostras homologadas e o painel funcionar em desktop e mobile. | 24 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01A | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Estruturar o fluxo comum de Alteração Contratual | Bernardo | Representar uma revisão ligada ao instrumento anterior, com estado-base, mudanças selecionadas, estado posterior e linhagem reproduzível. DEPENDE DE: instrumento anterior confiável, modelos jurídicos e definição do snapshot vigente. PRONTO QUANDO: a revisão preservar o antes e depois e suportar novos eventos sem inferência jurídica silenciosa. | 24 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01B | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | Gerar a resolução de mudança de sede e o contrato consolidado para um modelo societário homologado. DEPENDE DE: AC-01A, endereço validado e template compatível. PRONTO QUANDO: resolução e consolidado refletirem os snapshots e o caso real sair sem correção manual. | 20 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01C | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | Gerar resolução e consolidado para um conjunto homologado de mudanças juridicamente relevantes na qualificação da pessoa. DEPENDE DE: AC-01A, qualificação versionada e decisão sobre campos que exigem AC. PRONTO QUANDO: somente campos homologados forem alterados e o caso real sair sem edição manual. | 20 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03A | Alterações contratuais da Agro | Homologar os eventos e casos da AC Agro | Bernardo | Separar integralização, concentração de cotas, imóvel adicional e exigência cartorial em eventos com pré-condições, dados e casos próprios. DEPENDE DE: instrumentos reais, acervo de cláusulas e validação jurídica. PRONTO QUANDO: cada evento possuir antes e depois, gaps mapeados e um caso prioritário implementável. | 16 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03B | Alterações contratuais da Agro | Gerar AC de integralização homologada | Bernardo | Gerar integralização para uma forma de aporte e um caso Agro homologados, com capital, bens, quadro posterior e consolidado coerentes. DEPENDE DE: AC-01A, AC-03A, dados patrimoniais e template homologado. PRONTO QUANDO: valores fecharem matematicamente e o documento sair sem edição manual. | 24 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03C | Alterações contratuais da Agro | Gerar AC de concentração de cotas | Bernardo | Registrar uma forma homologada de concentração, gerar o quadro anterior e posterior e as cláusulas decorrentes. DEPENDE DE: AC-01A, AC-03A, quadro societário versionado e modelo homologado. PRONTO QUANDO: a soma de quotas for preservada e o caso real sair sem edição manual. | 24 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03D | Alterações contratuais da Agro | Tratar exigência cartorial como revisão | Bernardo | Registrar uma exigência sobre documento protocolado e gerar uma nova revisão vinculada sem sobrescrever o instrumento anterior. DEPENDE DE: AC-01A, fluxo cartorial definido e um tipo de correção homologado. PRONTO QUANDO: exigência, prazo, mudanças e versões permanecerem rastreáveis, inclusive em reexigência. | 20 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SLD-01A | Biblioteca de Slides | Estruturar a fundação mínima de templates PPTX | Bernardo | Criar a fundação mínima e versionada de templates PPTX consumida por PT-03 e SUC-02, sem construir editor genérico. O QUE IMPLEMENTAR 1. Obter ao menos um template real homologado e definir contrato mínimo: tipo, versão, checksum, slides, tokens, tabelas/linhas-modelo e dimensões obrigatórias. 2. Criar migration idempotente para catálogo, versões imutáveis e histórico de geração, com RLS e referência à entidade/revisão de origem. Definir bucket privado de templates e, se aprovado, de resultados. Atualizar arquivo no mesmo path é proibido: nova versão cria novo objeto. 3. Extrair resolvedor comum em supabase/functions/_shared/pptx/ e adaptar gerar-apresentacao sem mudar o resultado patrimonial/societário atual. Registrar também os templates existentes para remover paths hardcoded gradualmente. 4. Ampliar validatePptx: checksum e compatibilidade antes de gerar; após gerar, XML parseável, tokens remanescentes, relações, slides, IDs, cNvPr, Content_Types e ZIP íntegro. 5. Criar fixtures PPTX mínimas e anonimizadas e testes Deno para runs, tabelas, slides e validação. Documentar inclusão, homologação, ativação e rollback de uma versão em docs/osg/apresentacoes/README.md. ATENÇÃO - Extrair apenas infraestrutura comprovadamente comum entre PT-03 e SUC-02. - Não misturar catálogo PPTX com tmpl_documento, que pertence ao motor jurídico. - Número físico do slide não é contrato estável. - validatePptx atual não prova abertura sem reparo; incluir smoke com LibreOffice e homologação no PowerPoint. - Templates versionados não podem conter dados identificáveis de clientes. TESTES Resolver versão ativa e versão antiga explícita; template ausente; checksum divergente; token/slide obrigatório ausente; relação quebrada; ID duplicado; token fragmentado; clonagem de linha/tabela; duplicação e remoção de slide; geração registra versão exata; trocar versão ativa não muda histórico; fixture abre/converte. DEPENDE DE Template real homologado; decisões visuais PSA; requisitos concretos de PT-03 e SUC-02; migration e storage aprovados. PRONTO QUANDO Todo gerador informa template e versão; o resultado registra essa origem; versão antiga é imutável e resolvível; template incompatível falha antes do download; fixtures passam em validação e smoke; PT-03 e SUC-02 compartilham somente a infraestrutura comum, sem regras tributárias/sucessórias na biblioteca. | 16 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD