## Tarefas Sprint 12 estimadas
Sprint | ID | Título | Subtarefa | Responsável | Descrição | Estimativa (h) | Data de Entrega | Projeto | Processo
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-01 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Mapear abas, linhas e colunas do WP | Eduardo | Mapear as células e faixas do modelo fixo que alimentam a DRE, a transferência da atividade rural e o resumo tributário PFxPJ x PJxPJ. DEPENDE DE: WP padrão, apresentação de referência e confirmação do Fiscal. PRONTO QUANDO: cada informação dos slides selecionados possuir origem, tipo e regra de formatação definidos. | 12 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-02 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Importar, validar e persistir o WP | Eduardo | Permitir o upload do WP fixo, validar o contrato mapeado em PT-01 e persistir um snapshot estruturado ligado ao cliente e ao arquivo de origem. DEPENDE DE: PT-01 e definição de versionamento e reimportação. PRONTO QUANDO: arquivos válidos gerarem snapshots rastreáveis e arquivos incompatíveis forem recusados com erros claros. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-03 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Gerar os slides tributários em PPTX | Eduardo | Preencher um template PSA com tabelas editáveis de DRE, transferência da atividade rural e resumo PFxPJ x PJxPJ a partir do snapshot importado. DEPENDE DE: PT-02, template visual aprovado e definição dos anos cobertos. PRONTO QUANDO: o PPTX abrir sem reparos e reproduzir os valores persistidos no padrão visual aprovado. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-04 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Compartilhar o planejamento entre Fiscal e OSG | Eduardo | Dar à OSG e ao Fiscal visibilidade sobre o mesmo planejamento, seu estado, responsáveis e conclusão, registrando o handoff, a notificação interna e o evento nos feeds dos projetos vinculados. DEPENDE DE: PT-02, vínculo entre cliente, OS e projetos, e infraestrutura de sino e feed. PRONTO QUANDO: as duas equipes acompanharem o caso e a conclusão gerar uma notificação no sino e um registro único nos feeds aplicáveis. | 12 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-02 | Sucessão: calculadora e apresentação de ITCMD | Gerar a apresentação de ITCMD | Alexandre | Gerar os quadros sucessórios e tributários da apresentação a partir de uma revisão homologada e persistida da calculadora de ITCMD. DEPENDE DE: SUC-01, template homologado e definição dos conteúdos dinâmicos. PRONTO QUANDO: o PPTX abrir sem reparos e apresentar participantes e valores iguais aos da simulação selecionada. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-01 | Contratos rurais de parceria e composse | Implementar o cadastro de exploração rural | Alexandre | Transformar o mockup em um fluxo persistido para cadastrar e manter parcerias e composses, suas partes, imóveis, percentuais, origens e condições. DEPENDE DE: mockup, cadastros existentes e validação final dos campos pela OSG. PRONTO QUANDO: for possível criar, consultar e editar as duas modalidades com permissões, validações e auditoria. | 32 |  | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-02 | Contratos rurais de parceria e composse | Gerar o contrato de parceria rural | Alexandre | Adaptar o motor documental para gerar o contrato de parceria usando o cadastro da exploração, os modelos oficiais e as cláusulas condicionais homologadas. DEPENDE DE: AGR-01 e modelo oficial de parceria. PRONTO QUANDO: o contrato reproduzir o modelo homologado, preencher partes e imóveis e permanecer vinculado à exploração de origem. | 24 |  | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-03 | Contratos rurais de parceria e composse | Gerar o contrato de composse rural | Alexandre | Adaptar o motor documental para gerar o contrato de composse usando compossuidores, frações, imóveis, instrumentos de origem e regras de administração. DEPENDE DE: AGR-01 e modelos oficiais de composse e anexo. PRONTO QUANDO: o contrato reproduzir o modelo homologado e preencher corretamente partes, frações, imóveis, origens e condições. | 24 |  | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-02 | Alterações contratuais integradas à sucessão | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | Consumir uma simulação sucessória homologada e gerar, a partir da mesma operação versionada, o instrumento de doação de quotas e a alteração contratual reflexa. DEPENDE DE: SUC-01, AC-01, cenário aprovado e modelos jurídicos homologados. PRONTO QUANDO: os dois instrumentos apresentarem os mesmos doadores, donatários, quotas, valores, usufruto e quadro posterior, com linhagem preservada. | 32 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-03 | Notificações e feed dos projetos da OSG | Registrar eventos OSG no sino e nos feeds | Eduardo | Reaproveitar os gatilhos existentes de solicitação e checklist para acrescentar uma notificação no sino interno e uma entrada no feed de cada projeto vinculado à OS, sem alterar os canais externos atuais. DEPENDE DE: eventos existentes, vínculo OS-projetos e infraestrutura de sino e feed. PRONTO QUANDO: os disparos externos atuais continuarem funcionando e cada evento gerar um único aviso no sino e um registro por projeto associado. | 16 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01A | Sucessão: calculadora de ITCMD | Homologar o modelo de cálculo de ITCMD/MT | Alexandre | Caracterizar entradas, fórmulas, arredondamentos, faixas de UPF/MT, saídas e invariantes dos três cenários do WP. DEPENDE DE: WP revisado, apresentação de referência e validação funcional e jurídica. PRONTO QUANDO: os casos golden-master estiverem aprovados e o cálculo puder ser implementado sem consultar visualmente o workbook. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01B | Sucessão: calculadora de ITCMD | Implementar o domínio e o motor da simulação | Alexandre | Implementar o cálculo puro e a persistência versionada das simulações, entradas, parâmetros e resultados homologados. DEPENDE DE: SUC-01A e migrations e tipos oficiais. PRONTO QUANDO: o motor reproduzir os casos homologados e cada revisão permanecer rastreável e reproduzível. | 40 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01C | Sucessão: calculadora de ITCMD | Entregar a experiência da calculadora | Alexandre | Permitir montar, revisar, comparar e aprovar simulações sucessórias com distribuição de quotas e validações de consistência. DEPENDE DE: SUC-01B e definição de quem pode aprovar. PRONTO QUANDO: um caso homologado puder ser aprovado sem planilha e ficar disponível para apresentação e instrumentos jurídicos. | 32 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-03A | Sucessão: testamento | Homologar o caminho e o modelo de testamento | Alexandre | Definir a modalidade testamentária inicial, hipóteses de uso, dados, decisões, partes, bens e cláusulas condicionais. DEPENDE DE: resultado aprovado de SUC-01, modelo oficial e validação jurídica. PRONTO QUANDO: cada variável possuir origem definida e existir um caso golden-master homologado. | 12 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-03B | Sucessão: testamento | Gerar o testamento pelo motor documental | Alexandre | Gerar e versionar o testamento a partir da revisão sucessória escolhida e dos complementos jurídicos homologados. DEPENDE DE: SUC-03A e suporte do motor aos papéis e signatários necessários. PRONTO QUANDO: o caso homologado gerar documento completo sem ajuste manual posterior. | 24 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-01A | Alertas gerenciais automáticos | Alertar tarefas atrasadas e próximas do prazo | Eduardo | Executar varredura diária de tarefas abertas com prazo, notificando os responsáveis pelo sino interno nos marcos aprovados sem duplicar o aviso 9 da Sprint 11. DEPENDE DE: conferência do aviso 9, janelas, status elegíveis e destinatários. PRONTO QUANDO: cada tarefa gerar no máximo um aviso no sino por marco e ocorrências resolvidas deixarem de aparecer. | 16 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-01B | Alertas gerenciais automáticos | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Eduardo | Detectar trabalho aberto sem movimentação relevante por um período homologado e criar no sino interno uma ocorrência acionável para o gestor. DEPENDE DE: definição de movimentação válida, limiar, projetos pausados e origem do gestor. PRONTO QUANDO: a ocorrência não se repetir sem mudança e puder nascer novamente após movimentação e nova inatividade. | 20 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-02 | Alertas gerenciais automáticos | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | Consolidar as pendências do escopo de cada gestor em um único e-mail HTML semanal, sem duplicar o aviso 15 da Sprint 11. DEPENDE DE: conferência do aviso 15, categorias, regra de gestor, horário e política para resumo vazio. PRONTO QUANDO: cada gestor receber no máximo um e-mail por período, com contagens e links conferidos. | 16 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-04 | Comunicação automática com clientes | Cobrar solicitações sem resposta | Alexandre | Cobrar automaticamente, em lote, as pendências de uma solicitação enviada por e-mail e, quando o canal estiver disponível, por WhatsApp, sem duplicar o aviso 8 da Sprint 11. DEPENDE DE: definição da régua, resposta válida, templates, contatos e disponibilidade dos canais externos. PRONTO QUANDO: houver no máximo uma comunicação por marco, destinatário e canal, interrompida conforme a atividade do cliente. | 20 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-05A | Indicadores gerenciais do sócio | Definir e homologar os indicadores | Eduardo | Selecionar indicadores acionáveis e definir fórmula, fonte, atualização, responsável, permissão e prioridade de cada um. DEPENDE DE: agenda dos sócios e acesso às fontes de faturamento, horas, projetos, produtos e atrasos. PRONTO QUANDO: as métricas e amostras estiverem homologadas e o wireframe aprovado. | 12 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-05B | Indicadores gerenciais do sócio | Implementar o painel homologado | Eduardo | Implementar o primeiro conjunto priorizado de indicadores com filtros, permissões e regras de cálculo compartilhadas. DEPENDE DE: GES-05A, fontes disponíveis e decisões de atualização e acesso. PRONTO QUANDO: os números conferirem com as amostras homologadas e o painel funcionar em desktop e mobile. | 24 |  | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01A | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Estruturar o fluxo comum de Alteração Contratual | Bernardo | Representar uma revisão ligada ao instrumento anterior, com estado-base, mudanças selecionadas, estado posterior e linhagem reproduzível. DEPENDE DE: instrumento anterior confiável, modelos jurídicos e definição do snapshot vigente. PRONTO QUANDO: a revisão preservar o antes e depois e suportar novos eventos sem inferência jurídica silenciosa. | 24 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01B | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | Gerar a resolução de mudança de sede e o contrato consolidado para um modelo societário homologado. DEPENDE DE: AC-01A, endereço validado e template compatível. PRONTO QUANDO: resolução e consolidado refletirem os snapshots e o caso real sair sem correção manual. | 20 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01C | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | Gerar resolução e consolidado para um conjunto homologado de mudanças juridicamente relevantes na qualificação da pessoa. DEPENDE DE: AC-01A, qualificação versionada e decisão sobre campos que exigem AC. PRONTO QUANDO: somente campos homologados forem alterados e o caso real sair sem edição manual. | 20 |  | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03A | Alterações contratuais da Agro | Homologar os eventos e casos da AC Agro | Bernardo | Separar integralização, concentração de cotas, imóvel adicional e exigência cartorial em eventos com pré-condições, dados e casos próprios. DEPENDE DE: instrumentos reais, acervo de cláusulas e validação jurídica. PRONTO QUANDO: cada evento possuir antes e depois, gaps mapeados e um caso prioritário implementável. | 16 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03B | Alterações contratuais da Agro | Gerar AC de integralização homologada | Bernardo | Gerar integralização para uma forma de aporte e um caso Agro homologados, com capital, bens, quadro posterior e consolidado coerentes. DEPENDE DE: AC-01A, AC-03A, dados patrimoniais e template homologado. PRONTO QUANDO: valores fecharem matematicamente e o documento sair sem edição manual. | 24 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03C | Alterações contratuais da Agro | Gerar AC de concentração de cotas | Bernardo | Registrar uma forma homologada de concentração, gerar o quadro anterior e posterior e as cláusulas decorrentes. DEPENDE DE: AC-01A, AC-03A, quadro societário versionado e modelo homologado. PRONTO QUANDO: a soma de quotas for preservada e o caso real sair sem edição manual. | 24 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03D | Alterações contratuais da Agro | Tratar exigência cartorial como revisão | Bernardo | Registrar uma exigência sobre documento protocolado e gerar uma nova revisão vinculada sem sobrescrever o instrumento anterior. DEPENDE DE: AC-01A, fluxo cartorial definido e um tipo de correção homologado. PRONTO QUANDO: exigência, prazo, mudanças e versões permanecerem rastreáveis, inclusive em reexigência. | 20 |  | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SLD-01A | Biblioteca de Slides | Estruturar a fundação mínima de templates PPTX | Bernardo | Catalogar, versionar, carregar e validar templates PPTX, extraindo somente utilitários comprovadamente comuns aos geradores tributário e de ITCMD. DEPENDE DE: ao menos um template real, decisões visuais e requisitos de PT-03 e SUC-02. PRONTO QUANDO: o gerador registrar template e versão e validar a integridade do PPTX antes do download. | 16 |  | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD