## Planejamento
SPRINT 12 - PLANEJAMENTO INICIAL
Escopo macro - Planejamento da Sprint 12
ID | Frente | Macroetapa | Tarefa | Descrição inicial | Entregáveis esperados | Dependências / insumos | Critério de conclusão | Fora do escopo | Responsável | Status | Observações
PT-01 | Planejamento Tributário | 1. Mapear o WP | Mapear abas, linhas e colunas do WP | Identificar as células e faixas exatas do modelo fixo que alimentam a DRE, a transferência da atividade rural e o resumo tributário PFxPJ x PJxPJ. | Mapa WP -> campos/tabelas/slides; relação de abas e células obrigatórias; regras básicas de formato e validação do modelo. | WP padrão; apresentação Lunardi; confirmação do Fiscal sobre quais tabelas entram na apresentação. | Todas as informações necessárias aos slides tributários selecionados possuem origem, tipo e regra de formatação definidos. | FIAGRO; importador genérico para qualquer planilha; alteração das fórmulas tributárias do WP. |  | Backlog | Mapeamento inicial já aponta para Cenário Atual, Cenário Avaliado 01 e Resumo.
PT-02 | Planejamento Tributário | 2. Importar e persistir | Criar importação do WP e estrutura de dados | Permitir o carregamento do WP fixo, validar o arquivo, extrair as células mapeadas e persistir um snapshot estruturado ligado ao cliente e ao arquivo de origem. | Upload do WP; validação de versão/abas/células; estrutura de persistência; importação dos valores; tratamento de erros e auditoria. | Conclusão do PT-01; definição de versionamento/reimportação; migration e tipos do banco antes do código dependente. | Um WP válido gera dados estruturados reproduzíveis; um WP incompatível é recusado com erros claros; origem e versão ficam rastreáveis. | Recálculo de fórmulas do Excel no navegador; FIAGRO; edição livre das fórmulas pelo sistema. |  | Backlog | No MVP, considerar valores calculados e salvos no Excel, com validações de consistência.
PT-03 | Planejamento Tributário | 3. Gerar o PPTX | Gerar slides tributários a partir dos dados importados | Usar um template PSA para preencher tabelas nativas do PowerPoint com os dados persistidos do planejamento tributário. | Template PPTX tributário; geração das tabelas de DRE, transferência da atividade e resumo PFxPJ x PJxPJ; arquivo final para download. | Conclusão do PT-02; template visual aprovado; definição dos textos estáticos e dos anos cobertos pelo WP. | O PPTX abre sem reparos, mantém o padrão visual PSA e apresenta valores iguais ao snapshot importado em tabelas editáveis. | Slides e colunas de FIAGRO; geração automática de narrativas jurídicas/tributárias; projeções além dos anos definidos no WP. |  | Backlog | Reaproveitar o motor OOXML existente em gerar-apresentacao. Subtarefa de SLD-01.
SUC-01 | Sucessão | 1. Calculadora ITCMD | Analisar e implementar a calculadora de ITCMD | Caracterizar os cenários, fórmulas e regras do WP de referência; mapear quais entradas já existem nos cadastros da OSG Work e quais precisam ser criadas; definir e implementar a experiência de simulação e distribuição de quotas. | Análise homologada do cálculo; mapa de reaproveitamento e gaps cadastrais; regras de cálculo estruturadas; telas da calculadora; simulação dos cenários e resultados persistidos. | WP revisado por Luana; apresentação Santa Terezinha; validação funcional e jurídica das regras; cadastros de pessoas, parentescos, bens, valores e movimentações de quotas. | A calculadora permite montar e comparar os cenários aprovados, reaproveita dados existentes quando aplicável e reproduz os resultados de casos de referência homologados pela OSG. | Cópia visual da planilha; definição antecipada neste planejamento das fórmulas, tabelas ou telas finais; regras de outras UFs sem análise e homologação próprias. |  | Backlog | A tarefa inclui a descoberta detalhada. Resolver divergências entre o WP revisado e a apresentação antes da homologação dos resultados. Decisão confirmada para a Sprint 12: será implementada a calculadora, não apenas uma área de lançamento dos resultados pelo Fiscal.
SUC-02 | Sucessão | 2. Apresentação ITCMD | Gerar a apresentação de ITCMD a partir da calculadora | Analisar a apresentação de referência, definir quais conteúdos serão dinâmicos e gerar os quadros sucessórios e tributários a partir de uma simulação persistida na calculadora. | Template PPTX homologado; geração dos quadros de doação, usufruto e resumo tributário aplicáveis; apresentação final para download. | Conclusão do SUC-01; resultados estruturados da calculadora; apresentação Santa Terezinha; definição visual e textual aprovada pela OSG. | O PPTX abre sem reparos, mantém o padrão visual aprovado e apresenta valores e participantes iguais aos da simulação selecionada. | Refazer o cálculo dentro do gerador; geração antes da homologação da calculadora; automatização de textos jurídicos que forem definidos como editoriais. |  | Backlog | O detalhamento exato dos slides dinâmicos e estáticos faz parte da análise desta tarefa. Subtarefa de SLD-01.
AGR-01 | Agrários | 1. Cadastro de exploração rural | Implementar o cadastro de parceria e composse rural | Transformar o mockup do Alexandre em um fluxo funcional para cadastrar e manter explorações rurais, reaproveitando pessoas, imóveis e demais informações existentes na OSG Work e coletando os dados específicos de parceria e composse. | Levantamento final dos campos; persistência e vínculos necessários; listagem e formulário de cadastro/edição; seleção de partes, imóveis e origens; validações, permissões e auditoria. | Mockup e documentação da branch ale-3-levantamento-contratos-rurais; cadastros existentes de pessoas, bens, matrículas, titularidades e documentos; validação da OSG. | É possível criar, consultar e editar parcerias e composses com suas partes, imóveis, percentuais, origens e condições aplicáveis, mantendo rastreabilidade e consistência com os cadastros existentes. | Geração dos contratos; suporte aos demais tipos de exploração rural não contemplados pelo mockup; definição antecipada neste planejamento do schema e dos campos finais. |  | Backlog | O detalhamento de schema, cardinalidades e experiência final faz parte da tarefa. O mockup é referência funcional, não código pronto para produção.
AGR-02 | Agrários | 2. Contrato de parceria rural | Gerar contratos de parceria rural pelo motor documental | Adaptar o motor de documentos para gerar o contrato de parceria rural usando o cadastro de exploração, os modelos oficiais e os campos manuais ou condicionais necessários. | Mapeamento homologado do modelo; novas variáveis e listas do motor; blocos e condições do contrato; seed do template; prévia, geração e versionamento do documento. | Conclusão do AGR-01; modelos oficiais de parceria; documentação e blocos preparados na branch do mockup; homologação jurídica e funcional pela OSG. | O contrato gerado reproduz o modelo homologado, preenche corretamente partes e imóveis, aplica as cláusulas condicionais e fica vinculado à exploração rural de origem. | Contrato de composse; criação manual fora do motor; automação de variações contratuais ainda não homologadas. |  | Backlog | A tarefa inclui conferir o modelo oficial e definir exatamente quais dados vêm do cadastro e quais são informados na geração.
AGR-03 | Agrários | 3. Contrato de composse rural | Gerar contratos de composse rural pelo motor documental | Adaptar o motor de documentos para gerar o contrato de composse rural usando compossuidores, frações, imóveis, instrumentos de origem, regras de administração e demais condições da exploração cadastrada. | Mapeamento homologado do modelo; novas variáveis e listas do motor; blocos e condições do contrato; seed do template; prévia, geração e versionamento do documento. | Conclusão do AGR-01; modelos oficiais de composse e anexo; documentação e blocos preparados na branch do mockup; homologação jurídica e funcional pela OSG. | O contrato gerado reproduz o modelo homologado, apresenta corretamente compossuidores, frações, imóveis e origens, aplica as cláusulas condicionais e fica vinculado à exploração rural. | Contrato de parceria; automação de aditivos e variações ainda não homologadas; tratamento de instrumentos agrários além do escopo confirmado. |  | Backlog | A tarefa inclui resolver as regras finais de administração, origem externa e campos manuais identificadas no mockup.
GES-01 | Gestão | 1. Alertas gerenciais diários | Implantar a varredura diária de projetos e tarefas | Executar uma rotina diária que identifique projetos ou tarefas sem movimentação, tarefas atrasadas e prazos próximos do vencimento, notificando os gestores responsáveis sem repetir o mesmo aviso indevidamente. | Regras de identificação e destinatários; rotina agendada; alertas gerenciais; deduplicação e encerramento do aviso quando a pendência for resolvida. | Infraestrutura de notificações; responsáveis dos projetos; prazos e movimentações das tarefas; alinhamento com os avisos já previstos na Sprint 11. | Os gestores recebem os alertas aplicáveis no momento correto, sem duplicidade para a mesma ocorrência, e o sistema deixa de alertar quando a situação é regularizada. | Central de preferências por usuário; indicadores gerenciais não relacionados às regras definidas; duplicação das entregas já concluídas na Sprint 11. |  | Backlog | A tarefa deve verificar o que já foi entregue na Sprint 11 e implementar somente o complemento necessário.
GES-02 | Gestão | 2. Resumo semanal de pendências | Enviar resumo semanal aos gestores | Consolidar as principais pendências sob responsabilidade de cada gestor e enviar um e-mail semanal em formato HTML, com informações e caminhos suficientes para atuação. | Critérios de inclusão; consolidação por gestor; template HTML; envio agendado; prevenção de envios indevidos ou vazios. | Responsáveis dos projetos e tarefas; infraestrutura de e-mail; definição das pendências relevantes; aviso equivalente planejado na Sprint 11. | Cada gestor recebe um único resumo periódico com as pendências corretas do seu escopo e links úteis para tratá-las. | Relatórios analíticos completos; preferências avançadas de periodicidade; duplicação do resumo já existente caso ele tenha sido entregue na Sprint 11. |  | Backlog | Confirmar o delta em relação ao aviso 15 da tarefa de notificações da Sprint 11.
GES-03 | Gestão | 3. Integração das notificações OSG | Registrar notificações OSG existentes no sistema e nos feeds dos projetos | Reaproveitar os gatilhos já implementados para solicitação aberta, documentos do checklist revisados ou recusados e conclusão da solicitação inicial, acrescentando a notificação interna e o registro no feed dos projetos vinculados à OS. | Integração dos eventos existentes com o sino interno; publicação no feed de todos os projetos vinculados à OS; deduplicação e rastreabilidade, preservando os disparos atuais. | Eventos e envios de e-mail/WhatsApp já implementados; vínculo entre OS e projetos; participantes dos projetos; infraestrutura de notificações internas e feed. | Os gatilhos existentes continuam funcionando sem regressão e passam também a gerar uma única notificação interna aplicável e uma entrada no feed de cada projeto associado à OS. | Criação de novos eventos; reimplementação ou alteração dos canais de e-mail e WhatsApp já concluídos; demais eventos da OSG; central de preferências. |  | Backlog | Os eventos e os envios por e-mail e WhatsApp já existem. A entrega nova é somente integrar esses gatilhos às notificações internas e aos feeds dos projetos da OS.
AC-01 | Alterações Contratuais | 1. AC de variáveis de entidades | Gerar alterações contratuais por mudanças cadastrais | Homologar os dados cadastrais com reflexo societário, comparar o snapshot do último instrumento registrado com o cadastro atual e gerar a alteração contratual com as resoluções aplicáveis e o contrato social consolidado. | Mapa de campos e eventos suportados; fluxo de AC ligado ao instrumento anterior; seleção das mudanças; blocos de resolução de sede e CPF/qualificação; consolidado, snapshots, linhagem e documento final. | Casos reais homologados; modelos societários e acervo de resoluções; contrato anterior registrado; flags/decisões manuais do Caminho B; infraestrutura de snapshots e linhagem. | Um caso de mudança de sede e um de CPF/qualificação geram AC completa, ligada ao instrumento anterior, com antes/depois correto, numeração coerente, snapshot reproduzível e sem edição manual posterior. | Capital, integralização e movimentação de quotas; administração e governança; histórico completo de eventos; decisão jurídica totalmente automática. |  | Backlog | Tarefa habilitadora para as demais alterações contratuais. O estado anterior vem do snapshot registrado e o atual do cadastro atualizado pelo consultor.
AC-02 | Alterações Contratuais | 2. Doação de quotas e AC reflexa | Padronizar a doação de quotas e a AC reflexa a partir do ITCMD | Consumir uma simulação sucessória homologada e gerar, a partir de uma única operação estruturada, o instrumento de doação de quotas e a alteração contratual reflexa da empresa. | Contrato de dados com a calculadora; operação versionada de doação; quadro anterior e posterior; modelo de doação; AC reflexa e consolidado; vínculos com simulação, contrato anterior e comprovante de ITCMD; workflow e bloqueios. | Conclusão da SUC-01; cenário sucessório aprovado; AC-01; modelos jurídicos homologados; partes ad hoc; definição do momento de atualização do quadro e das regras de formalização do ITCMD. | A mesma revisão da simulação gera instrumento e AC com doadores, donatários, quotas, valores, usufruto e quadro pós-doação idênticos; a AC fica ligada ao contrato anterior e ambos os documentos saem sem edição manual. | Recalcular ITCMD no gerador; UFs não homologadas; doação de imóveis ou dinheiro; inventário; ledger societário completo; emissão de guia e protocolo automático na Junta. |  | Backlog | Dependência dura de SUC-01. SUC-02 só é dependência se a escolha do cenário não for persistida diretamente pela calculadora.
AC-03 | Alterações Contratuais | 3. AC da Agro | Gerar alterações contratuais de integralização e concentração de cotas | Padronizar a família de alterações contratuais da empresa Agro para integralização, concentração de cotas, inclusão de imóvel adicional e atendimento de exigência cartorial. | Casos e modelos homologados; resoluções de integralização e concentração; tratamento de imóvel adicional e exigência cartorial; consolidado; geração e versionamento do documento. | Fluxo comum de AC; acervo de cláusulas; cadastros de pessoas, bens, matrículas, titularidades e quadro societário; validação jurídica da OSG. | Uma alteração contratual de integralização sai completa em um caso real, com cotas, imóveis, resoluções e consolidado coerentes, sem edição manual posterior. | Doação de quotas; governança e conselho; demais reorganizações societárias não homologadas. |  | Backlog | Entrega distinta da AC-01: esta tarefa cobre capital, cotas, imóveis e exigências cartoriais da Agro.
SUC-03 | Sucessão | 3. Testamento ou doação com usufruto | Gerar o testamento como alternativa à doação em vida | Implementar o caminho documental do testamento para os casos em que o cliente não escolher a doação em vida com reserva de usufruto, mantendo os dois caminhos sucessórios claramente separados. | Mapeamento homologado da decisão entre os caminhos; modelo de testamento; variáveis, partes e cláusulas necessárias; geração, versionamento e documento final. | SUC-01; decisão do cenário sucessório; modelos jurídicos homologados; dados de pessoas, parentescos e bens; capacidade de múltiplas partes e signatários. | Um caso real permite escolher entre doação com usufruto e testamento, e o instrumento correspondente sai completo e sem edição manual posterior. | Inventário; sucessão causa mortis já aberta; cálculo de ITCMD dentro do gerador; modalidades testamentárias não homologadas. |  | Backlog | AC-02 cobre doação e AC reflexa; esta tarefa acrescenta o caminho alternativo do testamento.
GES-04 | Gestão | 4. Cobrança automática ao cliente | Cobrar automaticamente solicitações sem resposta | Identificar solicitações sem atividade após um prazo configurado e enviar ao cliente uma cobrança consolidada por lote, sem disparar uma mensagem separada para cada item. | Regra de inatividade e destinatários; rotina agendada; consolidação por solicitação/cliente; envio pelos canais disponíveis; deduplicação, rastreabilidade e encerramento da pendência. | Data da solicitação registrada pelo fluxo existente; registro de envios; infraestrutura de e-mail/WhatsApp; definição do prazo e dos eventos que contam como resposta. | O cliente sem resposta recebe uma única cobrança aplicável no prazo correto, sem duplicidade, e deixa de ser cobrado quando houver atividade ou resolução. | Cobranças financeiras; preferências avançadas de comunicação; uma mensagem por item; reimplementação dos canais existentes. |  | Backlog | Diferente dos alertas gerenciais de GES-01: esta tarefa é uma comunicação externa ao cliente.
GES-05 | Gestão | 5. Indicadores gerenciais do sócio | Descobrir e implementar os indicadores relevantes para o sócio | Analisar quais indicadores realmente apoiam a gestão dos sócios, validar o conjunto com os responsáveis, apresentar um mockup simples e implementar o painel com os indicadores aprovados. | Levantamento e definição dos indicadores; fontes e regras de cálculo; mockup validado; painel implementado; filtros, estados de carregamento e validação dos números. | Acesso às fontes de faturamento, horas, projetos, produtos e atrasos; entrevistas com os sócios; validação das regras e permissões de acesso. | O conjunto de indicadores relevantes está homologado e aparece em um painel funcional, com números conferidos contra as fontes e acesso restrito aos usuários autorizados. | Obrigação de possuir exatamente sete indicadores; BI analítico completo; métricas sem fonte confiável ou sem responsável de negócio. |  | Backlog | A quantidade de indicadores será resultado da análise; sete é apenas a referência da planilha anterior.
PT-04 | Planejamento Tributário | 4. Colaboração OSG e Fiscal | Compartilhar o contexto tributário entre OSG e Fiscal | Dar visibilidade à OSG e ao Fiscal sobre o mesmo planejamento tributário do caso, incluindo o estado do trabalho, a sinalização de que o planejamento está pronto e o registro do evento no feed do projeto. | Visão compartilhada do planejamento; estados e responsáveis; notificação de conclusão; registro no feed dos projetos vinculados; caminhos para acessar os resultados e documentos. | PT-02; vínculo entre cliente, OS e projetos; infraestrutura de notificações e feed; definição de responsáveis e momentos do handoff Fiscal-OSG. | Fiscal e OSG acompanham o mesmo caso, a conclusão gera uma única notificação aplicável e o evento fica registrado nos feeds dos projetos vinculados. | Motor de cálculo tributário adicional; duplicação dos alertas de GES-03; comunicação sem vínculo com o projeto. |  | Backlog | Complementa o fluxo técnico de PT-01 a PT-03 com visibilidade, handoff e rastreabilidade entre as equipes.
SLD-01 | Apresentações | Biblioteca de Slides | Estruturar a Biblioteca de Slides das apresentações da Sprint 12 | Organizar a capacidade comum de templates e geração de slides que será consumida pelas apresentações de Planejamento Tributário e ITCMD, mantendo cada apresentação como uma subtarefa funcional própria. | Biblioteca e catálogo de templates de slides; padrões compartilhados de preenchimento e versionamento; integração com os geradores de Planejamento Tributário e ITCMD; documentação de uso. | Definição visual da PSA; templates homologados; infraestrutura OOXML existente; PT-02 para a apresentação tributária; SUC-01 para a apresentação de ITCMD. | PT-03 e SUC-02 geram suas apresentações a partir da biblioteca, preservam o padrão visual aprovado e produzem arquivos que abrem sem reparos. | Substituir o conteúdo funcional de PT-03 ou SUC-02; editor genérico de PowerPoint; automatização de textos editoriais não homologados. |  | Backlog | Tarefa-pai de PT-03 e SUC-02; as duas tarefas existentes continuam sendo as entregas executáveis de cada apresentação.