## Tarefas Sprint 12
Sprint | ID | Título | Subtarefa | Responsável | Descrição | Estimativa (h) | Data de Entrega | Projeto | Processo
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-01 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Mapear abas, linhas e colunas do WP | Eduardo | ## O que / por que Definir o contrato da primeira versão do WP de Planejamento Tributário. O mapeamento será a fonte única para a importação e para os slides, evitando regras espalhadas pelo código. ## Como Analisar o WP e a apresentação homologados; registrar abas, células/faixas, tipos, anos, unidades, obrigatoriedade, formatação e validações. Entregar mapa versionado e fixtures anonimizadas para DRE, transferência rural e resumo PFxPJ x PJxPJ. ## Pontos de atenção O escopo é um modelo fixo, não um importador genérico. FIAGRO, fórmulas tributárias e anos não existentes no WP ficam fora. Divergências precisam de decisão do Fiscal, não de escolha silenciosa. ## Depende de WP padrão, apresentação de referência e validação do Fiscal sobre as tabelas que entram no resultado. ## Pronto quando Cada campo dos slides possui origem, tipo, unidade, regra de validação e formatação definidos, e o contrato pode ser consumido por PT-02 sem nova leitura exploratória do arquivo. | 12 | 24/08/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-02 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Importar, validar e persistir o WP | Eduardo | ## O que / por que Permitir que o Fiscal carregue o WP fixo, valide os resultados calculados e crie uma revisão rastreável ligada ao cliente, à OS e ao arquivo original. ## Como Versionar em código o contrato de PT-01; criar parser puro por endereços de células; validar abas, tipos, anos, erros de fórmula e valores cacheados; reutilizar o upload de documento_arquivo; criar migration para estudo/revisões e RPC transacional; implementar useDomainPlanejamentoTributario, tela de upload, erros e auditoria campo a campo. ## Pontos de atenção SheetJS não recalcula fórmulas. Fórmula sem cache é erro, não zero. Não importar a base LCDPR inteira, não persistir FIAGRO e não sobrescrever revisão já usada em apresentação. Fechar antes a política de reimportação e evitar arquivo órfão quando o banco falhar. ## Depende de PT-01; definição de reimportação e vínculo cliente/OS; migration aplicada no sandbox e tipos regenerados oficialmente. ## Pronto quando Um WP válido gera snapshot igual ao golden-master e ligado a arquivo, checksum e versão do contrato; arquivo incompatível não cria revisão; reimportação preserva a anterior; auditoria, RLS, testes, typecheck, lint e build passam. | 24 | 27/08/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-03 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Gerar os slides tributários em PPTX | Eduardo | ## O que / por que Gerar a seção tributária da apresentação a partir de uma revisão persistida, com tabelas nativas e editáveis do PowerPoint. ## Como Homologar template sem FIAGRO; criar gerador tributário separado usando os utilitários OOXML existentes; receber somente o ID da revisão; renderizar DRE, transferência rural e resumo PFxPJ x PJxPJ; validar o pacote; registrar revisão, template, versão, checksum e resultado; disponibilizar histórico e download. ## Pontos de atenção Não aceitar valores enviados livremente pelo navegador, não projetar anos ausentes e não colocar regras tributárias na biblioteca comum. Tabelas grandes precisam de teste de transbordamento. Falha estrutural não pode disponibilizar arquivo concluído. ## Depende de PT-02, SLD-01A, template visual aprovado e definição dos anos e textos estáticos. ## Pronto quando O PPTX abre sem reparos, mantém o padrão PSA, possui tabelas editáveis e valores iguais ao snapshot; registra a versão exata do template e continua reproduzível para revisões antigas. | 24 | 01/09/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | PT-04 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Compartilhar o planejamento entre Fiscal e OSG | Eduardo | ## O que / por que Dar ao Fiscal e à OSG uma visão única do Planejamento Tributário, com estado, responsáveis, conclusão e rastreabilidade nos projetos vinculados à OS. ## Como Definir estados, permissão de conclusão, destinatários e significado do feed; persistir workflow no domínio de PT-02; resolver projetos somente por ordem_servico_id; criar RPC idempotente que conclui, publica um evento em cada projeto elegível e cria um aviso no sino por destinatário; compartilhar os mesmos componentes nas duas áreas e auditar a transição. ## Pontos de atenção O helper atual escolhe no máximo um projeto e não atende ao fan-out. Destinatário do sino precisa ter acesso ao destino. Não usar fallback por cliente, não duplicar GES-03 e não alterar o feed global sem decisão explícita. ## Depende de PT-02, decisões de workflow e destinatários, vínculo confiável entre planejamento, OS e projetos, sino e feed. ## Pronto quando Fiscal e OSG veem a mesma revisão e o mesmo estado; concluir gera exatamente uma ocorrência, uma entrada por projeto e no máximo um sino por pessoa; retry não duplica e a mudança fica auditada. | 12 | 03/09/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-02 | Sucessão: calculadora e apresentação de ITCMD | Gerar a apresentação de ITCMD | Alexandre | ## O que / por que Gerar a apresentação de ITCMD a partir de uma revisão homologada da calculadora, sem repetir o cálculo dentro do gerador. ## Como Mapear o template e os conteúdos dinâmicos; carregar a revisão no servidor; preencher quadros de doação, usufruto e resumo tributário; validar e versionar o PPTX; registrar template, versão e simulação de origem; disponibilizar download. ## Pontos de atenção Não gerar antes da homologação da calculadora nem automatizar textos editoriais não aprovados. Participantes e valores devem vir da mesma revisão selecionada. ## Depende de SUC-01C, SLD-01A, template e definição visual/textual homologados. ## Pronto quando O PPTX abre sem reparos, segue o padrão visual e apresenta participantes e valores iguais à revisão selecionada, com origem e versão registradas. | 24 | 03/09/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-01 | Contratos rurais de parceria e composse | Implementar o cadastro de exploração rural | Alexandre | ## O que / por que Transformar o mockup em cadastro persistido de parceria e composse, reutilizando as fontes cadastrais existentes. ## Como Portar seletivamente a branch ALE-3; homologar cardinalidades e regras; evoluir exploracao_rural para N partes, N imóveis, frações, origens e documentos; criar migration e RPC transacional; implementar validações puras, hook de domínio, listagem/modal, rota protegida e auditoria; ajustar relatório Fiscal e consumidores atuais. ## Pontos de atenção A tabela atual suporta apenas um imóvel, explorador e outorgante. Fração de titularidade não é fração de composse; área da matrícula não é a área do instrumento; administração societária não representa a composse. Não duplicar pessoa, bem, matrícula ou arquivo. ## Depende de Homologação de campos e cardinalidades, migration no sandbox, tipos regenerados e revisão seletiva dos materiais ALE-3. ## Pronto quando Parceria e composse com múltiplas partes, imóveis e origens sobrevivem a reload; percentuais inválidos não persistem; CUD é auditado; RLS bloqueia outro cluster e os consumidores existentes continuam funcionando. | 32 | 26/08/2026 | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-02 | Contratos rurais de parceria e composse | Gerar o contrato de parceria rural | Alexandre | ## O que / por que Gerar e versionar o contrato de parceria rural pelo motor documental usando uma exploração cadastrada. ## Como Homologar a redação oficial; vincular documento_gerado à exploração; criar mapeadores rurais e testes; ampliar vocabulário e contexto; extrair o carregamento rural do controller; criar migration e seed idempotente de template/blocos; integrar seleção, prévia, conferência, snapshot, fork e DOCX. ## Pontos de atenção As constantes do preview não são seed pronta e possuem divergências registradas. Duas parcerias do mesmo cliente não podem compartilhar rascunho. Dados e textos de uma versão validada devem ficar congelados. ## Depende de AGR-01, modelo oficial corrigido, vínculo documento-exploração, migration e tipos oficiais. ## Pronto quando O modelo seleciona a parceria correta; partes, imóveis, áreas e percentuais vêm das fontes certas; prévia e DOCX batem com o modelo; versão antiga permanece imutável e a seed não duplica dados. | 24 | 31/08/2026 | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AGR-03 | Contratos rurais de parceria e composse | Gerar o contrato de composse rural | Alexandre | ## O que / por que Gerar e versionar o contrato de composse rural com compossuidores, frações, imóveis, origens e regras próprias. ## Como Reutilizar a infraestrutura rural de AGR-02; homologar governança, liquidação, prazo, atividades, assinatura, anexo e origens; criar funções puras para composse e agrupamento de origens; criar seed idempotente; integrar seleção, prévia, snapshots, versionamento e DOCX na mesma tela. ## Pontos de atenção Composse e condomínio não são sinônimos. Frações precisam de normalização decimal e fechar 100%. Origem pode variar por imóvel e ter contraparte individual. Alterações compartilhadas não podem regredir parceria ou contratos societários. ## Depende de AGR-01, infraestrutura comum de AGR-02 e modelos e decisões jurídicas homologados. ## Pronto quando Somente composses válidas são elegíveis; frações fecham 100%; imóveis e origens são renderizados corretamente; prévia e DOCX batem com o modelo; versões antigas e regressões permanecem estáveis. | 24 | 04/09/2026 | P3 - Instrumentos Agrários | P3.03 Contrato de Parceria Rural
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-02 | Alterações contratuais integradas à sucessão | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | ## O que / por que Gerar, a partir da mesma operação sucessória aprovada, o instrumento de doação de quotas e a Alteração Contratual reflexa. ## Como Definir contrato de dados com a calculadora; persistir operação versionada; montar quadro anterior/posterior; criar modelos, blocos e validações; vincular simulação, contrato anterior e comprovante; gerar os dois instrumentos a partir do mesmo snapshot. ## Pontos de atenção Não recalcular ITCMD no gerador nem atualizar quadro societário antes do momento formal aprovado. Outras UFs, inventário, doação de imóveis/dinheiro e protocolo automático ficam fora. ## Depende de SUC-01C, AC-01A, cenário aprovado, modelos jurídicos e definição do momento de atualização do quadro. ## Pronto quando Doação e AC apresentam os mesmos doadores, donatários, quotas, valores, usufruto e quadro posterior, com vínculos e versões preservados e sem edição manual posterior. | 32 | 04/09/2026 | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-03 | Notificações e feed dos projetos da OSG | Registrar eventos OSG no sino e nos feeds | Eduardo | ## O que / por que Adicionar sino interno e evento na thread de cada projeto da OS aos três eventos OSG existentes, preservando e-mail e WhatsApp. ## Como Caracterizar solicitacao_enviada, situação dos documentos por lote e encerramento; criar chaves de ocorrência; implementar RPC transacional que encontra projetos por ordem_servico_id, publica um evento por projeto e um sino por participante distinto; substituir a lógica de projeto único; integrar hooks e auditar contagens. ## Pontos de atenção Não notificar por revisão individual, usar fallback por cliente ou alterar payloads, textos, n8n, destinatários e deduplicação externa. Um participante em vários projetos recebe um sino, mas cada projeto recebe seu evento. ## Depende de Eventos e envios atuais, vínculo OS-projetos, rótulos do feed, migration no sandbox e tipos regenerados. ## Pronto quando Cada ocorrência gera exatamente uma entrada em todos os projetos da OS e no máximo um sino por participante; retries não duplicam; lote continua agregado e e-mail/WhatsApp não sofrem regressão. | 16 | 01/09/2026 | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01A | Sucessão: calculadora de ITCMD | Homologar o modelo de cálculo de ITCMD/MT | Alexandre | ## O que / por que Transformar o WP de ITCMD/MT em uma especificação determinística e homologada antes de construir o motor. ## Como Mapear entradas, saídas, fórmulas, dependências, arredondamentos, faixas de UPF/MT, distribuição de quotas, legítima, disponível, usufruto e bases de avaliação. Resolver diferenças entre WP e PPTX e congelar casos golden-master dos três cenários. ## Pontos de atenção Não copiar abas ocultas ou referências quebradas e não escolher valores divergentes sem homologação. Outras UFs, tela final e persistência produtiva ficam fora deste recorte. ## Depende de WP revisado, apresentação de referência, fonte oficial dos parâmetros e responsável funcional/jurídico para homologar. ## Pronto quando Toda saída possui origem e fórmula rastreáveis, divergências estão decididas, entradas e parâmetros estão classificados e os casos de referência foram aprovados. | 24 | 24/08/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01B | Sucessão: calculadora de ITCMD | Implementar o domínio e o motor da simulação | Alexandre | ## O que / por que Implementar o domínio versionado e o motor puro da simulação de ITCMD/MT sem depender do Excel em tempo de execução. ## Como Criar migration para simulações, participantes, distribuições, parâmetros, resultados e revisões; implementar funções puras do cálculo e testes golden-master; criar hooks de domínio; congelar entradas e versão das regras; auditar criação e alterações. ## Pontos de atenção Não implementar outras UFs, editor de fórmulas, apresentação ou instrumento jurídico. Mudança cadastral ou de parâmetro não pode alterar silenciosamente uma revisão antiga. ## Depende de SUC-01A concluída e homologada; decisões de reuso dos cadastros; migration e tipos oficiais. ## Pronto quando O motor reproduz os casos homologados com o arredondamento definido, recusa estados inválidos e mantém rastreabilidade e reprodução de cada revisão. | 40 | 27/08/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-01C | Sucessão: calculadora de ITCMD | Entregar a experiência da calculadora | Alexandre | ## O que / por que Entregar a interface para montar, comparar, revisar e aprovar simulações de ITCMD usando o motor homologado. ## Como Permitir selecionar pessoas, bens e empresas; informar dados próprios da simulação; distribuir quotas com totais visíveis; comparar cenários e bases; manter estados e histórico de revisões; indicar a origem de cada dado. ## Pontos de atenção A tela não recalcula regras por conta própria e não duplica cadastros. Alterar entrada precisa criar nova revisão ou invalidar explicitamente a aprovação anterior. ## Depende de SUC-01B, definição de quem pode aprovar e cadastros mínimos completos. ## Pronto quando Um caso homologado é montado e aprovado sem planilha; inconsistências impedem aprovação; a revisão aprovada fica disponível para SUC-02, AC-02 e SUC-03. | 32 | 31/08/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-03A | Sucessão: testamento | Homologar o caminho e o modelo de testamento | Alexandre | ## O que / por que Definir a modalidade testamentária inicial e quando ela é usada como caminho alternativo à doação em vida. ## Como Homologar um modelo e um caso real; mapear partes, bens, legados, legítima/disponível, disposições, signatários, cláusulas condicionais e dados vindos da simulação; registrar gaps cadastrais e um golden-master. ## Pontos de atenção Não misturar testamento com AC-02, inventário ou modalidades adicionais. Distinguir resultados informativos da calculadora daqueles que vinculam o documento. ## Depende de Resultado aprovado de SUC-01, modelo oficial, modalidade inicial e validação jurídica. ## Pronto quando Cada variável e condição possui origem definida, a hipótese de uso está clara e existe documento de referência homologado para a implementação. | 12 | 01/09/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SUC-03B | Sucessão: testamento | Gerar o testamento pelo motor documental | Alexandre | ## O que / por que Gerar e versionar o testamento homologado a partir da revisão sucessória escolhida e dos complementos jurídicos. ## Como Criar variáveis, blocos e template no motor documental; selecionar a revisão; validar pendências; gerar prévia e documento final; vincular cliente, projeto, simulação e versão; preservar snapshots de dados e textos. ## Pontos de atenção Não recalcular ITCMD, gerar doação ou implementar modalidades não homologadas. Nova revisão da simulação não pode alterar documento já validado. ## Depende de SUC-03A e suporte do motor aos papéis e signatários exigidos. ## Pronto quando O caso golden-master gera documento completo sem ajuste manual, com pessoas, bens, percentuais e disposições iguais à revisão selecionada e histórico preservado. | 24 | 04/09/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-01A | Alertas gerenciais automáticos | Alertar tarefas atrasadas e próximas do prazo | Eduardo | ## O que / por que Alertar no sino sobre tarefas abertas próximas do prazo ou atrasadas, sem duplicar o aviso 9 da Sprint 11. ## Como Conferir a implementação existente; definir janelas, status e destinatários; criar rotina diária e chave por ocorrência/marco; registrar envio e encerrar ocorrência quando a tarefa for concluída ou o prazo mudar; testar datas e fuso. ## Pontos de atenção Não enviar o mesmo alerta todos os dias nem criar dois jobs para o aviso 9. Projeto parado, resumo semanal e preferências individuais ficam fora. ## Depende de Decisão das janelas e escalonamento, status elegíveis, agendador e infraestrutura do sino. ## Pronto quando Cada tarefa gera no máximo um aviso por marco; tarefa resolvida deixa de aparecer; mudança de prazo não mantém alerta falso e o link abre a tarefa correta. | 16 | 25/08/2026 | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-01B | Alertas gerenciais automáticos | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Eduardo | ## O que / por que Detectar projeto ou tarefa aberta sem movimentação relevante e criar uma ocorrência acionável no sino do gestor. ## Como Definir movimentos válidos, fonte da última atividade, limiar, gestor e tratamento de pausados; criar rotina diária, deduplicação, encerramento e reabertura após nova inatividade; escrever testes de fronteira. ## Pontos de atenção Não usar updated_at genérico, pois edições irrelevantes podem mascarar inatividade. Não medir produtividade nem incluir SLA de chamados. ## Depende de Regras homologadas de movimentação e prazo, origem confiável do gestor e dados de atividade. ## Pronto quando A data de última movimentação é explicável; concluídos, cancelados e pausados não alertam; a ocorrência não repete sem mudança e pode nascer novamente após atividade válida. | 20 | 27/08/2026 | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-02 | Alertas gerenciais automáticos | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | ## O que / por que Enviar um único resumo semanal em e-mail HTML para cada gestor com as pendências do seu escopo. ## Como Conferir o aviso 15 da Sprint 11; definir gestor, categorias, corte, horário e política para resumo vazio; consolidar dados de forma determinística; criar template responsivo, agendamento, registro de envio, observabilidade e reprocessamento idempotente. ## Pontos de atenção Não duplicar alertas individuais nem enviar pendências de outro ambiente/gestor. Não criar painel de BI ou preferências avançadas nesta tarefa. ## Depende de Confirmação do delta da Sprint 11, categorias homologadas, infraestrutura de e-mail, remetente e horário. ## Pronto quando Cada gestor recebe no máximo um e-mail por período, com itens e contagens conferidos, links úteis e falhas reprocessáveis sem duplicação. | 16 | 28/08/2026 | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-04 | Comunicação automática com clientes | Cobrar solicitações sem resposta | Alexandre | ## O que / por que Cobrar automaticamente por e-mail e, quando disponível, WhatsApp, as pendências de uma solicitação sem resposta. ## Como Confirmar o aviso 8 da Sprint 11; fechar régua, resposta válida e canais; criar consulta de elegibilidade, job agendado, consolidação por solicitação, reserva idempotente por marco/canal/destinatário, histórico e testes de interrupção e retomada. ## Pontos de atenção Nunca enviar uma mensagem por item. Não confundir cobrança documental com financeira. Solicitação não enviada, encerrada ou sem pendência não pode ser cobrada. ## Depende de Régua homologada, definição de resposta, templates, contatos, infraestrutura de e-mail/WhatsApp e situação confiável da solicitação. ## Pronto quando Há no máximo uma comunicação consolidada por marco, destinatário e canal; atividade aprovada interrompe ou recalcula a régua; concorrência e retry não duplicam e o histórico identifica cada envio. | 20 | 03/09/2026 | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-05A | Indicadores gerenciais do sócio | Definir e homologar os indicadores | Eduardo | ## O que / por que Definir e homologar os indicadores que realmente ajudam os sócios, sem assumir previamente que precisam ser exatamente sete. ## Como Entrevistar sócios; inventariar dashboards atuais; listar candidatos; avaliar valor e viabilidade; definir para cada indicador pergunta, fórmula, período, filtros, fonte, dono, atualização e acesso; reconciliar amostras e aprovar wireframe e prioridade. ## Pontos de atenção Indicador sem fonte confiável não entra como número aproximado. Não implementar painel nem criar dados inexistentes durante a descoberta. ## Depende de Agenda dos sócios e acesso às fontes de faturamento, horas, projetos, produtos e atrasos. ## Pronto quando Cada KPI aprovado possui ficha completa e amostra conferida, divergências com painéis atuais estão registradas e o wireframe priorizado foi homologado. | 12 | 24/08/2026 | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GES-05B | Indicadores gerenciais do sócio | Implementar o painel homologado | Eduardo | ## O que / por que Implementar o primeiro conjunto priorizado de indicadores homologados para os sócios. ## Como Centralizar cálculos em hooks de domínio ou RPCs; criar painel e filtros aprovados; implementar loading, vazio e erro; proteger rota e dados; expor data de atualização; testar fórmulas, filtros, permissões e responsividade. ## Pontos de atenção Não duplicar regra de cálculo em componente nem incluir indicadores não aprovados. Construtor de dashboards, exploração ad hoc e métricas preditivas ficam fora. ## Depende de GES-05A, fontes disponíveis, decisões de cache/atualização, permissões e migrations/RPCs eventualmente identificadas. ## Pronto quando Números conferem com as amostras na mesma data de corte, filtros preservam a semântica, acesso é restrito e o painel funciona em desktop e mobile. | 24 | 04/09/2026 | P6 - Gestão de Projeto OSG | P6 - Gestão de Projeto OSG
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01A | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Estruturar o fluxo comum de Alteração Contratual | Bernardo | ## O que / por que Criar a estrutura comum de uma revisão de Alteração Contratual ligada ao instrumento anterior, sem tentar detectar qualquer mudança cadastral automaticamente. ## Como Homologar casos; definir snapshot anterior e atual, eventos suportados, estados e validações; criar migration se necessária; vincular documento_gerado; implementar composição de resoluções e consolidado e testes da transição antes/depois. ## Pontos de atenção Mudanças devem ser explícitas e auditáveis. Não construir ledger societário universal nem incluir capital, quotas, administração ou governança neste recorte. ## Depende de Instrumento anterior confiável, definição do snapshot vigente, modelos jurídicos e decisões manuais do fluxo. ## Pronto quando Uma revisão identifica instrumento, estado-base, mudanças e estado proposto; o estado-base é imutável e o contrato suporta adicionar eventos sem redesenhar a linhagem. | 24 | 24/08/2026 | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01B | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | ## O que / por que Gerar Alteração Contratual por mudança de sede para um modelo societário homologado. ## Como Mapear endereço anterior e novo; criar bloco de resolução e cláusula consolidada; tratar numeração e ratificação; gerar prévia e documento; comparar com golden-master e preservar snapshots e vínculo ao instrumento anterior. ## Pontos de atenção Não incluir filiais, CPF, capital, sócios, administração ou objeto sem homologação específica. ## Depende de AC-01A, endereço completo validado e template consolidado compatível. ## Pronto quando Resolução, cláusulas alteradas e consolidado apresentam o mesmo antes/depois e o caso real sai completo sem correção manual. | 20 | 26/08/2026 | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-01C | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | ## O que / por que Gerar Alteração Contratual para um conjunto homologado de mudanças juridicamente relevantes na qualificação da pessoa. ## Como Definir campos suportados; comparar snapshot anterior e cadastro atual; criar resolução e atualização das ocorrências no consolidado; validar e testar contra caso real. ## Pontos de atenção Nem toda correção cadastral exige AC. Não transformar saneamento geral, mudança de sócio, governança ou capital em parte desta tarefa. ## Depende de AC-01A, qualificação versionada, decisão jurídica dos campos e modelo homologado. ## Pronto quando Somente campos aprovados compõem o evento, o valor anterior permanece rastreável e todas as ocorrências pertinentes usam a nova qualificação sem alterar o snapshot antigo. | 20 | 27/08/2026 | P2 - Organização Societária | P2.01 Qualificação dos Sócios (WP Sócios + Capital Social)
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03A | Alterações contratuais da Agro | Homologar os eventos e casos da AC Agro | Bernardo | ## O que / por que Separar integralização, concentração de cotas, imóvel adicional e exigência cartorial em eventos juridicamente distintos antes da implementação. ## Como Reunir casos reais; mapear eventos, cláusulas, pré/pós-condições e dados; definir concentração, classificar imóvel adicional e descrever o fluxo de exigência; identificar gaps e escolher um caso prioritário por evento. ## Pontos de atenção Não criar schema definitivo nem gerador genérico durante a descoberta. Não misturar doação ou governança. ## Depende de Acervo de instrumentos e cláusulas, validação jurídica, cadastros e instrumentos anteriores. ## Pronto quando Cada evento possui estado anterior/posterior, dados e gaps identificados, nome não ambíguo e ao menos um caso pequeno priorizado para implementação. | 16 | 25/08/2026 | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03B | Alterações contratuais da Agro | Gerar AC de integralização homologada | Bernardo | ## O que / por que Gerar uma Alteração Contratual de integralização para uma forma de aporte e um caso Agro homologados. ## Como Modelar evento/aporte quando necessário; vincular pessoa, capital e origem; gerar resoluções, qualificação dos bens, quadro posterior e consolidado; testar fechamento matemático e golden-master. ## Pontos de atenção Imóvel adicional só entra se fizer parte do mesmo aporte homologado. Não incluir concentração, exigência, doação ou ledger universal. ## Depende de AC-01A, AC-03A, dados de capital/bens/matrículas/titularidades e template homologado. ## Pronto quando Capital anterior, aumento, capital posterior, quotas e aportes fecham; cada origem é rastreável e resolução, quadro e consolidado usam os mesmos valores. | 24 | 28/08/2026 | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03C | Alterações contratuais da Agro | Gerar AC de concentração de cotas | Bernardo | ## O que / por que Gerar Alteração Contratual para uma forma homologada de concentração de cotas. ## Como Registrar evento de transferência, cedentes, cessionário e quantidades; produzir quadro antes/depois, resoluções, efeitos condicionais e consolidado; testar condição unipessoal quando aplicável. ## Pontos de atenção Não confundir com doação de AC-02, integralização ou outros mecanismos de concentração ainda não homologados. ## Depende de AC-01A, AC-03A, quadro societário versionado, modelo e regra de contraprestação quando aplicável. ## Pronto quando A soma de quotas é preservada, origem e participantes são rastreáveis, cláusulas condicionais estão corretas e o caso real sai sem edição manual. | 24 | 31/08/2026 | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | AC-03D | Alterações contratuais da Agro | Tratar exigência cartorial como revisão | Bernardo | ## O que / por que Tratar exigência cartorial como nova revisão ligada ao documento protocolado, sem sobrescrever o instrumento anterior. ## Como Definir fluxo e tipos prioritários; criar estrutura de protocolo/exigência/revisão se necessária; registrar exigência e prazo; gerar nova versão, comparação, linhagem e estado de atendimento. ## Pontos de atenção Não integrar automaticamente com Junta/cartório, usar OCR ou corrigir juridicamente de forma automática. Reexigência deve abrir novo ciclo. ## Depende de AC-01A, documento protocolado, fluxo cartorial, responsáveis, prazos e tipo de correção homologado. ## Pronto quando O documento protocolado permanece imutável; a nova versão identifica exigência e mudanças; prazo e estado são rastreáveis e reexigência não apaga o ciclo anterior. | 20 | 02/09/2026 | P2 - Organização Societária | P2.02 Constituição Societária Agro
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | SLD-01A | Biblioteca de Slides | Estruturar a fundação mínima de templates PPTX | Bernardo | ## O que / por que Criar a fundação mínima e versionada de templates PPTX usada por PT-03 e SUC-02, sem construir editor genérico. ## Como Definir contrato de template; criar catálogo, versões imutáveis e histórico de geração; usar storage privado; extrair resolvedor comum; ampliar validação OOXML; criar fixtures e testes; registrar os templates existentes sem regressão; documentar inclusão, ativação e rollback de versões. ## Pontos de atenção Número físico do slide não é contrato estável. Não misturar PPTX com tmpl_documento, não atualizar arquivo no mesmo path e não extrair abstração sem necessidade comprovada pelos dois geradores. ## Depende de Template real homologado, decisões visuais e requisitos concretos de PT-03 e SUC-02. ## Pronto quando Todo gerador registra template e versão; versões antigas são imutáveis; template incompatível falha antes do download; fixtures passam pela validação e smoke de abertura, sem regras tributárias na biblioteca comum. | 16 | 28/08/2026 | P4 - Sucessão | P4.02 Planejamento Tributário ITCMD
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GOV-01 | Governança: cadastros da Matriz de Alçadas | Implementar o cadastro de órgãos de governança | Eduardo | ## O que / por que Entregar o formulário que cadastra as instâncias de decisão de cada cliente, gravando no banco. É ele que define as colunas da Matriz e o destinatário de cada competência no contrato social. Hoje não existe nada: nenhuma tabela de governança está no banco, confirmado por verificação ao vivo em 13/08. ## Como Primeiro passo, confirmar com a consultoria a lista de órgãos e os rótulos da tela, usando o mockup da branch mockup/cadastro-governanca como material da conversa. Fechada a lista, implementar de verdade: migration criando a tabela de órgão de governança por cliente, com nome, tipo na cascata Conselho de Administração, Diretoria e administradores do contrato social, cargo do topo, ordem de exibição e vigência; hook de domínio com leitura e mutations; e a tela de cadastro com listagem e modal, salvando e auditando. Seguir o padrão dos cadastros OSG existentes: página em src/pages/equipe/osg, modal importando de OsgDialog, hook de domínio useDomain*, nenhuma consulta Supabase dentro de componente, useAuditLog com diff campo a campo em toda operação de criação, atualização e exclusão, RLS habilitada com has_role e is_project_member, filtro de ambiente e de excluido nas leituras. Migration idempotente com timestamp real, aplicada no sandbox por supabase db push, e types.ts regenerado pelo CLI e commitado sozinho; produção é passo humano pelo Lovable. ## Pontos de atenção A lista de órgãos não é fixa: a consultoria respondeu em 20/08 que vai de como o cliente atua e atuará, e que alguns não possuem Conselho de Administração, somente Diretoria. Modelar como enum em código fecha a porta errada. Não confundir órgão com a mesa da reunião, que é papel daquela sessão. administracao.cargo já existe, é texto livre e continua texto livre, porque os cargos de diretoria são inventados por cliente. ## Depende de Levantamento de campos em docs/osg/campos-governanca.md. A conversa de confirmação com a consultoria é o primeiro passo da própria tarefa, não um bloqueio anterior a ela. ## Pronto quando O consultor abre a tela, cadastra os órgãos de um cliente real, salva, edita e exclui, tudo persistido e auditado, e a tela da Matriz consegue montar suas colunas a partir desse cadastro sem lista fixa em código. | 16 | 28/08/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GOV-02 | Governança: cadastros da Matriz de Alçadas | Implementar o cadastro da Matriz de Alçadas | Eduardo | ## O que / por que Entregar a tela em que o consultor preenche a Matriz de Alçadas de um cliente e ela fica gravada. É o documento-eixo da governança e a origem das alíneas de competência de cada órgão na alteração contratual reflexa. Hoje a Matriz existe só como planilha solta por cliente. ## Como Primeiro passo, confirmar com a consultoria o catálogo de assuntos e o vocabulário de papel na decisão, levando as evidências levantadas. Depois implementar: migration com o catálogo de assuntos, o cabeçalho da matriz por cliente com data de referência e versão, e a célula ligando assunto, órgão, papel e alçada, com valor e base de cálculo separados; seed idempotente do catálogo com os cerca de 20 assuntos do modelo VF; hook de domínio; e a tela de grade, com os assuntos em linha, os órgãos de GOV-01 em coluna, seleção de papel na célula e campo de alçada onde houver limite. Seguir o padrão dos cadastros OSG existentes: página em src/pages/equipe/osg, modal importando de OsgDialog, hook de domínio useDomain*, nenhuma consulta Supabase dentro de componente, useAuditLog com diff campo a campo em toda operação de criação, atualização e exclusão, RLS habilitada com has_role e is_project_member, filtro de ambiente e de excluido nas leituras. Migration idempotente com timestamp real, aplicada no sandbox por supabase db push, e types.ts regenerado pelo CLI e commitado sozinho; produção é passo humano pelo Lovable. ## Pontos de atenção O modelo da PSA não traz nenhum valor em reais: as 155 células numéricas são índice de texto, e os limites aparecem só nos exemplos de cliente. No modelo VF_Contrato Social - Governança com conselho.docx, dois dos cinco limites são percentuais, 10% do orçamento aprovado e 5% do faturamento do ano anterior, então tipar alçada como moeda quebra dois casos em cinco. A lista de catorze palavras da célula não é fechada: lendo o modelo célula a célula aparecem também elege, participa, define, realiza, valida, implanta, outorga, solicita e elabora, e 25 das 85 células têm mais de um verbo, o que obriga a célula a aceitar mais de um papel. ## Depende de GOV-01, porque as colunas da grade são os órgãos cadastrados lá. ## Pronto quando O consultor preenche na tela a matriz de um cliente real do começo ao fim, salva e reabre, com assunto, órgão, papel e alçada persistidos e auditados, e a grade reproduz o modelo VF sem nenhum campo sobrando em texto livre. | 32 | 03/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
12_Sprint_planejamento tributário e contratos agrários | GOV-03 | Governança: cadastros da Matriz de Alçadas | Implementar o cadastro do Acordo de Quotistas | Eduardo | ## O que / por que Entregar o formulário que grava os parâmetros e os institutos que variam de acordo para acordo. O acordo não é só documento próprio: ele fornece variáveis que a alteração contratual de governança usa, como o limite de aval e fiança em percentual do faturamento, e o usufruto sobre a quota, que decide quem vota e sem o qual qualquer quórum do contrato sai errado. ## Como Primeiro passo, confirmar com a consultoria a régua de quóruns e os institutos que entram. Depois implementar: migration com o cabeçalho do acordo por cliente e os campos 20 a 36 do levantamento, mais as tabelas filhas do ramo familiar e da ordem do direito de preferência, e a marcação de usufruto e de titular do direito de voto junto ao quadro societário; hook de domínio; e a tela de cadastro com listagem e modal, agrupando os campos por assunto do acordo. Seguir o padrão dos cadastros OSG existentes: página em src/pages/equipe/osg, modal importando de OsgDialog, hook de domínio useDomain*, nenhuma consulta Supabase dentro de componente, useAuditLog com diff campo a campo em toda operação de criação, atualização e exclusão, RLS habilitada com has_role e is_project_member, filtro de ambiente e de excluido nas leituras. Migration idempotente com timestamp real, aplicada no sandbox por supabase db push, e types.ts regenerado pelo CLI e commitado sozinho; produção é passo humano pelo Lovable. ## Pontos de atenção Quórum de três quartos não existe na régua do escritório: são maioria simples, maioria absoluta do capital e dois terços. Nunca usar núcleo familiar como rótulo, porque o termo exclui o cônjuge implicitamente; os rótulos aceitos são RAMO [nome] e DESCENDENTES DE [nome]. Cônjuge não integra ramo e não ingressa no quadro societário. Os campos de usufruto tocam quadro_societario, que já tem percentual e data_referencia: alterar a tabela existente, não criar uma paralela. ## Depende de GOV-01 para os órgãos citados no acordo. ## Pronto quando O consultor cadastra na tela um acordo real por inteiro, salva e reabre com tudo persistido e auditado, e o sistema sabe, para cada quota gravada com usufruto, quem exerce o direito de voto. | 24 | 08/09/2026 | P4 - Governança | Acordo de Quotistas

## Legenda
Cor | Significado | Tarefas
Verde | Concluída (status completed na sprint 12 do Lovable, em 07/09/2026) | AC-01A, AC-03A, AC-03B, AC-03C, AC-03D, AGR-01, AGR-02, AGR-03, GES-01A, GES-03, GES-04, GOV-01, PT-01, PT-02, SUC-01A, SUC-01B, SUC-01C
Amarelo | Citada no texto da semana 1/2 e NÃO concluída (pending ou in_progress) | GES-01B, GES-02, GOV-02, GOV-03, SUC-02
Laranja | Não existe na sprint 12 do Lovable (só na planilha) | SLD-01A, SUC-03A, SUC-03B
Sem cor | Não concluída e não citada no texto das semanas 1/2 | AC-01B, AC-01C, AC-02, GES-05A, GES-05B, PT-03, PT-04
Itens do texto sem tarefa correspondente (nem na planilha, nem com código na sprint 12):
Eduardo, semana 1 | ajustes no motor para apresentar variáveis
Alexandre, semana 1 | hotfix para área de solicitação de documentos | Lovable tem sem código: "3 Auxiliar OSG na Solicitação inicial" (concluída 03/09) e "4 Documento com modelo" (pendente)
Alexandre, semana 1 | RLS
Bernardo, semana 1 | ACs de variáveis avulsas
Eduardo, semana 2 | Cadastro do protocolo de remuneração
Bernardo, semana 2 | AC de governança
Tarefas na sprint 12 do Lovable que não estão nesta planilha:
1 | Corrigir ordenamento das tarefas na PSA projects | concluída 04/09
2 | Permitir editar sub-tarefa a partir da tarefa | concluída 04/09
3 | Botão de projeto restrito (Pausada) | concluída 28/08
3 | Auxiliar OSG na Solicitação inicial | concluída 03/09
4 | Documento com modelo: exibir e baixar na solicitação inicial e no portal do cliente | pendente
BER-5 | Alterações contratuais e atos societários montados pela biblioteca | concluída 01/09
BER-6 | Rodar os três recortes candidatos de IA e escolher o da versão 1 | pendente
— | Suporte PSA | pendente