## Planejamento
ID | Tarefa | Responsável | Estimativa (h) | Fica na S13 (h) | Diferença (h) | Por que fica ou sai | Âncora na Sprint 12
GOV-A | Cruzamento e armazenamento dos dados de governança | Eduardo | 20 | 20 | 0 | Fica. É o pior nó da sprint: trava 72h, incluindo a UAT ponta a ponta que fecha o ciclo antes do gate de 02/10. | Nova. Entrega de governança que estava sem obra, posta na semana 1 pela decisão de 03/09.
GOV-B | Diagnóstico de governança (AS-IS e lacunas, por entrevista) | Eduardo | 10 | 10 | 0 | Fica, e é a mais divisível das seis: é entrevista e análise, não código. Trava 68h porque o Acordo de Quotistas depende dela. | Nova. Insumo pronto: a reunião de governança com a Anne, de 24/08.
GOV-D | Cadastro do Acordo de Quotistas | Eduardo | 14 | 14 | 0 | Fica. Trava 54h. Depende do Diagnóstico, da Biblioteca de Cláusulas do P2 e de GOV-01, que já subiu. | GOV-03 da S12, 12h, nunca começou. O roadmap a traz como 14h: escolher um dos dois números antes de criar a sprint no app.
GOV-E | Cadastro da Matriz de Alçadas e do Regimento | Eduardo | 10 | 10 | 0 | Fica, DEPOIS da decisão. A NOTA_DECISAO_MATRIZ_ALCADAS_AC.md marca a decisão como pendente e proíbe virar especificação. Trava só 12h, mas é a única linha com risco de refazer. | GOV-02 da S12, 16h, marcada in_progress no banco. Medido em 04/09: ninguém começou, os 10 commits do Eduardo em 03 e 04/09 são PT-02 e GOV-01.
GOV-F | Protocolo de Remuneração | Eduardo | 8 | 0 | -8 | SAI. Zero dependentes, é a única das seis de governança que não trava nada, e o roadmap já a tinha na S14. Primeiro corte, e é de graça. | Nova.
GO-01 | Limpeza dos arquivos de teste de documento_arquivo e do GCS | Eduardo |  |  |  | Fica, mas em 04/09, antes da sprint. É o bloqueio número um do go-live: arquivo de teste conta como recebido e o cliente real abre a lista com documentos que ninguém entregou. | Nova. Resto da fase 2 do módulo de documentos, implementada em 13/08.
GO-08 | Corrigir as solicitações sem OS | Eduardo |  |  |  | Fica, em 04/09, junto da GO-01. | Nova.
GO-DES | Destravar o módulo de documentos (a parte do Eduardo) | Eduardo | 14 | 14 | 0 | Fica. Data travada pelo go-live de quarta 09/09, com a equipe da OSG na sala. | Nova. As 14h aparecem na carga sem quebra por GO-nn.
GO-07 | Plantão pós go-live | Eduardo | 9 | 9 | 0 | Fica. 9h contam o evento e o plantão de quinta e sexta. | Nova.
GES-06 | A redação dos avisos de prazo vai para produção | Eduardo | 2 | 2 | 0 | Fica, e é o primeiro dia. O cron está ativo desde 02/09 com o texto de trabalho. Medido em 04/09: o atraso já sai com 'O prazo era'; o que erra todo dia é o acento e o gestor receber os três marcos, 8 dos 10 envios dele em dois dias. | GES-01A da S12, que subiu a produção em 02/09 com o texto errado. Migração 20260902210245 escrita e não aplicada.
CAD-T1 | Tarefa 1: alterar no cadastro passa a ser por cargo | Eduardo |  |  |  | Fica. Quatro policies de UPDATE, e é ela que autoriza a exclusão lógica. A tarefa 3 depende desta. | Nasce da auditoria das 32 operações, de 02/09. Confirmado por SELECT em 02/09: as quatro ainda pedem cluster.
CAD-T2 | Tarefa 2: apagar cliente e contribuinte por cargo | Eduardo |  |  |  | Fica. Conserta o desfazer do salvamento, que apaga zero linhas. | Os nove clientes Frigobom de 01/09. Medido em 04/09: existem, todos excluido = true, cluster OSG, zero contribuintes. Já foram marcados.
CAD-T5 | Tarefa 5: a OS passa a apagar de vez, com as duas travas | Eduardo |  |  |  | Fica. A mais pesada das cinco e a que mais mexe em dado histórico: leva a limpeza dos 26 rateios fantasma e dos 40 produtos presos. | Auditoria de 02/09. Medido: ordem_servico sem trigger nenhum em produção, e os órfãos continuam lá.
CAD-17/18 | Tarefa 5, último passo: derrubar a função e a coluna | Eduardo | 4 | 0 | -4 | SAI. A conversão funciona sem eles: o que fica pendente é limpeza, não comportamento. Dono composto Eduardo e Bernardo, que é justamente o erro de contagem que a carga de 03/09 achou. | Nova.
P4-04 | QA do P4, leva 1 | Eduardo | 6 | 6 | 0 | Fica na semana 1, pela decisão de 04/08 (QA na sprint do build, correção na seguinte). | Nova.
P4-05 | Correções do P4, leva 1 | Eduardo | 6 | 6 | 0 | Fica na semana 2. Se o QA escorregar, ela escorrega junto. | Nova.
P4-ONDA2 | QA da onda 2 do P4 | Eduardo | 6 | 6 | 0 | Fica. Trava a UAT ponta a ponta e as correções do P4 na S14, 26h. | Nova.
P2-02..05 | Onda 3 de governança: gerar os documentos pelo motor e os reflexos | Eduardo | 22 | 0 | -22 | SAI, e dói: alimenta o P4. Mas é a maior peça única e está no gargalo. A recomendação é partir em dois, geração com o Eduardo e reflexos com o Bernardo, em vez de dividir 22h dentro de um marco do caminho crítico. | Nova.
P1-UAT | Teste da área do cliente com usuários reais | Eduardo | 16 | 0 | -16 | SAI para a S14. Nenhum marco aberto da S13 depende dela. | Nova.
PT-02 | Importar, validar e persistir o WP | Eduardo | 12 | 12 | 0 | Fica, porque JÁ ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA: 7 commits em 03 e 04/09 na origin/develop, mais duas migrações. Não estava no desenho da S13, e é isso que precisa ser reconhecido em vez de replanejado. | PT-02 da S12, in_progress. Raiz da frente que deu nome à sprint 12, que fechou com 1 de 4 subtarefas.
PT-03 | Gerar os slides tributários em PPTX | Eduardo | 10 | 0 | -10 | SAI. Espera o PT-02. A fundação de PPTX (SLD-01A) foi cortada na S12, mas a infra existe: supabase/functions/gerar-apresentacao e useGerarApresentacao. | PT-03 da S12, nunca começou.
PT-04 | Compartilhar o planejamento entre Fiscal e OSG | Eduardo | 6 | 0 | -6 | SAI sem custo. Não trava ninguém e as decisões dela (estados, destinatários, significado do feed) não foram tomadas. | PT-04 da S12, nunca começou.
GES-01B | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Eduardo | 8 | 0 | -8 | SAI. Usa a mesma máquina de avisos da GES-01A, cuja redação está sendo trocada pela GES-06. Fazer antes é escrever o texto duas vezes. | GES-01B da S12, nunca começou.
GES-05A | Definir e homologar os indicadores do sócio | Eduardo | 8 | 0 | -8 | SAI. Disputa a mesma agenda com o sócio que o Diagnóstico de governança, que trava 68h. Se houver uma hora na semana 1, é do Diagnóstico. | GES-05A da S12, nunca começou.
GES-05B | Implementar o painel homologado | Eduardo | 12 | 0 | -12 | SAI, junto da 05A. | GES-05B da S12, nunca começou.
GO-02 | Progresso real do projeto na área do cliente | Alexandre | 5 | 5 | 0 | Fica, e é o achado que muda o que dá para prometer na quarta: hoje getProjectProgress é um switch com números fixos, e todo projeto ativo mostra 50%. Se não couber até 09/09, a saída honesta é tirar a barra e deixar só a etiqueta de status. | Nova. Mesma base dos dashboards de KPI da S12: org_tasks.
GO-04 | As duas notificações: lista pronta para o cliente, arquivo chegou para a OSG | Alexandre |  |  |  | Fica. Duas bastam para 09/09; o resto do mapa de notificações está declarado fora de escopo dentro da própria tarefa. | Nova.
P1-QA | QA do P1 | Alexandre | 8 | 8 | 0 | Fica na semana 1. | Nova.
P1-COR | Correções do P1, leva 1 | Alexandre | 10 | 10 | 0 | Fica na semana 2. | Nova.
P1-UNIF | Juntar solicitação e cadastro | Alexandre | 14 | 0 | -14 | SAI para a S14. Estava na lista de descida e nada aberto na S13 depende dela. | Nova.
P2-08/09 | Handoff Fiscal e OSG: o dado que atravessa | Alexandre |  |  |  | Fica. Conversa com FIS-01 e FIS-02: o handoff trata do dado que atravessa, a análise trata de quem enxerga a tela. | Nova.
P2-SAFRA | Termo de safra | Alexandre |  |  |  | Fica. | Nova.
P3-QA | QA do ITCMD (P3) | Alexandre | 6 | 6 | 0 | Fica. | Sobre a calculadora entregue na S12 (SUC-01A, B e C, as três concluídas).
P3-COR | Correções do P3, leva 1 | Alexandre |  |  |  | Fica. | Nova.
P5-01 | Apresentação final de ITCMD | Alexandre | 10 | 10 | 0 | Fica. A infra de PPTX existe, então é consumo dela, não fundação nova. | SUC-02 da S12, 10h, nunca começou. Dependia de SLD-01A, que a Reestimativa da S12 cortou.
P5-QA1 | QA do P5 | Alexandre | 5 | 5 | 0 | Fica. | Nova.
P5-QA2 | QA do P5, leva 1 | Alexandre | 5 | 5 | 0 | Fica. | Nova.
TIP-01 | Auditoria de explicação na tela: inventário por controle | Alexandre |  |  |  | Fica, e mede antes de escrever: hoje 133 dos 961 arquivos .tsx citam Tooltip, 14%, e isso é contagem de arquivo, não de controle. | Nova. Base pronta: docs/geral/inventario-telas-por-cluster.md e src/pages/Ajuda.tsx.
TIP-02 | O padrão do texto de explicação | Alexandre |  |  |  | Fica. | Nova.
TIP-03 | Primeira leva: as telas do módulo de documentos | Alexandre |  |  |  | Fica, e começa por essas telas de propósito: acabaram de entrar em uso em 09/09 e as perguntas da equipe estão frescas. Pergunta feita no go-live é explicação que falta na tela. | Nova. Alimentada pelo que a GO-06 manda anotar.
TIP-04 | Segunda leva de tooltips | Alexandre | 5 | 0 | -5 | SAI. A primeira leva é a que aproveita as perguntas do go-live; a segunda melhora se esperar o bloco de permissões estar todo no ar. | Nova.
GES-02 | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | 10 | 0 | -10 | SAI para a S14. Consolida avisos que ainda não existem: depende da GES-01A e da GES-01B. | GES-02 da S12, nunca começou. Confirma e estreita o aviso 15 do catálogo da S11.
GOV-C | Governança entra e o contrato-base recompõe | Bernardo | 10 | 10 | 0 | Fica. Passou do Eduardo para você em 03/09 pela regra do contrato, e isso apagou um handoff entre pessoas no caminho crítico do gate de 02/10: agora você é dono do bloqueador e dos bloqueados. Trava 66h. | Nova. Era o único nó de governança que travava trabalho seu.
GOV-G | AC reflexo da governança e instalação do Conselho | Bernardo | 10 | 10 | 0 | Fica. Dono provável você, pela regra do contrato; o documento de bloqueios ainda a lista no Eduardo. | Nova. Das 26h que passaram do Eduardo para você, o documento itemiza só as 10h da GOV-C.
P2-BIB | Biblioteca de Cláusulas do P2 | Bernardo | 10 | 10 | 0 | Fica. Dívida reprogramada que destrava o Acordo de Quotistas, e atrás dele 54h. | Dívida da S11, trazida para a S13.
P2-ADR | ADR: alteração contratual como diff | Bernardo | 6 | 6 | 0 | Fica. Depende da GOV-C, que agora é sua também. | Nova.
P2-SPEC | SPEC da migração rural | Bernardo | 12 | 0 | -12 | SAI para a S14. Estava na lista de descida. | Nova.
FIS-01 | Análise: acesso do Fiscal à tela de solicitação da OSG Work | Bernardo |  |  |  | Fica, e bate de frente com o bloco de permissões: pela regra desta sprint o Fiscal (cluster TAX) não enxerga cliente da OSG para pedir documento dele. Não é bug, é a regra funcionando. Compara os três caminhos: cliente com os dois clusters, papel novo, ou recorte pelo produto contratado. | Nova. O cadastro que funcionou em 02/09 levou 'TAX, OSG' juntos, que é o caminho já observado.
FIS-02 | Análise: cálculo do ITCMD feito pelo Fiscal | Bernardo |  |  |  | Fica, e DECIDE JUNTO com a FIS-01. Se o Fiscal ganhar acesso à tela por um caminho e à calculadora por outro, a casa fica com dois modelos de permissão para o mesmo problema. | Nova. Sobre a calculadora entregue na S12.
GO-03 | Aviso da virada para o cliente | Bernardo |  |  |  | Fica. Data travada pelo go-live. | Nova.
CAD-T3 | Tarefa 3: consertar o soft delete de cliente e contribuinte | Bernardo |  |  |  | Fica, DEPOIS da tarefa 1. Hoje excluir contribuinte recusa todo não-admin, mesmo no cluster certo: a linha some da vista no meio da própria gravação. | Auditoria de 02/09. Medido: soft_delete_cliente e soft_delete_contribuinte não existem em produção.
CAD-T4 | Tarefa 4, fase 1: representante e rateio passam a apagar de vez | Bernardo |  |  |  | Fica. Reversível: muda o comportamento daqui para frente e não apaga nada. | Auditoria de 02/09. Medido em 02/09: 198 linhas marcadas, 9 representantes e 189 rateios. Os números andam, então medir de novo antes da fase 2.
CAD-10 | Tarefa 4, fase 2: apagar as 198 linhas e derrubar a coluna | Bernardo | 3 | 0 | -3 | SAI. É a parte irreversível, e a própria tarefa recomenda não juntá-la com a fase 1 na mesma janela. | Auditoria de 02/09.
AC-01B | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | 16 | 16 | 0 | Fica. Está em andamento e a regra do contrato diz que não sai de você. Vizinha da tarefa 1: enquanto o UPDATE do cadastro pedir cluster, um líder fora do cluster não produz a mudança que dispara a AC. | AC-01B da S12, in_progress.
AC-01C | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | 10 | 10 | 0 | Fica, mesma situação da 01B. | AC-01C da S12, in_progress.
AC-02 | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | 20 | 0 | -20 | SAI, e é decisão da Patricia. Maior peça única das pendências, três dependências ainda são decisão e não código (cenário aprovado, modelos jurídicos, momento de atualizar o quadro), e você fecha a S14 em 14,3 h/dia sem válvula. | AC-02 da S12, nunca começou.
IA-01/02 | SPEC de onde a IA gera ROI | Bernardo | 8 | 0 | -8 | SAI. Os casos de IA só entram em outubro; decidir na S14 não atrasa nada. | Nova.
IA-03/04 | SPEC do OSG Brain, os quatro pilares | Bernardo | 8 | 0 | -8 | SAI, junto da outra SPEC de IA. | Nova.
BER-6 | Rodar os três recortes candidatos de IA e escolher o da versão 1 | Bernardo | 6 | 0 | -6 | SAI. Mesmo motivo das SPECs de IA. | BER-6 da S12, nunca começou.
GO-05 | Ensaio do go-live | Patricia |  |  |  | Fica, em 08/09. Depende da GO-01, GO-02, GO-03 e GO-04. | Nova.
GO-06 | Go-live com a equipe da OSG, e anotar as perguntas | Patricia |  |  |  | Fica. DATA TRAVADA: quarta 09/09, segundo dia útil da sprint. As perguntas alimentam a TIP-03. | Nova.
VAL-01..04 | Validação da sprint: checkpoint, ensaio, code review e fecho | Patricia | 10 | 10 | 0 | Fica. As quartas de validação são 09 e 16/09, e a de 16/09 é a que vale como quarta-alvo. | Nova.
| Total Eduardo | Eduardo | 203 | 109 | -94
| Total Alexandre | Alexandre | 78 | 49 | -29
| Total Bernardo | Bernardo | 119 | 62 | -57
| TOTAL DA SPRINT (três devs) |  | 400 | 220 | -180
| Coordenação (Patricia) | Patricia | 10 | 10 | 0 | Fora do teto de obra, como na Reestimativa da S12.
| Teto legal, 9 dias úteis |  | 292 | 292 |  | 10,8 h/dia por pessoa (8,8h da jornada de 44h semanais mais as 2h diárias que a lei permite), vezes três devs. 07/09 é feriado.
| Escopo decidido pela Patricia em 03/09 |  | 311 | 311 |  | 1,07 vez o teto legal, com G3 de 02/10 mantido e sem corte de escopo. As 44h que excedem ficam por decisão.
| Por que esta soma não fecha com as 311h |  |  |  |  | Das 62 linhas, 19 são nomeadas nos documentos SEM estimativa e ficaram em branco de propósito. E não se sabe quais 14 marcos (176h) desceram para a S14 na decisão de 03/09: o critério foi obra primeiro e teste por último, com só 28h de teste, mas a lista não está itemizada em documento nenhum. Faltam nesta máquina o roadmap.json e a 13_Sprint_OSG_2026-09-03_v2/v3.xlsx, que têm as 95 linhas dos 48 marcos.
| A semana 1 não foi rebalanceada |  |  |  |  | O Eduardo tem 87h nos quatro primeiros dias (08 a 11/09), ou 21,8 h/dia: as seis de governança, o go-live e a redação dos avisos. O Bernardo tem 10h e o Alexandre 5h na mesma semana. É o desequilíbrio que sobrou, e ele é interno à S13.
| O risco é subestimar, não superestimar |  |  |  |  | Medido nos 15 marcos com estimativa e horas realizadas: 181h estimadas contra 226h reais, fator 1,25. A estimativa acerta em tarefa pontual e explode em frente de produto (o feed do projeto foi 10h contra 57h), e o escopo da S13 é majoritariamente frente de produto.