## Tarefas Sprint 13
Sprint | ID | Título | Subtarefa | Responsável | Descrição | Estimativa (h) | Data de Entrega | Projeto | Processo
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-01 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Limpar os arquivos de teste de documento_arquivo e do GCS | Eduardo | ## O que / por que Descartar os arquivos de teste de documento_arquivo, e os binários correspondentes no GCS, antes de o fluxo novo entrar em uso. É o bloqueio número um do go-live. ## Como Identificar as linhas de teste, apagar os metadados no Supabase e os objetos no balde, e conferir a aritmética do checklist depois da limpeza. ## Pontos de atenção A razão é a aritmética do checklist: falta é o esperado menos o recebido, e arquivo de teste conta como recebido. Sem a limpeza, o cliente real abre a lista dele com documentos marcados como entregues que ninguém entregou. Por isso esta linha está em 04/09 e não em 08/09: ela cai na cauda da sprint 12, antes da S13 começar. ## Depende de Nada. É a primeira coisa a sair. ## Pronto quando Nenhum arquivo de teste aparece em documento_arquivo nem no balde, e o checklist de um cliente real mostra como faltante tudo o que de fato falta. |  | 04/09/2026 | P1 - Gestão | Relatório de documentos pendentes
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-08 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Corrigir as solicitações sem ordem de serviço | Eduardo | ## O que / por que Acertar as solicitações de documento que estão sem OS vinculada, para que o go-live não comece com vínculo quebrado. ## Como Levantar as solicitações órfãs, decidir o destino de cada uma (vincular à OS certa ou encerrar) e executar. ## Pontos de atenção Cai em 04/09, junto da GO-01, antes da sprint começar. Vizinha da tarefa 5 das permissões: a chave de solicitacao.ordem_servico_id é hoje SET NULL, e é exatamente isso que produz solicitação sem OS quando a OS é apagada. ## Depende de Nada. ## Pronto quando Nenhuma solicitação ativa está sem OS, e o relatório de pendências do cliente não mostra item órfão. |  | 04/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-02 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Progresso real do projeto na área do cliente | Alexandre | ## O que / por que Trocar a barra de progresso inventada da área do cliente por contagem real de tarefas concluídas sobre o total. ## Como Substituir getProjectProgress por contagem sobre org_tasks, que é a mesma base dos dashboards de KPI da sprint 12. ## Pontos de atenção Em src/pages/cliente/ClienteDashboard.tsx, linha 96, getProjectProgress é um switch sobre o status com números fixos no código: planning 10%, on_hold 30%, active 50%, completed 100%. Todo projeto em andamento mostra exatamente 50%, e continua em 50% na semana seguinte. Um cliente que abrir a área toda sexta vê o mesmo número e vai perguntar, e quem pergunta primeiro é a equipe da OSG, na quarta, na sala. Se não couber até 09/09, a saída honesta é tirar a barra e deixar só a etiqueta de status, que é informação verdadeira: mostrar 50% inventado é pior do que não mostrar nada. ## Depende de org_tasks com tarefas reais nos projetos que o cliente enxerga. ## Pronto quando A barra de dois projetos com andamento diferente mostra números diferentes, e o número confere com a contagem de tarefas concluídas na mesma data de corte. | 5 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-04 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | As duas notificações do go-live | Alexandre | ## O que / por que Duas notificações bastam para 09/09: o cliente descobrir que a lista dele está pronta, e a OSG descobrir que chegou arquivo para conferir. ## Como Usar a máquina de notificação que já existe (notificacao e notificacao_envio), com chave de idempotência por ocorrência, e um tipo para cada um dos dois avisos. ## Pontos de atenção O resto do mapa de notificações (varredura diária, cobrança, resumo do gestor, deduplicação) fica declarado fora de escopo dentro da própria tarefa. Não duplicar o que a GES-01A já faz: ela usa a mesma máquina e a redação dela está sendo trocada pela GES-06 nesta mesma sprint. ## Depende de GO-DES. ## Pronto quando O cliente recebe um aviso quando a lista dele fica pronta, a OSG recebe um quando chega arquivo, e reprocessar a rotina não duplica nenhum dos dois. |  | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Documentos complementares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-03 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Aviso da virada para o cliente | Bernardo | ## O que / por que Avisar o cliente de que a forma de pedir e enviar documento mudou, antes de ele encontrar a tela nova sem contexto. ## Como Redigir e disparar o aviso pelo canal já usado com o cliente, com o que muda e o que ele precisa fazer. ## Pontos de atenção Data travada pelo go-live de 09/09. O texto é do mesmo assunto do catálogo de mensagens fechado na sprint 12, então vale reusar o vocabulário de lá em vez de criar um segundo. ## Depende de GO-DES, para o aviso não chegar antes de a tela estar de pé. ## Pronto quando O cliente recebe o aviso antes de 09/09 e a mensagem diz o que mudou e o que ele faz agora. |  | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-DES | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Fechar o que falta do módulo de documentos | Eduardo | ## O que / por que Fechar o que falta do módulo de solicitação de documentos para ele ser usado com a equipe da OSG na quarta 09/09. ## Como Percorrer o fluxo ponta a ponta com dado real, corrigir o que aparecer, e deixar o caminho do consultor e o do cliente prontos para uso assistido. ## Pontos de atenção O módulo está construído: a fase 1 (checklist read-only do consultor) e a fase 2 (upload do cliente contra o documento faltante, com o arquivo nascendo classificado) foram implementadas em 13/08/2026, a válvula do consultor em 14/08, e gerar_solicitacao_os está plugada no front em src/hooks/useDomainSolicitacao.ts:229. As 14h aparecem na carga sem quebra por GO-nn, então esta linha é o guarda-chuva do que sobrou e deve ser quebrada quando o detalhe existir. ## Depende de GO-01 e GO-08, as duas de 04/09. ## Pronto quando Um consultor cria a solicitação de uma OS real, o cliente envia arquivo pela área dele, o consultor dá o veredito, e nada no caminho exige intervenção no banco. | 14 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-06 | Avisos e indicadores de gestão | A redação dos avisos de prazo vai para produção | Eduardo | ## O que / por que Levar a produção a redação dos avisos de prazo que a Patricia fechou em 02/09. A GES-01A subiu naquele dia com o texto de trabalho e o cron está ativo, então todo dia às 7h a equipe recebe a redação errada. ## Como Uma migração reemitindo as duas funções (tarefas_a_alertar e alertar_tarefas_por_prazo), mesma assinatura, nada de schema, e o cron não é tocado. Três mudanças: o marco é decidido antes do contexto, então o corpo é montado em duas partes independentes e o prazo sempre concorda com o marco (a vencer diz Prazo em, vencido diz O prazo era); o gestor passa a receber só o atraso, porque quem executa precisa de antecipação e quem gerencia precisa da exceção; e os acentos voltam ao corpo. Os títulos não mudam. ## Pontos de atenção É a primeira coisa da sprint, pelo cron. A migração 20260902210245 está escrita e não aplicada; aplicar é passo humano pelo chat do Lovable. Uma versão sem comentários, pronta para colar (o editor SQL do Lovable corta statement em ponto e vírgula e em duplo hífen), está em Downloads/Sprint 13/14_COLAR_NO_LOVABLE_tarefa6_redacao_avisos.sql. Medido em 04/09 nos 20 avisos que o cron gravou em 03 e 04/09: o atraso JÁ SAI com 'O prazo era 03/09/2026', porque a versão em produção só erra o tempo verbal quando a tarefa atrasada tem contexto (em revisão ou aguardando o cliente), e isso não aconteceu nesses dois dias. O que está errado todo dia é 'Responsavel:' sem acento em todo corpo com dono, e o gestor recebendo os três marcos: 8 dos 10 envios para gestor nesses dois dias seriam suprimidos pela redação nova. Se a aplicação não sair, a alternativa é desligar o job, e essa decisão é da coordenação. O rótulo do sino (T2 da tarefa) já saiu, com teste, no commit 0b6e3ed1. ## Depende de Nada de código. Só o passo humano no Lovable. ## Pronto quando Uma tarefa atrasada em revisão recebe título e corpo que concordam no tempo verbal, o corpo tem acento, e o gestor recebe aviso só de tarefa atrasada. | 2 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-05 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Ensaio do go-live | Patricia | ## O que / por que Rodar o fluxo inteiro na véspera, com a equipe interna, para o evento de quarta não ser o primeiro uso. ## Como Percorrer o caminho do consultor e o do cliente com um cliente modelo, anotando tudo que travar. ## Pontos de atenção Depende de quatro linhas fecharem antes (GO-01, GO-02, GO-03 e GO-04), e é o único ponto em que dá para descobrir problema sem público. ## Depende de GO-01, GO-02, GO-03 e GO-04. ## Pronto quando O fluxo completo roda no ensaio sem intervenção, e o que travou está anotado e corrigido ou com contorno combinado. |  | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Apresentação e Formalização do Projeto
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-A | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Cruzar e armazenar os dados de governança | Eduardo | ## O que / por que Entregar a camada em que os três cadastros de governança (órgãos, Matriz de Alçadas e Acordo de Quotistas) param de viver isolados e passam a ser lidos como um conjunto por quem gera documento. É o pior nó da sprint: sem ela não começam o AC reflexo com a instalação do conselho, o QA da leva 1 do P4 e a validação do contrato com governança. ## Como Definir o modelo de leitura que atravessa os três cadastros, com data de referência e versão por cliente, e o ponto único de consulta que o motor documental usa. Hook de domínio useDomain*, nenhuma consulta Supabase dentro de componente, useAuditLog com diff campo a campo, RLS com has_role e is_project_member, filtro de ambiente e de excluido nas leituras. Migration idempotente com timestamp real, aplicada no sandbox por supabase db push, types.ts regenerado pelo CLI e commitado sozinho; produção é passo humano pelo Lovable. ## Pontos de atenção Esta entrega trava 72h de trabalho, incluindo a UAT ponta a ponta com a equipe da OSG, que é o teste que fecha o ciclo antes do gate de 02/10. Ela está na semana 1 por decisão de 03/09, e a semana 1 tem quatro dias úteis porque 07/09 é feriado. Não transformar a camada de leitura em cache: o documento tem de ler o estado do cadastro no momento em que é gerado. ## Depende de GOV-01, o cadastro de órgãos de governança, entregue na sprint 12 e já em produção. ## Pronto quando O motor documental resolve, por um caminho só, os órgãos, os assuntos com papel e alçada e os parâmetros do acordo de um cliente real, com data de referência e versão, e o AC reflexo consegue ser gerado a partir disso. | 20 | 09/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-06 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Go-live com a equipe da OSG, e anotar as perguntas | Patricia | ## O que / por que Pôr o módulo de solicitação de documentos em uso com a equipe da OSG, e sair da sala com a lista de perguntas que apareceram. ## Como Conduzir o evento, acompanhar os primeiros usos reais e registrar cada dúvida. ## Pontos de atenção DATA TRAVADA: quarta 09/09, o segundo dia útil da sprint. Pergunta feita no go-live é explicação que falta na tela, e é isso que alimenta a TIP-03: a primeira leva de tooltips começa pelas telas do módulo de documentos de propósito, porque as perguntas estão frescas. ## Depende de GO-05. ## Pronto quando A equipe da OSG usa o módulo em cliente real no dia, e a lista de perguntas está escrita e endereçada à TIP-03. |  | 09/09/2026 | P1 - Gestão | Apresentação e Formalização do Projeto
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-B | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Diagnóstico de governança: AS-IS e lacunas | Eduardo | ## O que / por que Levantar como a governança do cliente funciona hoje e onde estão as lacunas, com relatório validado com o sócio. É o insumo do Acordo de Quotistas, e sem ele o acordo não começa. ## Como Entrevista e análise, com relatório escrito e validado. Não é código: não depende de migração nem de deploy, depende de agenda com o sócio. ## Pontos de atenção Esta entrega trava 68h. É a peça mais divisível da governança, justamente por ser entrevista e análise, e é a candidata natural se alguma parte precisar sair do Eduardo. Atenção ao conflito de agenda: o Diagnóstico, a decisão da Matriz de Alçadas e a homologação dos indicadores do sócio (GES-05A) disputam a mesma pessoa nos mesmos quatro dias. Se houver uma hora com o sócio na semana 1, é desta. ## Depende de Agenda com o sócio. Insumo pronto: a reunião de governança com a Anne, de 24/08, com transcrição em 06_Stakeholders_e_Comunicacao. ## Pronto quando O relatório de AS-IS e lacunas está escrito e validado com o sócio, e o Acordo de Quotistas pode ser especificado a partir dele sem nova rodada de entrevista. | 10 | 10/09/2026 | P4 - Governança | Diagnóstico de Governança
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T1 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 1: alterar no cadastro passa a ser por cargo | Eduardo | ## O que / por que Fazer o UPDATE no cadastro de cliente exigir apenas papel sublider ou acima, nas quatro tabelas que ainda pedem cluster. Também é ela que autoriza a exclusão lógica de cliente e contribuinte, porque exclusão lógica é um UPDATE. ## Como Uma migração com as quatro policies de UPDATE. O guarda excluido = false no USING fica, porque impede reeditar linha já excluída e não tem nada a ver com cluster; sai só o cliente_visivel_para, e na OS também a cláusula do cluster da própria OS. As outras quatro tabelas do módulo (cliente_clusters, inscricao_contribuinte, distribuicao_receita, os_produtos_contratados) já alteram só por cargo e não se mexe. ## Pontos de atenção A regra vem da decisão da Patricia de 02/09: gravar (registrar, alterar e excluir) exige apenas sublider ou acima; ler continua recortado pelo cluster do cliente. Liberar a escrita por cargo não dá a ninguém o poder de alterar o que não enxerga: um UPDATE tem WHERE, precisa ler a linha antes de mudá-la, e a policy de SELECT continua recortando por cluster (medido em dev: um líder sem o cluster do cliente afeta 0 linhas, sem erro). Confirmado por SELECT em produção em 02/09: as quatro policies ainda pedem cluster, e o lote de cerca de 28 migrações que o Lovable aplicou naquele dia não tocou nenhuma policy do cadastro. A tarefa 3 depende desta. ## Depende de A auditoria das 32 operações do módulo, de 02/09/2026. Aplicação em produção é passo humano pelo chat do Lovable. ## Pronto quando Um líder fora do cluster do cliente altera dados do cliente, do contribuinte, do representante e da OS sem 42501, e a linha volta gravada. |  | 10/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-QA | QA e correções da leva 1 | QA do P1 | Alexandre | ## O que / por que Testar o módulo de gestão depois do go-live, com o fluxo de solicitação já em uso. ## Como Roteiro sobre OS real, cobrindo solicitação, envio pelo cliente, veredito do consultor e acompanhamento. ## Pontos de atenção Fica na semana 1. Aproveita que o go-live é o segundo dia útil da sprint, então o QA testa uso real e não simulação. ## Depende de GO-06. ## Pronto quando O roteiro roda inteiro sobre OS real, e cada defeito tem passo de reprodução. | 8 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-D | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Cadastro do Acordo de Quotistas | Eduardo | ## O que / por que Entregar o formulário que grava os parâmetros e os institutos que variam de acordo para acordo. O acordo não é só documento próprio: ele fornece variáveis que a alteração contratual de governança usa, como o limite de aval e fiança em percentual do faturamento, e o usufruto sobre a quota, que decide quem vota e sem o qual qualquer quórum do contrato sai errado. ## Como Primeiro passo, confirmar com a consultoria a régua de quóruns e os institutos que entram. Depois implementar: migration com o cabeçalho do acordo por cliente e os campos 20 a 36 do levantamento, mais as tabelas filhas do ramo familiar e da ordem do direito de preferência, e a marcação de usufruto e de titular do direito de voto junto ao quadro societário; hook de domínio; e a tela de cadastro com listagem e modal, agrupando os campos por assunto do acordo. Seguir o padrão dos cadastros OSG existentes: página em src/pages/equipe/osg, modal importando de OsgDialog, useAuditLog em toda operação, RLS habilitada, migration idempotente aplicada no sandbox e types.ts regenerado pelo CLI. ## Pontos de atenção Esta entrega trava 54h: o AC reflexo com a instalação do conselho, o QA da leva 1 do P4 e, atrás deles, as correções da leva 1, o QA da onda 2, a UAT e as correções do P4. Ela mesma depende de três coisas, e uma delas é agenda, não código. Vem da sprint 12 como GOV-03, com 12h; o roadmap a traz com 14h, e um dos dois números tem de ser escolhido antes de a sprint ser criada no app, senão a mesma obra é contada duas vezes. ## Depende de GOV-B, o diagnóstico. A Biblioteca de Cláusulas do P2 (10h, dívida reprogramada). GOV-01, já em produção. ## Pronto quando O consultor preenche o acordo de um cliente real do começo ao fim, salva e reabre, com os parâmetros, o ramo familiar, a ordem de preferência e a marcação de usufruto persistidos e auditados, e o AC de governança consegue ler dali o limite de aval e quem vota. | 14 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Acordo de Quotistas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-E | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Cadastro da Matriz de Alçadas e do Regimento | Eduardo | ## O que / por que Entregar a tela em que o consultor preenche a Matriz de Alçadas de um cliente e ela fica gravada, mais o Regimento Interno do Conselho. É o documento-eixo da governança e a origem das alíneas de competência de cada órgão na alteração contratual reflexa. Hoje a Matriz existe só como planilha solta por cliente. ## Como Primeiro passo, confirmar com a consultoria o catálogo de assuntos e o vocabulário de papel na decisão. Depois implementar: migration com o catálogo de assuntos, o cabeçalho da matriz por cliente com data de referência e versão, e a célula ligando assunto, órgão, papel e alçada, com valor e base de cálculo separados; seed idempotente do catálogo com os cerca de 20 assuntos do modelo VF; hook de domínio; e a tela de grade, com os assuntos em linha, os órgãos de GOV-01 em coluna, seleção de papel na célula e campo de alçada onde houver limite. ## Pontos de atenção A DECISÃO AINDA NÃO SAIU. O docs/sprints/sprint-12/NOTA_DECISAO_MATRIZ_ALCADAS_AC.md registra a decisão como pendente e diz expressamente que o documento não deve virar especificação antes dela. Medido em 04/09 na origin/develop: ninguém começou, os 10 commits do Eduardo em 03 e 04/09 são PT-02 e GOV-01, e o in_progress que o app mostra em GOV-02 está errado. O risco aqui não é atrasar, é entregar a coisa errada e refazer, e é o único item da sprint que fica mais caro a cada dia. Ou a decisão sai antes de terça 08/09, ou esta linha sai da semana 1. Sobre o modelo: as 155 células numéricas do modelo da PSA são índice de texto, não valor em reais, e dois dos cinco limites do modelo VF são percentuais (10% do orçamento aprovado, 5% do faturamento do ano anterior), então tipar alçada como moeda quebra dois casos em cinco. A lista de catorze palavras da célula não é fechada, e 25 das 85 células têm mais de um verbo. ## Depende de A decisão da NOTA_DECISAO_MATRIZ_ALCADAS_AC.md. GOV-01, porque as colunas da grade são os órgãos cadastrados lá. ## Pronto quando O consultor preenche na tela a matriz de um cliente real do começo ao fim, salva e reabre, com assunto, órgão, papel e alçada persistidos e auditados, e a grade reproduz o modelo VF sem nenhum campo sobrando em texto livre. | 10 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-F | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Protocolo de Remuneração | Eduardo | ## O que / por que Cadastro e geração do Protocolo de Remuneração dos órgãos de governança. ## Como Mesmo padrão dos outros cadastros de governança: migration idempotente, hook de domínio, tela com listagem e modal, auditoria campo a campo e RLS. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT, e é o corte mais limpo que existe: zero dependentes, é o único dos seis de governança que não trava nada, e o roadmap já o tinha na S14. Se a primeira semana apertar, é o primeiro candidato a sair dela. ## Depende de GOV-01 e a camada de GOV-A. ## Pronto quando O protocolo de um cliente real é preenchido, salvo e reaberto, com auditoria, e pode ser gerado pelo motor documental. | 8 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Protocolo de Remuneração
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-07 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Plantão pós go-live | Eduardo | ## O que / por que Ficar disponível na quinta e na sexta seguintes ao go-live para destravar o uso real. ## Como Atender as ocorrências do uso em produção, corrigir o que for pequeno e registrar o que virar tarefa. ## Pontos de atenção As 9h contam o evento e o plantão. Estão dentro das 87h do Eduardo nos quatro primeiros dias, que é o desequilíbrio que a sprint não resolveu. ## Depende de GO-06. ## Pronto quando Nenhuma ocorrência do go-live fica sem resposta no dia, e o que não foi corrigido está registrado como tarefa com dono. | 9 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T2 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 2: apagar cliente e contribuinte por cargo | Eduardo | ## O que / por que As duas permissões de DELETE das tabelas que continuam com exclusão lógica. Conserta o desfazer do salvamento de cliente, que hoje apaga zero linhas. ## Como Uma migração com as duas policies de DELETE, tirando o cliente_visivel_para. ## Pontos de atenção Quando o salvamento de um cliente novo falha no meio, a tela chama .delete() no cliente recém-criado e a cascata leva contribuinte, OS, rateio e produtos. Hoje esse apagar exige cliente_visivel_para e atinge zero linhas sem devolver erro. Calado ele já não é: desde 1b7b8da9 (02/09) o rollback relê a linha e solta um segundo toast se ela continuar lá. O que falta é o desfazer pegar. Medido em produção em 04/09: os nove clientes Frigobom criados em 01/09 entre 18h39 e 20h59 existem, todos com excluido = true, ativo = true, cluster OSG e zero contribuintes. Já foram marcados como excluídos, então a decisão apagar ou marcar está tomada na prática, e esta tarefa impede novos sem limpar os antigos. A de contribuinte não é exercida pelo cadastro: entra para não ficar mais restrita que o UPDATE ao lado, que é a incoerência que produziu o bug. ## Depende de A auditoria das 32 operações, de 02/09/2026. ## Pronto quando Forçando uma falha no meio do salvamento de um cliente novo (o jeito mais simples é lançar o mesmo produto duas vezes na mesma OS), nada sobra: nenhum cliente, contribuinte, OS, rateio ou produto órfão. |  | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P4-04 | QA e correções da leva 1 | QA do P4, leva 1 | Eduardo | ## O que / por que Testar a primeira leva da governança: os cadastros e o cruzamento, antes de a onda seguinte se apoiar neles. ## Como Roteiro sobre cliente real, cobrindo os cadastros de órgãos, matriz e acordo, e a leitura cruzada. ## Pontos de atenção Fica na semana 1 pela decisão de 04/08, que dividiu cada QA e cada correção em duas levas para o teste não se empilhar na sprint do gate. Se este QA escorregar, as correções da leva 1 escorregam junto, e atrás delas o QA da onda 2. Depende de GOV-A, GOV-D e GOV-E, e a GOV-E está travada por decisão. ## Depende de GOV-A, GOV-D e GOV-E. ## Pronto quando O roteiro roda inteiro em cliente real, e cada defeito achado está registrado com passo de reprodução para a leva de correções. | 6 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-C | Governança reflexa no contrato social | Governança entra e o contrato-base recompõe | Bernardo | ## O que / por que Fazer a governança aprovada recompor o contrato-base: quando um órgão, uma alçada ou um instituto do acordo entra, o contrato social consolidado precisa refletir isso. ## Como Definir o contrato de dados entre a camada de governança (GOV-A) e o motor documental; montar o quadro anterior e posterior das cláusulas afetadas; tratar numeração e ratificação; gerar prévia e documento; comparar com golden-master e preservar snapshots e o vínculo ao instrumento anterior. ## Pontos de atenção Passou do Eduardo para o Bernardo em 03/09, pela regra do contrato (todo trabalho de alteração contratual e de adicionar algo ao contrato é do Bernardo, sempre). Isso apagou um handoff entre pessoas no caminho crítico do gate de 02/10: agora o dono do bloqueador e dos bloqueados é o mesmo. Esta entrega trava 66h, e é a única da governança que para trabalho do Bernardo (o ADR e a validação do contrato com governança, 24h dele). A mesma regra diz que este trabalho não entra em pacote de transferência de carga, nem quando estoura o teto. ## Depende de GOV-A, o cruzamento e armazenamento. ## Pronto quando Uma decisão de governança aprovada num cliente real produz o contrato-base recomposto, com as cláusulas alteradas e o consolidado apresentando o mesmo antes e depois, sem correção manual. | 10 | 15/09/2026 | P4 - Governança | AC Reflexo da Governança (Participações)
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T3 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 3: consertar o soft delete de cliente e contribuinte | Bernardo | ## O que / por que Os dois que continuam guardando linha excluída, por decisão de 02/09. Hoje excluir contribuinte recusa todo não-admin, mesmo no cluster certo: a linha some da vista no meio da própria gravação. ## Como Uma migração com função de exclusão lógica SECURITY DEFINER para os dois, espelhando a permissão de alterar, e o front passando a usar a função nova. Ampliar o tipo do parâmetro rpc de softDeleteViaRpc. Depois que representante virar hard delete, softDeleteVerificado fica sem uso e a função e o comentário que documenta a pendência devem ser removidos, porque o comentário passa a estar errado. ## Pontos de atenção Cluster não tem nada a ver: recusa todo mundo que não é admin. Medido nesta casa em transação com rollback (líder Ricardo Migueis, 20/08/2026), registrado em supabase/migrations/20260820132950_soft_delete_os_e_rateio_security_definer.sql. Medido em produção em 02/09: soft_delete_cliente e soft_delete_contribuinte não existem lá. O caminho quente é o contribuinte, que a aba Contribuintes exclui logicamente a cada remoção de linha; o cliente nunca é excluído logicamente por tela nenhuma, a coluna existe e ninguém a usa. Dá para entregar só a de contribuinte, mas aí o cliente fica com uma armadilha documentada e sem dono. Triggers: contribuinte só tem update_contribuinte_updated_at; cliente tem esse e o trg_cliente_tem_cluster, que é DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED e não é afetado por marcar excluido. updated_at não entra no UPDATE, porque o trigger BEFORE UPDATE já resolve. ## Depende de A tarefa 1. A autorização de dentro da função espelha a permissão de alterar; aplicada antes, ficaria mais frouxa que ela. ## Pronto quando Um líder no cluster certo exclui um contribuinte e a linha some da lista sem erro, e correcoes_icms e documento_arquivo seguem com o mesmo defeito conhecido, fora deste módulo. |  | 15/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | AC-01B | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | ## O que / por que Gerar Alteração Contratual por mudança de sede para um modelo societário homologado. ## Como Mapear endereço anterior e novo; criar bloco de resolução e cláusula consolidada; tratar numeração e ratificação; gerar prévia e documento; comparar com golden-master e preservar snapshots e o vínculo ao instrumento anterior. ## Pontos de atenção Vem da sprint 12, in_progress. Fica, e a regra do contrato de 03/09 diz que não sai do Bernardo, nem quando ele estoura o teto. É vizinha da tarefa 1 das permissões: enquanto o UPDATE do cadastro pedir cluster, um líder fora do cluster não consegue produzir a mudança de endereço que dispara a AC. Filiais, CPF, capital, sócios, administração e objeto ficam fora sem homologação específica. ## Depende de AC-01A, entregue na sprint 12. Endereço completo validado e template consolidado compatível. ## Pronto quando Resolução, cláusulas alteradas e consolidado apresentam o mesmo antes e depois, e o caso real sai completo sem correção manual. | 16 | 15/09/2026 | P2 - Contratos | Atos Societários de Manutenção
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-COR | QA e correções da leva 1 | Correções do P1, leva 1 | Alexandre | ## O que / por que Corrigir o que o QA do P1 encontrou. ## Como Trabalhar a lista do P1-QA, com teste para cada correção. ## Pontos de atenção Fica na semana 2. Estava na lista de descida para a S14, mas descer QA e correção desmonta a decisão de 04/08, e a decisão da Patricia de 03/09 preferiu descer obra e manter teste. ## Depende de P1-QA. ## Pronto quando Todo defeito da leva 1 corrigido com teste, ou com decisão explícita de não corrigir agora. | 10 | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P3-QA | QA e correções da leva 1 | QA do ITCMD | Alexandre | ## O que / por que Testar a calculadora de ITCMD entregue na sprint 12. ## Como Roteiro sobre simulação real, conferindo o motor, a experiência e a persistência das revisões. ## Pontos de atenção A calculadora saiu inteira na sprint 12 (SUC-01A, SUC-01B e SUC-01C, as três concluídas, 46h realizadas), e nunca foi testada por quem não a construiu. A apresentação (P5-01) depende de uma revisão homologada, então este QA é o que autoriza gerar documento a partir dela. ## Depende de SUC-01C, entregue na sprint 12. ## Pronto quando As três simulações do WP da Luana reproduzem os mesmos resultados na calculadora, e os defeitos estão registrados. | 6 | 16/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-G | Governança reflexa no contrato social | AC reflexo da governança e instalação do Conselho | Bernardo | ## O que / por que Gerar a alteração contratual reflexa da governança junto com a instalação do Conselho de Administração e da Diretoria, que é o ato que põe a estrutura de pé. ## Como A partir do mesmo snapshot da governança aprovada, montar o instrumento de AC reflexa e a ata de instalação, com composição, eleição, mandato e reeleição; vincular os dois ao contrato anterior e ao cadastro que os originou. ## Pontos de atenção O documento de bloqueios de 03/09 ainda lista esta entrega no Eduardo, mas pela regra do contrato ela é do Bernardo. Das 26h que passaram do Eduardo para o Bernardo naquele dia, os documentos itemizam só as 10h da GOV-C, então a divisão desta linha é inferência e precisa ser confirmada. Referência real analisada: a 5ª Alteração da Perci Smaniotto Participações Ltda, que altera e consolida o contrato para incluir Conselho de Administração e Diretoria. ## Depende de GOV-A, GOV-C e GOV-D. ## Pronto quando AC reflexa e ata de instalação saem do mesmo snapshot, com os mesmos órgãos, composição e mandatos, vínculos e versões preservados. | 10 | 16/09/2026 | P4 - Governança | Instalação do Conselho de Administração e Diretoria
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T4 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 4, fase 1: representante e rateio apagam de vez | Bernardo | ## O que / por que Converter representante e distribuicao_receita de exclusão lógica para exclusão física. São as duas tabelas sem dependentes, e por isso as fáceis. ## Como As permissões de DELETE das duas já existem e já são só por cargo: o que falta é tirar o guarda excluido = false do USING, que hoje impede apagar linha já marcada. No front, o passo representante/soft-delete passa a .delete().in(partIdField, removedPartIds), e os dois pontos que chamam soft_delete_distribuicao_receita passam a .delete().in('id', ids), os dois conferindo o resultado. As leituras param de precisar de .eq('excluido', false), que são 3 filtros no código. soft_delete_distribuicao_receita fica sem chamador mas não se derruba ainda: a tarefa 5 confirma que ninguém mais usa antes de remover. ## Pontos de atenção Fase 1 é totalmente reversível: muda o comportamento daqui para frente e não apaga nada, e as linhas já marcadas continuam onde estão, invisíveis como sempre foram. Contagens conferidas em produção por SELECT em 02/09: 9 de 81 linhas em representante e 189 de 401 em distribuicao_receita, 198 no total. Elas andam: a primeira medição desta tarefa dizia 187 e 196, e dois dias de uso mudaram os dois números. Medir de novo antes da fase 2, que é a que apaga. ## Depende de Nada. É independente da tarefa 1. ## Pronto quando Remover um representante e um rateio pela tela faz a linha desaparecer da tabela, e os contadores de excluido = true ficam parados em 9 e 189 porque nada novo é marcado. |  | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | AC-01C | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | ## O que / por que Gerar Alteração Contratual para um conjunto homologado de mudanças juridicamente relevantes na qualificação da pessoa. ## Como Definir os campos suportados; comparar snapshot anterior e cadastro atual; criar a resolução e a atualização das ocorrências no consolidado; validar e testar contra caso real. ## Pontos de atenção Vem da sprint 12, in_progress. Nem toda correção cadastral exige AC, e a decisão jurídica de quais campos entram ainda é dependência. Saneamento geral, mudança de sócio, governança e capital não entram nesta linha. ## Depende de AC-01A, qualificação versionada, decisão jurídica dos campos e modelo homologado. ## Pronto quando Somente campos aprovados compõem o evento, o valor anterior continua rastreável, e todas as ocorrências pertinentes usam a nova qualificação sem alterar o snapshot antigo. | 10 | 16/09/2026 | P2 - Contratos | Qualificação dos Sócios
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P4-05 | QA e correções da leva 1 | Correções do P4, leva 1 | Eduardo | ## O que / por que Corrigir o que o QA da leva 1 encontrou. ## Como Trabalhar a lista do P4-04, com teste para cada correção. ## Pontos de atenção Fica na semana 2, que é a outra metade da decisão de 04/08. Depende inteiramente do QA anterior: as duas são do Eduardo, na mesma sprint, e o roadmap as colocou assim de propósito. ## Depende de P4-04. ## Pronto quando Todo defeito da leva 1 está corrigido com teste, ou registrado com decisão explícita de não corrigir agora. | 6 | 16/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | VAL-01..04 | Validação da sprint | Validação da sprint: checkpoint, ensaio, code review e fecho | Patricia | ## O que / por que Os quatro momentos de validação da sprint, com a equipe. ## Como Checkpoint, ensaio, code review e fecho, nas duas quartas da janela. ## Pontos de atenção As quartas de validação são 09/09 e 16/09, e a de 16/09 é a que vale como quarta-alvo dos marcos. Atenção a um padrão da sprint anterior: 17/09 é o dia mais pesado da quinzena em fechamentos, um dia depois da quarta que valida, então vale antecipar o que for mostrado lá. A decisão de 03/09 deixou 44h acima do teto legal dentro do escopo, e disse expressamente que a daily passa a ser o instrumento: com a sprint neste tamanho, o que não couber aparece no dia, não no fim. ## Depende de Nada. ## Pronto quando Os quatro momentos aconteceram, e o que não couber na sprint apareceu na daily em que foi descoberto, não no fecho. | 10 | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P3-COR | QA e correções da leva 1 | Correções do ITCMD, leva 1 | Alexandre | ## O que / por que Corrigir o que o QA do ITCMD encontrou. ## Como Trabalhar a lista do P3-QA, com teste para cada correção. ## Pontos de atenção Sem estimativa nos documentos. Se o QA achar divergência no motor, esta linha cresce e a P5-01 escorrega, porque a apresentação lê a revisão homologada. ## Depende de P3-QA. ## Pronto quando Defeitos da leva 1 corrigidos com teste. |  | 17/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P5-QA1 | QA e correções da leva 1 | QA do P5 | Alexandre | ## O que / por que Testar a geração da apresentação final de sucessão. ## Como Gerar o PPTX a partir de revisão homologada e conferir abertura sem reparos, padrão visual e valores. ## Pontos de atenção Fica na semana 2. Depende de a P5-01 estar de pé. ## Depende de P5-01. ## Pronto quando O PPTX abre sem reparos, segue o padrão visual e os valores conferem com a revisão de origem. | 5 | 17/09/2026 | P5 - Apresentações | Apresentação Final de Sucessão
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P5-01 | Apresentação de ITCMD | Gerar a apresentação de ITCMD | Alexandre | ## O que / por que Gerar a apresentação de ITCMD a partir de uma revisão homologada da calculadora, sem repetir o cálculo dentro do gerador. ## Como Mapear o template e os conteúdos dinâmicos; carregar a revisão no servidor; preencher quadros de doação, usufruto e resumo tributário; validar e versionar o PPTX; registrar template, versão e simulação de origem; disponibilizar download. ## Pontos de atenção Vem da sprint 12 como SUC-02, onde nunca começou. Dependia da SLD-01A, cortada na Reestimativa, mas a infra de PPTX existe no repositório, então quem pegar consome a edge function em vez de construir fundação. Não gerar antes da homologação da calculadora nem automatizar texto editorial não aprovado: participantes e valores vêm da mesma revisão selecionada. ## Depende de SUC-01C, entregue na sprint 12, e o P3-QA que a homologa. Template e definição visual homologados. ## Pronto quando O PPTX abre sem reparos, segue o padrão visual, e participantes e valores são iguais à revisão selecionada, com origem e versão registradas. | 10 | 17/09/2026 | P5 - Apresentações | Apresentação Final de Sucessão
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-10 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 4, fase 2: apagar as 198 linhas e derrubar a coluna | Bernardo | ## O que / por que Limpar as linhas já marcadas como excluídas em representante e distribuicao_receita e derrubar a coluna excluido das duas. ## Como Refazer a contagem, apagar as linhas marcadas, derrubar a coluna, reemitir as permissões de SELECT, UPDATE e DELETE das duas tabelas que ainda a citam, e conferir as duas views que mencionam excluido junto dessas tabelas (cliente_setor_regiao_atual e org_comments_feed). ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT. É irreversível, e a própria tarefa recomenda não juntá-la com a fase 1 na mesma janela. Só depois da fase 1 rodando tranquila, e com a Patricia confirmando o descarte das 198 linhas. Antes de rodar, refazer a contagem: em 02/09 eram 9 e 189; se vier bem diferente, parar e entender por quê. Depois da coluna cair, permissão que ainda a cite quebra. ## Depende de CAD-T4, a fase 1, rodando em produção. ## Pronto quando As duas tabelas não têm mais a coluna excluido, nenhuma permissão ou view quebrou, e os contadores zeraram. | 3 | 17/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T5 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 5: a OS passa a apagar de vez, com as duas travas | Eduardo | ## O que / por que Converter ordem_servico para exclusão física, com duas travas: projeto vinculado e solicitação de documentos impedem apagar, cada uma com sua frase. Sem projeto e sem solicitação, apaga tudo em cascata, e rateio e produtos vão junto. ## Como Do projeto, nenhuma migração: NO ACTION e RESTRICT bloqueiam igual e a constraint não é adiável, então falta só a frase, porque hoje o bloqueio estoura um erro técnico em vez de dizer o que fazer. Da solicitação, sim: a chave está como SET NULL e passa a bloquear, o que cabe na própria chave estrangeira, sem gatilho e sem função, em uma linha de migração. Depois: a permissão de apagar, a limpeza dos órfãos, o front apagando em vez de marcar, e por último derrubar a função e a coluna. Tratar o 23503 com a frase certa pela lista REGRAS_DE_NEGOCIO de src/lib/rlsMessages.ts, não solta no ponto de chamada. Conferir os nomes reais das constraints no banco antes de rodar, porque a lista casa por nome. ## Pontos de atenção É a conversão com mais travas, e é a mais pesada da sprint: mexe em dado histórico. Isso muda o que apagar OS significa: não é encerrar um serviço, é desfazer um cadastro errado, uma OS que nasceu por engano e não tem nada pendurado nela. Nas palavras da Patricia em 02/09, não faz sentido apagar porque foi um projeto finalizado. Nenhuma das OS já excluídas tinha trabalho pendurado: quem excluiu, excluiu cadastro, nunca serviço prestado, então as travas não vão barrar o uso real, vão barrar o engano. Leva a limpeza dos 26 rateios fantasma (1800%) e dos 40 produtos presos, medidos em produção em 02/09, quando ordem_servico não tinha trigger nenhum. Descartada de saída a hipótese de o projeto ir em cascata: org_tasks.project_id é NOT NULL com chave ON DELETE SET NULL, contradição já documentada em .lovable/plan/, que torna a exclusão de projeto com tarefas impossível. Esta decisão aposentou a tarefa da cascata por trigger, que fazia à mão o que a exclusão física faz sozinha. ## Depende de A auditoria das 32 operações, de 02/09/2026. ## Pronto quando Apagar OS com projeto recusa com frase clara sobre o projeto vinculado; apagar OS com solicitação de documentos, aberta ou encerrada, recusa com frase clara sobre a solicitação; apagar OS limpa recolhe rateio e produtos junto; e o relatório de rateio não tem mais percentual fantasma. |  | 17/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-02 | Avisos e indicadores de gestão | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | ## O que / por que Enviar um único resumo semanal em e-mail HTML para cada gestor, com as pendências do escopo dele. ## Como Conferir o aviso 15 do catálogo da sprint 11; definir gestor, categorias, corte, horário e política para resumo vazio; consolidar os dados de forma determinística; criar template responsivo, agendamento, registro de envio, observabilidade e reprocessamento idempotente. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR PARA A S14: consolida avisos que ainda não existem, porque depende da GES-01A (cuja redação está mudando) e da GES-01B (que não começou). Não duplicar os alertas individuais nem enviar pendência de outro ambiente ou de outro gestor. Painel de BI e preferências avançadas ficam fora. Vem da sprint 12, onde nunca começou. ## Depende de GES-06 e GES-01B, infraestrutura de e-mail, remetente e horário. ## Pronto quando Cada gestor recebe no máximo um e-mail por período, com itens e contagens conferidos, links úteis, e falhas reprocessáveis sem duplicação. | 10 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P5-QA2 | QA e correções da leva 1 | QA do P5, leva 1 | Alexandre | ## O que / por que Segunda passagem de QA sobre a apresentação, depois das correções da primeira. ## Como Repetir o roteiro sobre o pacote corrigido. ## Pontos de atenção Fica na semana 2, no último dia. É a linha mais fácil de escorregar se qualquer coisa antes dela atrasar. ## Depende de P5-QA1. ## Pronto quando O roteiro roda sem defeito novo, e o que sobrou está registrado. | 5 | 18/09/2026 | P5 - Apresentações | Apresentação Final de Sucessão
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-UNIF | Área do cliente com usuários reais | Juntar solicitação e cadastro | Alexandre | ## O que / por que Unificar o caminho da solicitação de documentos com o do cadastro, para o documento recebido virar ficha sem passo manual. ## Como Ligar o arquivo classificado ao cadastro da entidade correspondente, no padrão da frente de cadastro e vínculo. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR PARA A S14: estava na lista de descida e nada aberto na S13 depende dela. A frente de cadastro e vínculo tem plano próprio, de 03/08, com a decisão de que o documento é a origem da ficha e não há tela de classificação. ## Depende de GO-06, para o fluxo estar em uso antes de ser unificado. ## Pronto quando Um documento recebido pelo cliente produz ou atualiza a ficha da entidade sem ninguém redigitar. | 14 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | AC-02 | Alterações contratuais integradas à sucessão | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | ## O que / por que Gerar, a partir da mesma operação sucessória aprovada, o instrumento de doação de quotas e a Alteração Contratual reflexa. ## Como Definir o contrato de dados com a calculadora; persistir a operação versionada; montar o quadro anterior e posterior; criar modelos, blocos e validações; vincular simulação, contrato anterior e comprovante; gerar os dois instrumentos a partir do mesmo snapshot. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT, e é decisão da Patricia. É a maior peça única das pendências da sprint 12 e três das suas dependências ainda são decisão, não código: cenário aprovado, modelos jurídicos e o momento em que o quadro societário é atualizado. O Bernardo fecha a S14 em 143h, 14,3 h/dia, e a regra do contrato diz que este trabalho não entra em pacote de transferência. Não recalcular ITCMD no gerador nem atualizar o quadro antes do momento formal aprovado. Outras UFs, inventário, doação de imóveis e dinheiro e protocolo automático ficam fora. ## Depende de SUC-01C e AC-01A, entregues na sprint 12. Cenário aprovado, modelos jurídicos e a definição do momento de atualização do quadro. ## Pronto quando Doação e AC apresentam os mesmos doadores, donatários, quotas, valores, usufruto e quadro posterior, com vínculos e versões preservados. | 20 | 18/09/2026 | P3 - Sucessão | Doação + AC Reflexo (unificado)
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-17/18 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 5, último passo: derrubar a função e a coluna | Eduardo | ## O que / por que Remover o que sobrou da exclusão lógica da OS: a função de soft delete e a coluna excluido. ## Como Só depois dos passos anteriores rodando. A função do rateio cai aqui porque a tarefa 4 a deixa sem chamador mas não a remove, e as duas precisam ter saído do front antes. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT. A conversão funciona sem este passo: o que fica pendente é limpeza, não comportamento. O dono está composto (Eduardo e Bernardo), e dono composto não soma para pessoa nenhuma no cálculo de carga, que é justamente o erro de contagem que a análise de 03/09 encontrou e que fazia a sprint parecer mais leve. ## Depende de CAD-T5 e CAD-T4 rodando em produção. ## Pronto quando Nem a função nem a coluna existem mais, e nenhuma permissão, view ou chamada de front quebrou. | 4 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-01B | Avisos e indicadores de gestão | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Eduardo | ## O que / por que Detectar projeto ou tarefa aberta sem movimentação relevante e criar uma ocorrência acionável no sino do gestor. ## Como Definir movimentos válidos, fonte da última atividade, limiar, gestor e tratamento de pausados; criar rotina diária, deduplicação, encerramento e reabertura após nova inatividade; escrever testes de fronteira. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT: usa a mesma máquina de avisos da GES-01A, cuja redação está sendo trocada pela GES-06 nesta sprint, e fazer antes é escrever o texto duas vezes. Não usar updated_at genérico, porque edições irrelevantes mascaram inatividade. Não medir produtividade nem incluir SLA de chamados. Vem da sprint 12, onde nunca começou. ## Depende de GES-06, e regras homologadas de movimentação e prazo. ## Pronto quando A data de última movimentação é explicável; concluídos, cancelados e pausados não alertam; a ocorrência não repete sem mudança e pode nascer de novo após atividade válida. | 8 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P4-ONDA2 | QA e correções da leva 1 | QA da onda 2 do P4 | Eduardo | ## O que / por que Testar a segunda onda da governança: o reflexo no contrato e a instalação do conselho. ## Como Roteiro sobre cliente real, do cadastro ao documento gerado. ## Pontos de atenção Trava 26h na S14: a UAT ponta a ponta com a equipe da OSG (16h) e as correções do P4 (10h). A UAT é o teste que fecha o ciclo antes do gate de 02/10, e ela depende, em quarto grau, do cruzamento da GOV-A. ## Depende de P4-05 e a validação do contrato com governança. ## Pronto quando O caminho do cadastro de governança até o AC reflexo gerado roda em cliente real, e os defeitos estão registrados para a leva da S14. | 6 | 18/09/2026 | P4 - Governança | AC Reflexo da Governança (Participações)
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P2-02..05 | Onda 3 de governança pelo motor documental | Onda 3: gerar os documentos de governança pelo motor e os reflexos | Eduardo | ## O que / por que Gerar os documentos de governança (matriz, acordo, protocolo, regimento) pelo motor documental, e os reflexos que eles produzem. ## Como Modelos e blocos por documento, resolvendo as variáveis a partir da camada da GOV-A, com prévia, versionamento e comparação com golden-master. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT, e dói: alimenta o P4. Mas é a maior peça única da sprint e está no gargalo, o Eduardo, que carrega as migrações do go-live e do bloco de permissões ao mesmo tempo. A recomendação é PARTIR O MARCO EM DOIS, com a geração no Eduardo e os reflexos no Bernardo, em vez de dividir 22h entre duas pessoas dentro de um marco do caminho crítico: gerar documento pelo motor não adiciona nada ao contrato-base, mas a entrega inclui os reflexos, que é exatamente o que a regra do contrato cobre. Jogar as 22h inteiras no Bernardo o leva a 21,4 h/dia. ## Depende de GOV-A a GOV-E. ## Pronto quando Os quatro documentos de governança de um cliente real saem do motor com as variáveis resolvidas do cadastro, e os reflexos no contrato-base são gerados a partir do mesmo snapshot. | 22 | 18/09/2026 | P4 - Governança | Regimento Interno do Conselho
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-UAT | Área do cliente com usuários reais | Teste da área do cliente com usuários reais | Eduardo | ## O que / por que Testar a área do cliente com clientes de verdade, não com a equipe. ## Como Sessões acompanhadas com clientes reais, roteiro e registro do que travou. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR PARA A S14: nenhum marco aberto da S13 depende dela. Depende do go-live ter acontecido e da GO-02, porque hoje a barra de progresso da área do cliente mostra 50% inventado em todo projeto ativo, e é a primeira coisa que um cliente real pergunta. ## Depende de GO-06 e GO-02. ## Pronto quando Clientes reais usam a área sem assistência para acompanhar projeto e enviar documento, e o que travou está registrado com dono. | 16 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento