## Tarefas Sprint 13
Sprint | ID | Título | Subtarefa | Responsável | Descrição | Estimativa (h) | Data de Entrega | Projeto | Processo
13_go-live_e_fechamento_governança | GO-01 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Limpar os arquivos de teste de documento_arquivo e do GCS | Alexandre | ## O que / por que Descartar os arquivos de teste de documento_arquivo, e os binários correspondentes no GCS, antes de o fluxo novo entrar em uso. É o bloqueio número um do go-live. ## Como Identificar as linhas de teste, apagar os metadados no Supabase e os objetos no balde, e conferir a aritmética do checklist depois da limpeza. ## Pontos de atenção A razão é a aritmética do checklist: falta é o esperado menos o recebido, e arquivo de teste conta como recebido. Sem a limpeza, o cliente real abre a lista dele com documentos marcados como entregues que ninguém entregou. Estava marcada para 04/09, na cauda da sprint 12, e não saiu. Passou para 08/09, o primeiro dia útil da sprint 13, e continua sendo a primeira coisa a sair: o go-live é dia 09. ## Depende de Nada. É a primeira coisa a sair. ## Pronto quando Nenhum arquivo de teste aparece em documento_arquivo nem no balde, e o checklist de um cliente real mostra como faltante tudo o que de fato falta. | 4 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Relatório de documentos pendentes
13_go-live_e_fechamento_governança | GO-08 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Corrigir as solicitações sem ordem de serviço | Alexandre | ## O que / por que Acertar as solicitações de documento que estão sem OS vinculada, para que o go-live não comece com vínculo quebrado. ## Como Levantar as solicitações órfãs, decidir o destino de cada uma (vincular à OS certa ou encerrar) e executar. ## Pontos de atenção Estava marcada para 04/09, junto da GO-01, e não saiu. Passou para 08/09, o primeiro dia útil da sprint 13, e o go-live é dia 09. Vizinha da tarefa 5 das permissões: a chave de solicitacao.ordem_servico_id é hoje SET NULL, e é exatamente isso que produz solicitação sem OS quando a OS é apagada. ## Depende de Nada. ## Pronto quando Nenhuma solicitação ativa está sem OS, e o relatório de pendências do cliente não mostra item órfão. | 4 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | GO-06 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Go-live com a equipe da OSG, e anotar as perguntas | Patricia | ## O que / por que Pôr o módulo de solicitação de documentos em uso com a equipe da OSG, e sair da sala com a lista de perguntas que apareceram. ## Como Conduzir o evento, acompanhar os primeiros usos reais e registrar cada dúvida. ## Pontos de atenção DATA TRAVADA: quarta 09/09, o segundo dia útil da sprint. Pergunta feita no go-live é explicação que falta na tela, e é isso que alimenta a TIP-03: a primeira leva de tooltips começa pelas telas do módulo de documentos de propósito, porque as perguntas estão frescas. ## Depende de GO-01, GO-08 e a tarefa 4, o documento com modelo. O ensaio GO-05 saiu desta sprint por decisão de 07/09, então o go-live passa a ser o primeiro uso assistido: reservar a véspera para percorrer o fluxo internamente, mesmo sem linha própria. ## Pronto quando A equipe da OSG usa o módulo em cliente real no dia, e a lista de perguntas está escrita e endereçada à TIP-03. | 4 | 09/09/2026 | P1 - Gestão | Apresentação e Formalização do Projeto
13_go-live_e_fechamento_governança | 4 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Documento com modelo: disponibilizar as planilhas template OSG | Alexandre | ## O que / por que Alguns documentos que a OSG pede não são documento que o cliente já tem (CPF, matrícula): são planilhas que a PSA envia em branco para ele preencher. Hoje são duas, Relação de áreas exploradas por imóvel e Planilha de resultado projetado (PF e PJ). O modelo vai por e-mail, fora do portal, então a tela pede o documento e não entrega o formulário. Esta tarefa faz o modelo aparecer junto do documento, com botão de baixar. ## Como Banco: três colunas novas em documento_tipo (modelo_bucket, modelo_path, modelo_nome) e as duas RPCs do portal recriadas, get_solicitacao_ativa_cliente e get_pendencias_documentos_cliente. O cliente não lê documento_tipo direto: as RPCs são o único caminho por onde o modelo chega até ele. Storage: bucket novo osg-modelos, privado, criado pelo Lovable, porque nenhuma das 193 migrations do repo cria bucket, é o padrão da casa. Leitura para qualquer usuário logado, inclusive o papel client; escrita só admin. Front: DocumentGroups (analista), CardGrupoColeta (cliente na fase enviada) e ChecklistDocumentosCliente (cliente na fase em_checklist). O modelo é campo do CATÁLOGO, nunca da linha do cliente: é fixo para todos, o analista não troca nem apaga, e substituir o arquivo no bucket passa a valer para todo mundo no mesmo instante. Isso mantém a regra de que solicitacao_item não copia texto do catálogo. O download sai por URL assinada (createSignedUrl), no mesmo padrão do SOPViewerModal. ## Pontos de atenção ChecklistDocumentosCliente.tsx está com 744 linhas contra o teto de 600 do AGENTS.md: extrair LinhaPendencia e ArquivoEnviado antes de acrescentar qualquer coisa. A migration em produção é passo humano pelo chat do Lovable. O UPDATE que grava o caminho do modelo só entra depois de os arquivos estarem no bucket: com modelo_path nulo a tela não mostra botão, então nunca existe link quebrado. ## O que fica de fora Anexar o modelo no aviso por e-mail e WhatsApp, que mexeria no n8n e no template aprovado na Meta. Tela de administração para trocar o modelo: nesta onda o upload é manual. E o arquivo Modelo_Planilha de Diag. Tributário para ppt.xlsx não sobe ao bucket em hipótese nenhuma, porque vem preenchido com números de um cliente real. ## Depende de GO-01 e GO-08, a limpeza dos arquivos de teste e das solicitações órfãs. ## Pronto quando O analista vê o modelo na tela de solicitação inicial, com botão de baixar e sem poder trocá-lo. O cliente baixa o modelo nos dois documentos, tanto nas quatro gavetas (fase enviada) quanto no checklist por entidade (fase em_checklist). Documento sem modelo continua sem botão nenhum. Typecheck, lint e os testes dos arquivos tocados passando. | 8 | 09/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_go-live_e_fechamento_governança | CAD-T1 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 1: alterar no cadastro passa a ser por cargo | Alexandre | ## O que / por que Fazer o UPDATE no cadastro de cliente exigir apenas papel sublider ou acima, nas quatro tabelas que ainda pedem cluster. Também é ela que autoriza a exclusão lógica de cliente e contribuinte, porque exclusão lógica é um UPDATE. ## Como Uma migração com as quatro policies de UPDATE. O guarda excluido = false no USING fica, porque impede reeditar linha já excluída e não tem nada a ver com cluster; sai só o cliente_visivel_para, e na OS também a cláusula do cluster da própria OS. As outras quatro tabelas do módulo (cliente_clusters, inscricao_contribuinte, distribuicao_receita, os_produtos_contratados) já alteram só por cargo e não se mexe. ## Pontos de atenção A regra vem da decisão da Patricia de 02/09: gravar (registrar, alterar e excluir) exige apenas sublider ou acima; ler continua recortado pelo cluster do cliente. Liberar a escrita por cargo não dá a ninguém o poder de alterar o que não enxerga: um UPDATE tem WHERE, precisa ler a linha antes de mudá-la, e a policy de SELECT continua recortando por cluster (medido em dev: um líder sem o cluster do cliente afeta 0 linhas, sem erro). Confirmado por SELECT em produção em 02/09: as quatro policies ainda pedem cluster, e o lote de cerca de 28 migrações que o Lovable aplicou naquele dia não tocou nenhuma policy do cadastro. A tarefa 3 depende desta. ## Depende de A auditoria das 32 operações do módulo, de 02/09/2026. Aplicação em produção é passo humano pelo chat do Lovable. ## Pronto quando Um líder fora do cluster do cliente altera dados do cliente, do contribuinte, do representante e da OS sem 42501, e a linha volta gravada. | 3 | 09/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | CAD-T2 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 2: apagar cliente e contribuinte por cargo | Alexandre | ## O que / por que As duas permissões de DELETE das tabelas que continuam com exclusão lógica. Conserta o desfazer do salvamento de cliente, que hoje apaga zero linhas. ## Como Uma migração com as duas policies de DELETE, tirando o cliente_visivel_para. ## Pontos de atenção Quando o salvamento de um cliente novo falha no meio, a tela chama .delete() no cliente recém-criado e a cascata leva contribuinte, OS, rateio e produtos. Hoje esse apagar exige cliente_visivel_para e atinge zero linhas sem devolver erro. Calado ele já não é: desde 1b7b8da9 (02/09) o rollback relê a linha e solta um segundo toast se ela continuar lá. O que falta é o desfazer pegar. Medido em produção em 04/09: os nove clientes Frigobom criados em 01/09 entre 18h39 e 20h59 existem, todos com excluido = true, ativo = true, cluster OSG e zero contribuintes. Já foram marcados como excluídos, então a decisão apagar ou marcar está tomada na prática, e esta tarefa impede novos sem limpar os antigos. A de contribuinte não é exercida pelo cadastro: entra para não ficar mais restrita que o UPDATE ao lado, que é a incoerência que produziu o bug. ## Depende de A auditoria das 32 operações, de 02/09/2026. ## Pronto quando Forçando uma falha no meio do salvamento de um cliente novo (o jeito mais simples é lançar o mesmo produto duas vezes na mesma OS), nada sobra: nenhum cliente, contribuinte, OS, rateio ou produto órfão. | 3 | 10/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | CAD-T3 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 3: consertar o soft delete de cliente e contribuinte | Alexandre | ## O que / por que Os dois que continuam guardando linha excluída, por decisão de 02/09. Hoje excluir contribuinte recusa todo não-admin, mesmo no cluster certo: a linha some da vista no meio da própria gravação. ## Como Uma migração com função de exclusão lógica SECURITY DEFINER para os dois, espelhando a permissão de alterar, e o front passando a usar a função nova. Ampliar o tipo do parâmetro rpc de softDeleteViaRpc. Depois que representante virar hard delete, softDeleteVerificado fica sem uso e a função e o comentário que documenta a pendência devem ser removidos, porque o comentário passa a estar errado. ## Pontos de atenção Cluster não tem nada a ver: recusa todo mundo que não é admin. Medido nesta casa em transação com rollback (líder Ricardo Migueis, 20/08/2026), registrado em supabase/migrations/20260820132950_soft_delete_os_e_rateio_security_definer.sql. Medido em produção em 02/09: soft_delete_cliente e soft_delete_contribuinte não existem lá. O caminho quente é o contribuinte, que a aba Contribuintes exclui logicamente a cada remoção de linha; o cliente nunca é excluído logicamente por tela nenhuma, a coluna existe e ninguém a usa. Dá para entregar só a de contribuinte, mas aí o cliente fica com uma armadilha documentada e sem dono. Triggers: contribuinte só tem update_contribuinte_updated_at; cliente tem esse e o trg_cliente_tem_cluster, que é DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED e não é afetado por marcar excluido. updated_at não entra no UPDATE, porque o trigger BEFORE UPDATE já resolve. ## Depende de A tarefa 1. A autorização de dentro da função espelha a permissão de alterar; aplicada antes, ficaria mais frouxa que ela. ## Pronto quando Um líder no cluster certo exclui um contribuinte e a linha some da lista sem erro, e correcoes_icms e documento_arquivo seguem com o mesmo defeito conhecido, fora deste módulo. | 6 | 10/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | CAD-T4 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 4, fase 1: representante e rateio apagam de vez | Alexandre | ## O que / por que Converter representante e distribuicao_receita de exclusão lógica para exclusão física. São as duas tabelas sem dependentes, e por isso as fáceis. ## Como As permissões de DELETE das duas já existem e já são só por cargo: o que falta é tirar o guarda excluido = false do USING, que hoje impede apagar linha já marcada. No front, o passo representante/soft-delete passa a .delete().in(partIdField, removedPartIds), e os dois pontos que chamam soft_delete_distribuicao_receita passam a .delete().in('id', ids), os dois conferindo o resultado. As leituras param de precisar de .eq('excluido', false), que são 3 filtros no código. soft_delete_distribuicao_receita fica sem chamador mas não se derruba ainda: a tarefa 5 confirma que ninguém mais usa antes de remover. ## Pontos de atenção Fase 1 é totalmente reversível: muda o comportamento daqui para frente e não apaga nada, e as linhas já marcadas continuam onde estão, invisíveis como sempre foram. Contagens conferidas em produção por SELECT em 02/09: 9 de 81 linhas em representante e 189 de 401 em distribuicao_receita, 198 no total. Elas andam: a primeira medição desta tarefa dizia 187 e 196, e dois dias de uso mudaram os dois números. Medir de novo antes da fase 2, que é a que apaga. ## Depende de Nada. É independente da tarefa 1. ## Pronto quando Remover um representante e um rateio pela tela faz a linha desaparecer da tabela, e os contadores de excluido = true ficam parados em 9 e 189 porque nada novo é marcado. | 6 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | CAD-T5 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 5: a OS passa a apagar de vez, com as duas travas | Alexandre | ## O que / por que Converter ordem_servico para exclusão física, com duas travas: projeto vinculado e solicitação de documentos impedem apagar, cada uma com sua frase. Sem projeto e sem solicitação, apaga tudo em cascata, e rateio e produtos vão junto. ## Como Do projeto, nenhuma migração: NO ACTION e RESTRICT bloqueiam igual e a constraint não é adiável, então falta só a frase, porque hoje o bloqueio estoura um erro técnico em vez de dizer o que fazer. Da solicitação, sim: a chave está como SET NULL e passa a bloquear, o que cabe na própria chave estrangeira, sem gatilho e sem função, em uma linha de migração. Depois: a permissão de apagar, a limpeza dos órfãos, o front apagando em vez de marcar, e por último derrubar a função e a coluna. Tratar o 23503 com a frase certa pela lista REGRAS_DE_NEGOCIO de src/lib/rlsMessages.ts, não solta no ponto de chamada. Conferir os nomes reais das constraints no banco antes de rodar, porque a lista casa por nome. ## Pontos de atenção É a conversão com mais travas, e é a mais pesada da sprint: mexe em dado histórico. Isso muda o que apagar OS significa: não é encerrar um serviço, é desfazer um cadastro errado, uma OS que nasceu por engano e não tem nada pendurado nela. Nas palavras da Patricia em 02/09, não faz sentido apagar porque foi um projeto finalizado. Nenhuma das OS já excluídas tinha trabalho pendurado: quem excluiu, excluiu cadastro, nunca serviço prestado, então as travas não vão barrar o uso real, vão barrar o engano. Leva a limpeza dos 26 rateios fantasma (1800%) e dos 40 produtos presos, medidos em produção em 02/09, quando ordem_servico não tinha trigger nenhum. Descartada de saída a hipótese de o projeto ir em cascata: org_tasks.project_id é NOT NULL com chave ON DELETE SET NULL, contradição já documentada em .lovable/plan/, que torna a exclusão de projeto com tarefas impossível. Esta decisão aposentou a tarefa da cascata por trigger, que fazia à mão o que a exclusão física faz sozinha. ## Depende de A auditoria das 32 operações, de 02/09/2026. ## Pronto quando Apagar OS com projeto recusa com frase clara sobre o projeto vinculado; apagar OS com solicitação de documentos, aberta ou encerrada, recusa com frase clara sobre a solicitação; apagar OS limpa recolhe rateio e produtos junto; e o relatório de rateio não tem mais percentual fantasma. | 12 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | CAD-10 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 4, fase 2: apagar as 198 linhas e derrubar a coluna | Alexandre | ## O que / por que Limpar as linhas já marcadas como excluídas em representante e distribuicao_receita e derrubar a coluna excluido das duas. ## Como Refazer a contagem, apagar as linhas marcadas, derrubar a coluna, reemitir as permissões de SELECT, UPDATE e DELETE das duas tabelas que ainda a citam, e conferir as duas views que mencionam excluido junto dessas tabelas (cliente_setor_regiao_atual e org_comments_feed). ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT. É irreversível, e a própria tarefa recomenda não juntá-la com a fase 1 na mesma janela. Só depois da fase 1 rodando tranquila, e com a Patricia confirmando o descarte das 198 linhas. Antes de rodar, refazer a contagem: em 02/09 eram 9 e 189; se vier bem diferente, parar e entender por quê. Depois da coluna cair, permissão que ainda a cite quebra. ## Depende de CAD-T4, a fase 1, rodando em produção. ## Pronto quando As duas tabelas não têm mais a coluna excluido, nenhuma permissão ou view quebrou, e os contadores zeraram. | 3 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | CAD-17/18 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 5, último passo: derrubar a função e a coluna | Alexandre | ## O que / por que Remover o que sobrou da exclusão lógica da OS: a função de soft delete e a coluna excluido. ## Como Só depois dos passos anteriores rodando. A função do rateio cai aqui porque a tarefa 4 a deixa sem chamador mas não a remove, e as duas precisam ter saído do front antes. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT. A conversão funciona sem este passo: o que fica pendente é limpeza, não comportamento. Na V7 o dono estava composto (Eduardo e Bernardo), e dono composto não soma para pessoa nenhuma no cálculo de carga, que é justamente o erro de contagem que a análise de 03/09 encontrou e que fazia a sprint parecer mais leve. Em 07/09 passou a ser do Alexandre, junto com o resto do bloco de permissões, e as 4h agora somam para alguém. ## Depende de CAD-T5 e CAD-T4 rodando em produção. ## Pronto quando Nem a função nem a coluna existem mais, e nenhuma permissão, view ou chamada de front quebrou. | 4 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | MOT-01 | Governança: cadastros e motor do gerador | Ajustes no motor para apresentar variáveis | Eduardo | ## O que / por que Fazer o motor do gerador de contratos aceitar as variáveis novas da governança, para que a AC de governança tenha o que consumir e o acordo de quotistas possa ser gerado. Hoje o motor conhece oito tipos de entidade (pessoa, sociedade, bem, matricula, cartorio, vertice, instrumento, origemPosse) e nenhum deles é órgão de governança, alçada ou parâmetro de acordo: um placeholder como orgao.denominacao cai em `desconhecidos` no detectarBindings e desaparece calado do documento. ## Como O precedente é o rural, e está escrito no próprio TipoEntidade de src/lib/templates/vocabulario.ts: o cadastro de exploração rural acrescentou `instrumento` e `origemPosse` e NÃO criou entidade nova para pessoa e matrícula, porque o contrato rural qualifica as mesmas pessoas e descreve os mesmos imóveis que o contrato social. Repetir esse movimento para a governança: os tipos de entidade que faltam em vocabulario.ts com os campos deles, o papel correspondente em PAPEIS (binding.ts) e o que for lista em PAPEIS_LISTA, no padrão do papel `socios`. A matriz de alçadas é grade (assunto na linha, órgão na coluna, papel e alçada na célula) e cai no tabela.ts, que já sabe cabeçalho agrupado com colspan; o que for lista simples cai no repetidor.ts, o mesmo caminho dos vértices do georreferenciamento. Campo que se escreve por extenso ou que concorda em gênero e número usa derivadoDe e derivar, não uma segunda função. ## Pontos de atenção O RECORTE É ESTREITO, E FOI FECHADO EM 07/09: esta linha entrega a capacidade do motor, e para aí. A AC de governança é do Bernardo (GOV-C e GOV-G) e o documento do acordo sai na GOV-03. Não escrever bloco, modelo nem cláusula aqui. Duas consequências de ordem: a matriz de alçadas (GOV-02) está na MESMA semana, então o schema contra o qual esta linha vincula nasce em paralelo, e os nomes dos campos precisam ser combinados antes de as duas começarem; e o cadastro do acordo (GOV-03) é da semana 2, ou seja, as variáveis dele são vinculadas aqui contra o levantamento, e não contra tabela existente. Alçada não é moeda: dois dos cinco limites do modelo VF são percentuais (10% do orçamento aprovado, 5% do faturamento do ano anterior), então o tipo do campo tem de admitir os dois. Placeholder com papel desconhecido não estoura, vira `desconhecidos` e some do documento sem avisar, e é por isso que o aceite abaixo pede documento gerado, não teste de unidade. ## Depende de GOV-01, entregue na sprint 12 e já em produção, para os órgãos. O catálogo de assuntos da GOV-02 e o levantamento do acordo, para os nomes dos campos. ## Pronto quando Um modelo com os placeholders novos de governança resolve todos eles: detectarBindings não devolve nenhum em `desconhecidos`, a grade da matriz sai como tabela e as listas do acordo se repetem. E a tela Gerar lista os campos novos com rótulo legível, marcando lacuna assinalável nos manuais e pendência nos obrigatórios. | 12 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_go-live_e_fechamento_governança | GOV-02 | Governança: cadastros e motor do gerador | Implementar o cadastro da Matriz de Alçadas | Eduardo | ## O que / por que Entregar a tela em que o consultor preenche a Matriz de Alçadas de um cliente e ela fica gravada. É o documento-eixo da governança e a origem das alíneas de competência de cada órgão na alteração contratual reflexa. Hoje a Matriz existe só como planilha solta por cliente. ## Como Primeiro passo, confirmar com a consultoria o catálogo de assuntos e o vocabulário de papel na decisão, levando as evidências levantadas. Depois implementar: migration com o catálogo de assuntos, o cabeçalho da matriz por cliente com data de referência e versão, e a célula ligando assunto, órgão, papel e alçada, com valor e base de cálculo separados; seed idempotente do catálogo com os cerca de 20 assuntos do modelo VF; hook de domínio; e a tela de grade, com os assuntos em linha, os órgãos de GOV-01 em coluna, seleção de papel na célula e campo de alçada onde houver limite. Seguir o padrão dos cadastros OSG existentes: página em src/pages/equipe/osg, modal importando de OsgDialog, hook de domínio useDomain*, nenhuma consulta Supabase dentro de componente, useAuditLog com diff campo a campo em toda operação de criação, atualização e exclusão, RLS habilitada com has_role e is_project_member, filtro de ambiente e de excluido nas leituras. Migration idempotente com timestamp real, aplicada no sandbox por supabase db push, e types.ts regenerado pelo CLI e commitado sozinho; produção é passo humano pelo Lovable. ## Pontos de atenção O modelo da PSA não traz nenhum valor em reais: as 155 células numéricas são índice de texto, e os limites aparecem só nos exemplos de cliente. No modelo VF_Contrato Social - Governança com conselho.docx, dois dos cinco limites são percentuais, 10% do orçamento aprovado e 5% do faturamento do ano anterior, então tipar alçada como moeda quebra dois casos em cinco. A lista de catorze palavras da célula não é fechada: lendo o modelo célula a célula aparecem também elege, participa, define, realiza, valida, implanta, outorga, solicita e elabora, e 25 das 85 células têm mais de um verbo, o que obriga a célula a aceitar mais de um papel. ## Depende de GOV-01, porque as colunas da grade são os órgãos cadastrados lá. Entregue na sprint 12 e já em produção. ## Pronto quando O consultor preenche na tela a matriz de um cliente real do começo ao fim, salva e reabre, com assunto, órgão, papel e alçada persistidos e auditados, e a grade reproduz o modelo VF sem nenhum campo sobrando em texto livre. | 16 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_go-live_e_fechamento_governança | AC-01B | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | ## O que / por que Gerar Alteração Contratual por mudança de sede para um modelo societário homologado. Uma das duas ACs de variável avulsa passadas da sprint 12, onde ficou em andamento. ## Como Mapear endereço anterior e novo; criar bloco de resolução e cláusula consolidada; tratar numeração e ratificação; gerar prévia e documento; comparar com golden-master e preservar snapshots e vínculo ao instrumento anterior. ## Pontos de atenção Não incluir filiais, CPF, capital, sócios, administração ou objeto sem homologação específica. ## Depende de AC-01A, entregue na sprint 12. Endereço completo validado e template consolidado compatível. ## Pronto quando Resolução, cláusulas alteradas e consolidado apresentam o mesmo antes e depois, e o caso real sai completo sem correção manual. | 16 | 10/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | AC-01C | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | ## O que / por que Gerar Alteração Contratual para um conjunto homologado de mudanças juridicamente relevantes na qualificação da pessoa. A segunda das duas ACs de variável avulsa passadas da sprint 12, onde ficou em andamento. ## Como Definir campos suportados; comparar snapshot anterior e cadastro atual; criar resolução e atualização das ocorrências no consolidado; validar e testar contra caso real. ## Pontos de atenção Nem toda correção cadastral exige AC. Não transformar saneamento geral, mudança de sócio, governança ou capital em parte desta tarefa. ## Depende de AC-01A, entregue na sprint 12. Qualificação versionada, decisão jurídica dos campos e modelo homologado. ## Pronto quando Somente campos aprovados compõem o evento, o valor anterior permanece rastreável, e todas as ocorrências pertinentes usam a nova qualificação sem alterar o snapshot antigo. | 10 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_go-live_e_fechamento_governança | SUC-02 | Sucessão: apresentação de ITCMD e testamento | Gerar a apresentação de ITCMD | Alexandre | ## O que / por que Gerar a apresentação de ITCMD a partir de uma revisão homologada da calculadora, sem repetir o cálculo dentro do gerador. Passada da sprint 12, onde ficou pendente. ## Como Mapear o template e os conteúdos dinâmicos; carregar a revisão no servidor; preencher quadros de doação, usufruto e resumo tributário; validar e versionar o PPTX; registrar template, versão e simulação de origem; disponibilizar download. ## Pontos de atenção Não gerar antes da homologação da calculadora nem automatizar textos editoriais não aprovados. Participantes e valores devem vir da mesma revisão selecionada. ATENÇÃO À ORDEM: na sprint 12 esta tarefa dependia de SLD-01A, a fundação de templates PPTX, que nesta sprint está na SLD-01, na semana 2, ou seja, DEPOIS dela. Ou a apresentação sai com template próprio e a SLD-01 a absorve depois, ou a SLD-01 sobe para a semana 1. Decidir antes de começar. ## Depende de SUC-01C, entregue na sprint 12. Template e definição visual e textual homologados. ## Pronto quando O PPTX abre sem reparos, segue o padrão visual e apresenta participantes e valores iguais à revisão selecionada, com origem e versão registradas. | 10 | 11/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_go-live_e_fechamento_governança | SUC-03 | Sucessão: apresentação de ITCMD e testamento | AC de testamento: doação em testamento no quadro societário | Bernardo | ## O que / por que Permitir registrar doação em testamento na tela de Quadro Societário, que é o cadastro de onde a peça societária lê quem tem o que. ## Como PRIMEIRO PASSO, E É DECISÃO ANTES DE CÓDIGO: definir se a disposição testamentária mexe no saldo de hoje. Ainda não está resolvido, e resolver isso faz parte da tarefa. Hoje o quadro é o acumulado dos movimentos de quota da empresa, e a tela diz que não há o que editar numa soma; testamento, porém, só produz efeito com a morte. As três saídas que o código de hoje suporta: (a) um quinto tipo de movimento com efeito zero no acumulado, ou tabela própria, e a disposição aparece marcada como futura sem mudar o saldo; (b) reusar o tipo `doacao` com um campo dizendo que o título é testamentário, o que muda o saldo de hoje; (c) dois quadros lado a lado, o atual intocado e a projeção de depois, reusando projecaoQuadro.ts, que já projeta quadro em ponto intermediário de peça. Fechada a decisão, implementar: o tipo ou a marcação no modelo de src/lib/osg/movimentoQuotas.ts, a coluna e o check no banco, a tela e a auditoria campo a campo. ## Pontos de atenção TipoMovimento em movimentoQuotas.ts é hoje aporte, cessao, doacao e reducao, e ESPELHA o check movimentacao_quotas_tipo_check: mexer num lado sem o outro faz a gravação falhar no banco. O comentário do próprio arquivo diz que a diferença entre cessão e doação é o título, onerosa ou gratuita, e não o efeito no quadro, e é exatamente essa distinção que o testamento quebra: nele o título é gratuito e o efeito é futuro. Vizinha da AC-02, que na semana 2 também mexe no quadro para a doação de quotas: combinar a adaptação da tela uma vez, em vez de duas mexidas concorrentes no mesmo arquivo. Conferir também a máquina de estados de estadoDaSociedade.ts, que decide o que pode entrar em peça, para saber se disposição futura entra nela ou fica de fora. ## Depende de A decisão do primeiro passo, que não está tomada. E a AC-02, para não duplicar a mexida na tela de quadro societário. ## Pronto quando O consultor registra uma doação em testamento na tela de Quadro Societário, ela fica auditada, e o saldo de quotas se comporta exatamente como a decisão do primeiro passo determinou, com a tela dizendo por escrito qual dos dois comportamentos é o dela. | 12 | 11/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_go-live_e_fechamento_governança | GOV-F | Governança: cadastros e motor do gerador | Cadastro do Protocolo de Remuneração | Eduardo | ## O que / por que Cadastro e geração do Protocolo de Remuneração dos órgãos de governança. ## Como Recorte fechado em 07/09: o protocolo é apenas uma planilha com linhas e colunas variáveis, onde a consultoria coloca quem tem direito a o que. A entrega é replicar isso como uma matriz customizável na OSG Work, com linhas e colunas criadas pelo usuário, não um formulário de campos fixos. Mesmo padrão dos outros cadastros de governança: migration idempotente, hook de domínio, tela com listagem e modal, auditoria campo a campo e RLS. ## Pontos de atenção Zero dependentes: é o único da governança que não trava nada, e por isso segue sendo o corte mais limpo se a semana 2 apertar. Por decisão de 07/09 está na semana 2, e não mais na 1. Como é matriz de linhas e colunas variáveis, o risco é modelar campo fixo por engano: a forma é a mesma da Matriz de Alçadas (GOV-02), então vale reusar a modelagem dela em vez de inventar uma segunda. ## Depende de GOV-01, entregue na sprint 12. A camada GOV-A saiu desta sprint em 07/09; o que sobra desta dependência é MOT-01, para o protocolo ser gerado pelo motor documental. ## Pronto quando O protocolo de um cliente real é preenchido, salvo e reaberto, com auditoria, e pode ser gerado pelo motor documental. | 8 | 16/09/2026 | P4 - Governança | Protocolo de Remuneração
13_go-live_e_fechamento_governança | GOV-03 | Governança: cadastros e motor do gerador | Template de acordo de quotistas funcionando | Eduardo | ## O que / por que Entregar o formulário que grava os parâmetros e os institutos que variam de acordo para acordo, e fechar o caminho até o documento: o resultado final desta linha é gerar um acordo de quotistas igual ao exemplo. O acordo não é só documento próprio: ele fornece variáveis que a alteração contratual de governança usa, como o limite de aval e fiança em percentual do faturamento, e o usufruto sobre a quota, que decide quem vota e sem o qual qualquer quórum do contrato sai errado. ## Como Primeiro passo, confirmar com a consultoria a régua de quóruns e os institutos que entram. Depois implementar: migration com o cabeçalho do acordo por cliente e os campos 20 a 36 do levantamento, mais as tabelas filhas do ramo familiar e da ordem do direito de preferência, e a marcação de usufruto e de titular do direito de voto junto ao quadro societário; hook de domínio; e a tela de cadastro com listagem e modal, agrupando os campos por assunto do acordo. Depois o template do acordo no motor documental, consumindo as variáveis que MOT-01 habilitou. Seguir o padrão dos cadastros OSG existentes: página em src/pages/equipe/osg, modal importando de OsgDialog, hook de domínio useDomain*, nenhuma consulta Supabase dentro de componente, useAuditLog com diff campo a campo em toda operação de criação, atualização e exclusão, RLS habilitada com has_role e is_project_member, filtro de ambiente e de excluido nas leituras. Migration idempotente com timestamp real, aplicada no sandbox por supabase db push, e types.ts regenerado pelo CLI e commitado sozinho; produção é passo humano pelo Lovable. ## Pontos de atenção Esta linha ficou maior do que a GOV-03 original do Lovable, que era só o cadastro: por decisão de 07/09 ela vai até o documento gerado. Quórum de três quartos não existe na régua do escritório: são maioria simples, maioria absoluta do capital e dois terços. Nunca usar núcleo familiar como rótulo, porque o termo exclui o cônjuge implicitamente; os rótulos aceitos são RAMO [nome] e DESCENDENTES DE [nome]. Cônjuge não integra ramo e não ingressa no quadro societário. Os campos de usufruto tocam quadro_societario, que já tem percentual e data_referencia: alterar a tabela existente, não criar uma paralela. ## Depende de GOV-01 para os órgãos citados no acordo, e MOT-01, os ajustes do motor para as variáveis novas. ## Pronto quando O consultor cadastra na tela um acordo real por inteiro, salva e reabre com tudo persistido e auditado, o sistema sabe para cada quota gravada com usufruto quem exerce o direito de voto, e o acordo gerado pelo motor sai igual ao exemplo. | 20 | 18/09/2026 | P4 - Governança | Acordo de Quotistas
13_go-live_e_fechamento_governança | GOV-C | Governança reflexa no contrato social | Governança entra e o contrato-base recompõe | Bernardo | ## O que / por que Fazer a governança aprovada recompor o contrato-base: quando um órgão, uma alçada ou um instituto do acordo entra, o contrato social consolidado precisa refletir isso. ## Como Definir o contrato de dados entre os cadastros de governança (GOV-02 e GOV-03) e o motor documental, que é o papel que a camada GOV-A faria antes de sair da sprint; montar o quadro anterior e posterior das cláusulas afetadas; tratar numeração e ratificação; gerar prévia e documento; comparar com golden-master e preservar snapshots e o vínculo ao instrumento anterior. ## Pontos de atenção Passou do Eduardo para o Bernardo em 03/09, pela regra do contrato (todo trabalho de alteração contratual e de adicionar algo ao contrato é do Bernardo, sempre). Isso apagou um handoff entre pessoas no caminho crítico do gate de 02/10: agora o dono do bloqueador e dos bloqueados é o mesmo. Esta entrega trava 66h, e é a única da governança que para trabalho do Bernardo (o ADR e a validação do contrato com governança, 24h dele). A mesma regra diz que este trabalho não entra em pacote de transferência de carga, nem quando estoura o teto. ## Depende de GOV-02 (matriz de alçadas), GOV-03 (acordo de quotistas) e MOT-01 (ajustes do motor), que nesta sprint fazem o papel da camada GOV-A, retirada em 07/09. Os três são da semana 1, e é por isso que esta linha é a primeira da semana 2. ## Pronto quando Uma decisão de governança aprovada num cliente real produz o contrato-base recomposto, com as cláusulas alteradas e o consolidado apresentando o mesmo antes e depois, sem correção manual. | 10 | 16/09/2026 | P4 - Governança | AC Reflexo da Governança (Participações)
13_go-live_e_fechamento_governança | GOV-G | Governança reflexa no contrato social | AC reflexo da governança e instalação do Conselho | Bernardo | ## O que / por que Gerar a alteração contratual reflexa da governança junto com a instalação do Conselho de Administração e da Diretoria, que é o ato que põe a estrutura de pé. ## Como A partir do mesmo snapshot da governança aprovada, montar o instrumento de AC reflexa e a ata de instalação, com composição, eleição, mandato e reeleição; vincular os dois ao contrato anterior e ao cadastro que os originou. ## Pontos de atenção O documento de bloqueios de 03/09 ainda lista esta entrega no Eduardo, mas pela regra do contrato ela é do Bernardo. Das 26h que passaram do Eduardo para o Bernardo naquele dia, os documentos itemizam só as 10h da GOV-C, então a divisão desta linha é inferência e precisa ser confirmada. Referência real analisada: a 5ª Alteração da Perci Smaniotto Participações Ltda, que altera e consolida o contrato para incluir Conselho de Administração e Diretoria. ## Depende de GOV-C e GOV-03. As duas outras referências caíram em 07/09: GOV-D nunca existiu na V7 (era o cadastro do Acordo de Quotistas, hoje GOV-03) e GOV-A saiu desta sprint. ## Pronto quando AC reflexa e ata de instalação saem do mesmo snapshot, com os mesmos órgãos, composição e mandatos, vínculos e versões preservados. | 10 | 18/09/2026 | P4 - Governança | Instalação do Conselho de Administração e Diretoria
13_go-live_e_fechamento_governança | AC-02 | Alterações contratuais integradas à sucessão | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | ## O que / por que Gerar, a partir da mesma operação sucessória aprovada, o instrumento de doação de quotas e a Alteração Contratual reflexa. Passada da sprint 12. NÃO ESTAVA no plano escrito de 07/09: entrou na V8 porque está na sprint 13 do Lovable, com 20h no Bernardo. ## Como Definir contrato de dados com a calculadora; persistir operação versionada; montar quadro anterior e posterior; criar modelos, blocos e validações; vincular simulação, contrato anterior e comprovante; gerar os dois instrumentos a partir do mesmo snapshot. ## Pontos de atenção Não recalcular ITCMD no gerador nem atualizar quadro societário antes do momento formal aprovado. Outras UFs, inventário, doação de imóveis e de dinheiro e protocolo automático ficam fora. Vizinha da SUC-03, o testamento: as duas mexem na tela de quadro societário para registrar transmissão de quota, então combinar a adaptação da tela uma vez e reusar, em vez de duas mexidas concorrentes no mesmo arquivo. ## Depende de SUC-01C e AC-01A, entregues na sprint 12. Cenário aprovado, modelos jurídicos e definição do momento de atualização do quadro. ## Pronto quando Doação e AC apresentam os mesmos doadores, donatários, quotas, valores, usufruto e quadro posterior, com vínculos e versões preservados e sem edição manual posterior. | 20 | 18/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_go-live_e_fechamento_governança | GES-01B | Avisos gerenciais automáticos | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Alexandre | ## O que / por que Detectar projeto ou tarefa aberta sem movimentação relevante e criar uma ocorrência acionável no sino do gestor. Passada da sprint 12. ## Como Definir movimentos válidos, fonte da última atividade, limiar, gestor e tratamento de pausados; criar rotina diária, deduplicação, encerramento e reabertura após nova inatividade; escrever testes de fronteira. ## Pontos de atenção Não usar updated_at genérico, porque edições irrelevantes podem mascarar inatividade. Não medir produtividade nem incluir SLA de chamados. ## Depende de Regras homologadas de movimentação e prazo, origem confiável do gestor e dados de atividade. ## Pronto quando A data de última movimentação é explicável; concluídos, cancelados e pausados não alertam; a ocorrência não repete sem mudança e pode nascer novamente após atividade válida. | 8 | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_go-live_e_fechamento_governança | GES-02 | Avisos gerenciais automáticos | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | ## O que / por que Enviar um único resumo semanal em e-mail HTML para cada gestor com as pendências do seu escopo. Passada da sprint 12. ## Como Conferir o aviso 15 da sprint 11; definir gestor, categorias, corte, horário e política para resumo vazio; consolidar dados de forma determinística; criar template responsivo, agendamento, registro de envio, observabilidade e reprocessamento idempotente. ## Pontos de atenção Não duplicar alertas individuais nem enviar pendências de outro ambiente ou de outro gestor. Não criar painel de BI ou preferências avançadas nesta tarefa. ## Depende de Confirmação do delta da sprint 11, categorias homologadas, infraestrutura de e-mail, remetente e horário. ## Pronto quando Cada gestor recebe no máximo um e-mail por período, com itens e contagens conferidos, links úteis, e falhas reprocessáveis sem duplicação. | 10 | 17/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_go-live_e_fechamento_governança | SLD-01 | Biblioteca de Slides | Reestruturar "Relatórios" para "Biblioteca de Slides" | Alexandre | ## O que / por que A OSG Work tem hoje uma seção Relatórios que na prática alimenta apresentação de cliente. Dar a repaginada que faz ela se apresentar como Biblioteca de Slides, que é o que ela já é. ## Como O DESENHO É LIVRE, de propósito: esta linha não vem com layout fechado. O que existe hoje, para partir de algo medido: src/pages/equipe/osg/Relatorios.tsx tem 68 linhas e é um Select com três relatórios (Diagnóstico Patrimonial; Quadro Societário / Organograma; Abertura de Demanda, Planejamento Tributário), um botão Imprimir que chama window.print() e o dropdown Gerar apresentação. Os três são componentes próprios em src/components/equipe/osg/relatorios/. O deck sai da edge function gerar-apresentacao sobre dois PPTX fixos no balde privado osg-templates (TEMPLATE_PATRIMONIAL e TEMPLATE_SOCIETARIA), em três opções de tudo ou nada: ambas, só patrimonial, só societária. Vale subir a tela e olhar antes de decidir, e experimentar mais de uma alternativa, cada uma em commit ou branch própria, para ver rodando, que é como as decisões de UI desta casa se fecham. ## Pontos de atenção Onde a liberdade acaba: hoje não existe a noção de slide como unidade. Fazer o slide ser escolhível, marcando quais entram no deck, obriga a mexer na edge function, nos dois templates e a criar o cadastro de qual slide existe, e isso é outra tarefa de tamanho, que não cabe nestas 10h. Se o desenho pedir isso, o certo é abrir uma linha nova em vez de esticar esta. O terceiro relatório, o fiscal, é relatório de tela e não alimenta deck nenhum: a biblioteca precisa dizer isso, em vez de sugerir que ele vira slide. A SUC-02 (slide de ITCMD) sai na semana 1, antes desta, então esta linha herda a decisão de onde o template dela mora. E seguir o padrão de card OSG já aprovado, borda osg-300/60 com sombra tonal e traço moss sob o título, em vez de inventar um segundo. ## Depende de Nada. É independente das outras linhas da semana 2. ## Pronto quando A seção se chama Biblioteca de Slides, e quem abre a tela sem explicação entende que ali estão os slides que vão para a apresentação do cliente e qual botão gera o quê. Nenhum dos três relatórios perdeu conteúdo no caminho, e a geração dos dois decks continua funcionando igual. | 10 | 18/09/2026 | P5 - Apresentações | Apresentação Final de Sucessão
13_go-live_e_fechamento_governança | TIP-01 | Explicação na tela | Auditoria de explicação na tela: inventário por controle | Alexandre | ## O que / por que Medir onde a ferramenta não se explica sozinha, antes de escrever qualquer texto novo. ## Como Inventariar por controle, não por arquivo, partindo do inventário de telas já existente. ## Pontos de atenção Mede antes de escrever, e a ordem não é arbitrária. Hoje 133 dos 961 arquivos .tsx citam Tooltip, cerca de 14%, e isso é contagem de arquivo, não de controle: um arquivo pode ter um tooltip e vinte botões sem nenhum, então a unidade da auditoria é o controle. Há base para não começar do zero: docs/geral/inventario-telas-por-cluster.md tem o inventário de telas, e src/pages/Ajuda.tsx é a página que hoje carrega o que deveria estar na tela. ## Depende de Nada. ## Pronto quando Existe uma lista de controles sem explicação, por tela e por cluster, priorizável. | 4 | 15/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_go-live_e_fechamento_governança | TIP-02 | Explicação na tela | O padrão do texto de explicação | Alexandre | ## O que / por que Fechar como se escreve uma explicação na tela, para as duas levas de preenchimento não produzirem três vozes diferentes. ## Como Definir tamanho, tom, o que entra e o que nunca entra, com exemplos bons e ruins tirados do que já existe. ## Pontos de atenção Vale reusar o vocabulário do catálogo de mensagens de recusa fechado na sprint 12, em vez de criar um segundo padrão de escrita para a mesma ferramenta. ## Depende de TIP-01. ## Pronto quando O padrão está escrito com exemplos, e duas pessoas diferentes escrevendo o mesmo tooltip chegam a textos equivalentes. | 3 | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_go-live_e_fechamento_governança | TIP-03 | Explicação na tela | Primeira leva: as telas do módulo de documentos | Alexandre | ## O que / por que Preencher as explicações das telas que acabaram de entrar em uso, começando pelas do módulo de documentos. ## Como Escrever e aplicar os textos do padrão nos controles priorizados pela auditoria. ## Pontos de atenção A ordem é de propósito: são as telas que entraram em uso em 09/09 e as perguntas da equipe estão frescas. Pergunta feita no go-live é explicação que falta na tela, e é isso que a GO-06 manda anotar. ## Depende de TIP-02 e a lista de perguntas da GO-06. ## Pronto quando Os controles das telas do módulo de documentos têm explicação na tela, no padrão, e as perguntas do go-live estão respondidas ali em vez de no Ajuda. | 6 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_go-live_e_fechamento_governança | TIP-04 | Explicação na tela | Segunda leva de tooltips | Alexandre | ## O que / por que Preencher as explicações do resto das telas priorizadas. ## Como Mesmo processo da primeira leva, sobre a fila restante. ## Pontos de atenção RECOMENDADO SAIR DA SPRINT: a primeira leva é a que aproveita as perguntas do go-live; a segunda melhora se esperar o bloco de permissões estar todo no ar, porque parte dos textos fala de quem pode o quê. ## Depende de TIP-03 e as permissões do cadastro em produção. ## Pronto quando A fila priorizada da auditoria está zerada. | 5 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento

## Legenda
V8 da sprint 13 |  | Montada em 07/09/2026 a partir do plano escrito, da sprint 13 do Lovable e da V7.
BLOCOS (cor da coluna Título)
Go-live da solicitação de documentos (09/09) | 4 linhas | 20h
Permissões do cadastro de cliente | 7 linhas | 37h
Governança: cadastros e motor do gerador | 4 linhas | 56h
Governança reflexa no contrato social | 2 linhas | 20h
Alterações contratuais por mudanças cadastrais | 2 linhas | 26h
Sucessão: apresentação de ITCMD e testamento | 2 linhas | 22h
Alterações contratuais integradas à sucessão | 1 linhas | 20h
Avisos gerenciais automáticos | 2 linhas | 18h
Biblioteca de Slides | 1 linhas | 10h
Explicação na tela | 4 linhas | 18h
RESPONSÁVEL (cor da coluna Responsável)
| semana 1 (4 dias, 32h) | semana 2 (5 dias, 40h)
Eduardo | 28h | 28h
Alexandre | 63h | 46h <<< estoura a semana 1 em 31h e estoura a semana 2 em 6h
Bernardo | 38h | 40h <<< estoura a semana 1 em 6h
Patricia | 4h | 0h
TOTAL | 133h | 114h (247h na sprint)
SEMANA (cor da coluna Data de Entrega)
semana 1 | 08/09 a 11/09 | 4 dias úteis, porque 07/09 é feriado
semana 2 | 14/09 a 18/09 | 5 dias úteis
09/09 em negrito |  | DATA TRAVADA: o go-live com a equipe da OSG
hora em vermelho |  | estimativa de 12h ou mais, ou seja, mais de um dia e meio
DESCRIÇÃO: de onde veio
as 29 estão detalhadas |  | 9 vindas da sprint 13 do Lovable, 17 da V7, e 3 escritas em 07/09.
MOT-01, SUC-03, SLD-01 | escritas em 07/09 | Nasceram sem base nos dois documentos. Redigidas a partir do código: src/lib/templates (motor), movimentoQuotas.ts e QuadroSocietario.tsx (testamento), Relatorios.tsx e a edge function gerar-apresentacao (slides).
SUC-03: decisão aberta | dentro da tarefa | A tarefa começa decidindo se a disposição testamentária mexe no saldo de hoje. As três saídas possíveis estão escritas na descrição.
SLD-01: desenho livre | de propósito | Sem layout fechado. A descrição diz o estado atual, onde a liberdade acaba (slide escolhível é outra tarefa) e o resultado esperado.
CONSERTOS FEITOS NA V7
GO-06 | dependia de GO-05 | O ensaio saiu da sprint; agora depende de GO-01, GO-08 e da tarefa 4.
GOV-F | dependia de GOV-A | A camada GOV-A saiu; sobra MOT-01.
GOV-C | dependia de GOV-A | Agora depende de GOV-02, GOV-03 e MOT-01, que fazem o papel dela.
GOV-G | dependia de GOV-A e GOV-D | GOV-D nunca existiu na V7 (era o cadastro do acordo, hoje GOV-03).
TRÊS DECISÕES ABERTAS
1. carga do Alexandre | 63h em 4 dias | Todo o rls foi para ele. Na V7, CAD-T5 e CAD-17/18 (16h) eram do Eduardo.
2. SUC-02 antes da SLD-01 | ordem invertida | O slide de ITCMD depende da fundação de templates PPTX, que está na semana 2.
3. GOV-03 cresceu | 12h para 20h | No Lovable é só o cadastro; aqui vai até gerar o acordo igual ao exemplo.
AC-02 | entrou na V8 | Única tarefa da sprint 13 do Lovable que o plano escrito não menciona (Bernardo, 20h).