## Tarefas Sprint 13
Sprint | ID | Título | Subtarefa | Responsável | Descrição | Estimativa (h) | Data de Entrega | Projeto | Processo
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-01 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Limpar os arquivos de teste de documento_arquivo e do GCS | Eduardo | Apagar os arquivos de teste de documento_arquivo e os binários no GCS. Sem isso o cliente real abre a lista dele com documentos marcados como entregues que ninguém entregou. |  | 04/09/2026 | P1 - Gestão | Relatório de documentos pendentes
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-08 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Corrigir as solicitações sem ordem de serviço | Eduardo | Acertar as solicitações que estão sem OS vinculada, antes de o fluxo novo entrar em uso. |  | 04/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-02 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Progresso real do projeto na área do cliente | Alexandre | Trocar a barra de progresso da área do cliente por contagem real de tarefas. Hoje é um switch com números fixos no código e todo projeto ativo mostra 50%. | 5 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-04 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | As duas notificações do go-live | Alexandre | Duas notificações: o cliente sabe que a lista dele está pronta, a OSG sabe que chegou arquivo. O resto do mapa de notificação fica fora. |  | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Documentos complementares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-03 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Aviso da virada para o cliente | Bernardo | Avisar o cliente de que a forma de pedir e enviar documento mudou, antes de ele achar a tela nova sem contexto. |  | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-DES | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Fechar o que falta do módulo de documentos | Eduardo | Fechar o que sobrou do módulo de solicitação de documentos. As fases 1 e 2 saíram em 13/08; estas 14h são o resto, ainda sem quebra por tarefa. | 14 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-05 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Ensaio do go-live | Patricia | Rodar o fluxo inteiro na véspera, com a equipe interna, para quarta não ser o primeiro uso. |  | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Apresentação e Formalização do Projeto
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-06 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Go-live com a equipe da OSG, e anotar as perguntas | Patricia | Pôr o módulo em uso com a equipe da OSG e sair da sala com a lista de perguntas. Data travada. |  | 09/09/2026 | P1 - Gestão | Apresentação e Formalização do Projeto
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GO-07 | Go-live da solicitação de documentos (09/09) | Plantão pós go-live | Eduardo | Plantão na quinta e na sexta seguintes ao go-live, para atender o que aparecer no uso real. | 9 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T1 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 1: alterar no cadastro passa a ser por cargo | Eduardo | As quatro policies de UPDATE do cadastro passam a pedir só cargo. É ela que autoriza a exclusão lógica, porque marcar excluido é um UPDATE. |  | 10/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T2 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 2: apagar cliente e contribuinte por cargo | Eduardo | As duas permissões de DELETE de cliente e contribuinte. Conserta o desfazer do salvamento, que apaga zero linhas e deixou nove Frigobom em produção. |  | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T3 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 3: consertar o soft delete de cliente e contribuinte | Bernardo | Função de exclusão lógica para cliente e contribuinte. Hoje excluir contribuinte recusa todo não-admin, mesmo no cluster certo. |  | 15/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T4 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 4, fase 1: representante e rateio apagam de vez | Bernardo | Representante e rateio passam a apagar de verdade. Fase reversível: as 198 linhas já marcadas ficam onde estão. |  | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-10 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 4, fase 2: apagar as 198 linhas e derrubar a coluna | Bernardo | Apagar as 198 linhas marcadas e derrubar a coluna excluido. Irreversível, e a própria tarefa pede para não juntar com a fase 1. | 3 | 17/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-T5 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 5: a OS passa a apagar de vez, com as duas travas | Eduardo | A OS passa a apagar de vez, travada por projeto vinculado e por solicitação de documentos. A mais pesada da sprint: mexe em dado histórico. |  | 17/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | CAD-17/18 | Permissões do cadastro de cliente | Tarefa 5, último passo: derrubar a função e a coluna | Eduardo | Derrubar a função e a coluna que sobraram da exclusão lógica da OS. É limpeza: a conversão funciona sem este passo. | 4 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Contratação / OS
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-A | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Cruzar e armazenar os dados de governança | Eduardo | A camada que faz os três cadastros de governança serem lidos como um conjunto por quem gera documento. Trava 72h, incluindo a UAT que fecha o ciclo antes de 02/10. | 20 | 09/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-B | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Diagnóstico de governança: AS-IS e lacunas | Eduardo | Levantar como a governança do cliente funciona hoje e onde estão as lacunas. Trava 68h e depende de agenda com o sócio, porque é entrevista e análise. | 10 | 10/09/2026 | P4 - Governança | Diagnóstico de Governança
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-D | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Cadastro do Acordo de Quotistas | Eduardo | O formulário que grava os parâmetros do Acordo de Quotistas. Dali saem o limite de aval e quem tem direito de voto, e sem eles qualquer quórum do contrato sai errado. | 14 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Acordo de Quotistas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-E | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Cadastro da Matriz de Alçadas e do Regimento | Eduardo | A grade da Matriz de Alçadas e o Regimento do Conselho. A decisão que autoriza a obra ainda não saiu, e ninguém começou. | 10 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-F | Governança: cruzamento, diagnóstico e cadastros | Protocolo de Remuneração | Eduardo | Cadastro e geração do Protocolo de Remuneração. Zero dependentes: é o corte mais limpo que a sprint tem. | 8 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Protocolo de Remuneração
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-C | Governança reflexa no contrato social | Governança entra e o contrato-base recompõe | Bernardo | A governança aprovada recompõe o contrato-base. Passou para o Bernardo em 03/09 pela regra do contrato, e trava 66h. | 10 | 15/09/2026 | P4 - Governança | AC Reflexo da Governança (Participações)
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GOV-G | Governança reflexa no contrato social | AC reflexo da governança e instalação do Conselho | Bernardo | A AC reflexa da governança e a ata que instala o Conselho e a Diretoria. | 10 | 16/09/2026 | P4 - Governança | Instalação do Conselho de Administração e Diretoria
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P2-02..05 | Onda 3 de governança pelo motor documental | Onda 3: gerar os documentos de governança pelo motor e os reflexos | Eduardo | Gerar os quatro documentos de governança pelo motor, mais os reflexos. Maior peça única da sprint, e está no gargalo. | 22 | 18/09/2026 | P4 - Governança | Regimento Interno do Conselho
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | AC-01B | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de sede | Bernardo | AC por mudança de sede, com a resolução e a cláusula consolidada. Em andamento desde a S12. | 16 | 15/09/2026 | P2 - Contratos | Atos Societários de Manutenção
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | AC-01C | Alterações contratuais por mudanças cadastrais | Gerar AC por mudança de CPF ou qualificação | Bernardo | AC para mudança de CPF e de qualificação da pessoa. Quais campos entram ainda é decisão jurídica. | 10 | 16/09/2026 | P2 - Contratos | Qualificação dos Sócios
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | AC-02 | Alterações contratuais integradas à sucessão | Gerar doação de quotas e alteração contratual reflexa | Bernardo | Doação de quotas e a AC reflexa saindo do mesmo snapshot. Três dependências ainda são decisão, não código. | 20 | 18/09/2026 | P3 - Sucessão | Doação + AC Reflexo (unificado)
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | PT-02 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Importar, validar e persistir o WP | Eduardo | O Fiscal carrega o WP, valida os resultados e a revisão fica ligada ao cliente e à OS. Já está sendo construída: sete commits em 03 e 04/09. | 12 | 11/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | PT-03 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Gerar os slides tributários em PPTX | Eduardo | A seção tributária da apresentação em PPTX, com tabelas editáveis. Espera o PT-02. | 10 | 18/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | PT-04 | Planejamento Tributário: importar o WP e gerar a apresentação | Compartilhar o planejamento entre Fiscal e OSG | Eduardo | Fiscal e OSG vendo o mesmo planejamento, com estado e responsáveis. As decisões dela não foram tomadas. | 6 | 18/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P5-01 | Apresentação de ITCMD | Gerar a apresentação de ITCMD | Alexandre | Gerar a apresentação de ITCMD a partir de uma revisão homologada, sem recalcular nada. A infra de PPTX já existe no repositório. | 10 | 17/09/2026 | P5 - Apresentações | Apresentação Final de Sucessão
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P2-BIB | Contratos rurais, cláusulas e handoff | Biblioteca de Cláusulas do P2 | Bernardo | A biblioteca de cláusulas que os instrumentos societários reusam. Dívida da S11 que entrou aqui porque o Acordo de Quotistas depende dela. | 10 | 10/09/2026 | P2 - Contratos | Atos Societários de Manutenção
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P2-ADR | Contratos rurais, cláusulas e handoff | ADR: alteração contratual como diff | Bernardo | Registrar por escrito a decisão de tratar alteração contratual como diff entre dois estados do contrato. | 6 | 15/09/2026 | P2 - Contratos | Atos Societários de Manutenção
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P2-08/09 | Contratos rurais, cláusulas e handoff | Handoff Fiscal e OSG: o dado que atravessa | Alexandre | O dado que atravessa do Fiscal para a OSG e volta, no planejamento tributário rural. |  | 16/09/2026 | P2 - Contratos | Planejamento Tributário Rural
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P2-SAFRA | Contratos rurais, cláusulas e handoff | Termo de safra | Alexandre | Termo de safra em cima do contrato de parceria rural que saiu na S12. |  | 17/09/2026 | P2 - Contratos | Contrato de Parceria Rural
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P2-SPEC | Contratos rurais, cláusulas e handoff | SPEC da migração rural | Bernardo | Especificar a migração dos dados rurais. Atenção ao drift: o sandbox remodelou exploracao_rural em 02/09. | 12 | 18/09/2026 | P2 - Contratos | Regularização de Áreas Rurais
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | FIS-01 | Acesso do Fiscal à OSG | Análise: acesso do Fiscal à tela de solicitação da OSG Work | Bernardo | Decidir por qual caminho o Fiscal enxerga cliente da OSG para pedir documento dele. Pela regra desta sprint ele não enxerga, e isso é a regra funcionando. |  | 10/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | FIS-02 | Acesso do Fiscal à OSG | Análise: cálculo do ITCMD feito pelo Fiscal | Bernardo | O mesmo para a calculadora de ITCMD. Decide junto com a FIS-01, senão a casa fica com dois modelos de permissão para o mesmo problema. |  | 10/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-06 | Avisos e indicadores de gestão | A redação dos avisos de prazo vai para produção | Eduardo | Levar a produção a redação dos avisos de prazo que a Patricia fechou em 02/09. O cron está ligado desde então, mandando o texto de trabalho todo dia às 7h. | 2 | 08/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-02 | Avisos e indicadores de gestão | Enviar resumo semanal aos gestores | Alexandre | Um e-mail semanal por gestor, com as pendências do escopo dele. Consolida avisos que ainda não existem. | 10 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-01B | Avisos e indicadores de gestão | Alertar inatividade de projetos e tarefas | Eduardo | Achar projeto e tarefa parados e avisar o gestor. Usa a mesma máquina de avisos cuja redação está sendo trocada agora. | 8 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-05A | Avisos e indicadores de gestão | Definir e homologar os indicadores do sócio | Eduardo | Definir com os sócios quais indicadores ajudam de verdade. Disputa a mesma agenda que o diagnóstico de governança. | 8 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | GES-05B | Avisos e indicadores de gestão | Implementar o painel de indicadores homologado | Eduardo | Construir o painel com os indicadores aprovados. | 12 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-QA | QA e correções da leva 1 | QA do P1 | Alexandre | Testar o módulo de gestão depois do go-live, com o fluxo de solicitação já em uso real. | 8 | 11/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P4-04 | QA e correções da leva 1 | QA do P4, leva 1 | Eduardo | Testar os cadastros de governança e a leitura cruzada deles, ainda na semana 1. | 6 | 11/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-COR | QA e correções da leva 1 | Correções do P1, leva 1 | Alexandre | Corrigir o que o QA do P1 encontrou. | 10 | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P3-QA | QA e correções da leva 1 | QA do ITCMD | Alexandre | Testar a calculadora de ITCMD, que saiu inteira na S12 e nunca foi conferida por quem não a construiu. | 6 | 16/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P4-05 | QA e correções da leva 1 | Correções do P4, leva 1 | Eduardo | Corrigir o que o QA da leva 1 da governança encontrou. | 6 | 16/09/2026 | P4 - Governança | Matriz de Alçadas
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P3-COR | QA e correções da leva 1 | Correções do ITCMD, leva 1 | Alexandre | Corrigir o que o QA do ITCMD encontrou. Se aparecer divergência no motor, a apresentação escorrega. |  | 17/09/2026 | P3 - Sucessão | Planejamento Tributário ITCMD
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P5-QA1 | QA e correções da leva 1 | QA do P5 | Alexandre | Conferir o PPTX da apresentação: abre sem reparos, segue o padrão visual, e os valores são os da revisão. | 5 | 17/09/2026 | P5 - Apresentações | Apresentação Final de Sucessão
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P5-QA2 | QA e correções da leva 1 | QA do P5, leva 1 | Alexandre | Segunda passagem no PPTX, depois das correções da primeira. | 5 | 18/09/2026 | P5 - Apresentações | Apresentação Final de Sucessão
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P4-ONDA2 | QA e correções da leva 1 | QA da onda 2 do P4 | Eduardo | Testar o reflexo no contrato e a instalação do conselho. Trava 26h na S14, incluindo a UAT com a equipe da OSG. | 6 | 18/09/2026 | P4 - Governança | AC Reflexo da Governança (Participações)
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | TIP-01 | Explicação na tela | Auditoria de explicação na tela: inventário por controle | Alexandre | Contar onde a ferramenta não se explica sozinha. A unidade é o controle, e hoje 133 dos 961 arquivos .tsx citam Tooltip. |  | 15/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | TIP-02 | Explicação na tela | O padrão do texto de explicação | Alexandre | Fechar como se escreve uma explicação na tela, para as duas levas de preenchimento não produzirem três vozes. |  | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | TIP-03 | Explicação na tela | Primeira leva: as telas do módulo de documentos | Alexandre | Escrever as explicações das telas do módulo de documentos, começando pelas perguntas que apareceram no go-live. |  | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | TIP-04 | Explicação na tela | Segunda leva de tooltips | Alexandre | Preencher o resto da fila de tooltips. O texto melhora se esperar as permissões no ar. | 5 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-UNIF | Área do cliente com usuários reais | Juntar solicitação e cadastro | Alexandre | Documento recebido do cliente vira ficha sem ninguém redigitar. | 14 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Solicitações Preliminares
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | P1-UAT | Área do cliente com usuários reais | Teste da área do cliente com usuários reais | Eduardo | Sessões acompanhadas com clientes de verdade na área do cliente. | 16 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | IA-01/02 | Exploração de IA | SPEC de onde a IA gera ROI | Bernardo | Onde a IA gera retorno mensurável no produto. Consequência só em outubro. | 8 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | IA-03/04 | Exploração de IA | SPEC do OSG Brain, os quatro pilares | Bernardo | Os quatro pilares do OSG Brain, no papel. | 8 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | BER-6 | Exploração de IA | Rodar os três recortes candidatos de IA e escolher o da versão 1 | Bernardo | Rodar os três recortes de IA e escolher qual entra na versão 1. | 6 | 18/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento
13_Sprint_governança, go-live dos documentos e permissões do cadastro | VAL-01..04 | Validação da sprint | Validação da sprint: checkpoint, ensaio, code review e fecho | Patricia | Checkpoint, ensaio, code review e fecho, nas quartas 09 e 16/09. | 10 | 16/09/2026 | P1 - Gestão | Acompanhamento